## สำเนาของ Check list Permit (hidden)
[7 empty] | 29.1735 | 23.4072
Investor | ลำดับ | รายชื่อ | บริษัท | Investor | NEW Lot | lot | Preliminary Design |  | GPS | บ้านเลขที่ (ตามบิลค่าไฟ) | รายชื่อผู้ติดต่อ | เบอร์โทร | กลุ่มธุรกิจ | AMR |  |  | Load Consumption (kWh) | PVsyst |  |  | Contract |  | NTP | โฉนดที่ดิน |  |  |  | สถานะการส่งโฉนด | For-con Drawing | ผังเมือง |  |  |  | คัดระวางที่ดิน | พื้นที่ขออนุญาตติดตั้งโซล่า (ตร.ม) | พื้นที่ขออนุญาตห้อง Inverter (ตร.ม) | เอกสารใช้ประโยชน์ที่ดิน |  |  |  | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) |  | Plan ยื่นเอกสาร |  | วันที่ติดตามล่าสุด | NOTE |  |  | รง.4 |  |  | พค.2 |  |  | ขนานไฟ |  |  |  |  | ใบผลิตและจำหน่าย
[7 empty] | DC (kWp) | AC (kW) | [5 empty] | USER | PASS | Status | การใช้งาน ของลูกค้า | DC (kW) | PR Ratio | Yield (kWh) | Curtailment (kWh) | % Curtailment |  | ขอที่ดินเครือ | วันที่ได้รับโฉนด | เจ้าของที่ดิน | เลขที่โฉนดที่ดิน |  |  | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | โฉนดที่ดิน |  |  |  | สถานะ |  | วันที่ส่ง | วันที่ได้รับ |  |  | Plan | Actual |  |  | ช่องทางติดต่อ | เอกสาร | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | เลขลงรับ | วันที่ยื่น | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ
96 | 96 | 96 | 86 | 96 | 96 | 96 | 29.1735 | 23407.216 | 94 | 94 | 0 | 69 | 89 | 47 | 39 |  |  | 24911.73 | 9305.25 | 27296266 |  |  | 85 | 96 | 81 | 96 | 84 | 0 | 85 | 11 | 1 | 1 |  | 7 |  |  | 86 | 96 | 64 |  |  | 95 | 86 | 12 | 22 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ATV | 172 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | คุณภัทรรัตนา | 092-7571308 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 372 | 80.53 | 526366 | 21353.4 | 4.06 | 2025-09-17 | ขอที่ดินเครือ 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF | 2026-03-29 | CPF | น.ส.3 ก เลขที่ 1023 |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 | [8 empty] | แพลน
AG | 10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0849796699 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 80.45 | 227817 | 11703.43 | 5.51 | 2025-10-11 | Y 08/12 (F.ฟาร์ม) | 2025-12-08 | CPF / ไม่ครบ | 17733(ไม่มีหลังโฉนด) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-04-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-21 | [13 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
AG | 6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016784670 | Cpf#1234567 |  |  | 157 | 80.11 | 224802 | 19914.94 | 8.86 | 2025-09-17 | Y 02/09 | 2025-09-02 | CPF | 10600 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-03-17 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG | 7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016783986 | Cpf#1234567 |  |  | 157 | 80.01 | 224541 | 15044.51 | 6.7 | 2025-07-07 | Y | Y | CPF | 7691, 7692, 7685 |  | #N/A | มท 0711.7/1196 |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-27 | 2025-09-15 | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-08-21 | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG | 1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016784002 | Cpf#1234567 |  |  | 157 | 80.76 | 222906 | 13021.93 | 5.84 | 2025-07-01 | Y | Y | CPF | 22339 |  | #N/A | มท 0711.7/1195 | [6 empty] | แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-15 | 2025-08-28 | ได้รับเลขลงรับ | แก้ไขเอกสาร | 2025-08-22 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF | [10 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG | 8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016784015 | Cpf#1234567 |  |  | 157 | 80.2 | 224225 | 15832.31 | 7.06 | 2025-07-10 | Y | Y | CPF | 28022 |  | #N/A | มท 0711.7/1193 | [6 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-27 |  | ได้รับเลขลงรับ | เตรียมเอกสาร | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF | [10 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG | 9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020020788662 | Cpf#1234567 | บัญชีนี้ถูกระงับชั่วคราว |  | 157 | 80.27 | 221001 | 11116.56 | 5.03 | 2025-09-17 | Y | Y | CPF / ไม่ครบ | 50263 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-05-21 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
AG | 2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 |  | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | [13 empty] | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ | [10 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-05-21 |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV | 34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 529.1 | 425 | #N/A | #N/A | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 215 | 80.25 | 290900 | 20294.17 | 6.89 | 2025-12-01 | Y | 2025-11-06 | CPF | 42141 |  | #N/A | [5 empty] | 1270 | 30 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-11-07 | 2025-12-17 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-12-22 | 2025-12-11 | [7 empty] | แพลน
AG | 11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี |  | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | [13 empty] | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ | [10 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-05-21 |  |  | เตรียมเอกสาร
AG | 12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016784567 | cpf123456 |  |  | 215 | 80.25 | 301266 |  |  | 2025-09-01 | Y | Y | CPF | 30732 |  | #N/A | ยื่นแล้ว 4/7/68 | [6 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0849796699 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 79.43 | 223759 | 1479.97 | 0.66 | 2025-09-25 | Y 23/09 | 2025-09-23 | CPF | 9170 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-11-10 | 2025-12-17 | ได้รับเลขลงรับ | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 | 2026-01-15 | [12 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
AG | 15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016784035 | cpf123456 | บัญชีนี้ถูกระงับชั่วคราว |  | 157 | 79.87 | 224195 | 19631 | 8.76 | 2025-09-17 | Y | Y | CPF / ไม่ครบ | 30985,23191 |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG | 3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016784053 | Cpf#1234567 |  |  | 157 | 79.98 | 220769 | 17437.54 | 7.9 | 2025-07-01 | Y | Y | CPF | 55268 |  | #N/A | มท 0711.7/1194 | [6 empty] | แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-27 | 2025-09-15 |  | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-07-30 | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 215 | 80.4 | 293751 | 2432.2 | 0.83 | 2025-09-10 | Y | Y | CPF | 14039, 16866 |  | #N/A | [5 empty] | 520 | 9 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-11-07 | 2025-12-17 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-10-10 | 2025-12-02 | [12 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 215 | 79.26 | 287132 | 15141.51 | 5.27 | 2025-07-01 | Y | 2025-08-27 | CPF | 13883, 13878 |  | #N/A |  |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-09-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-29 | 2026-03-13 | 2025-09-03 |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG | 193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 080-3929144 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 78.3 | 302219 | 9206.8 | 4.26 | 2025-07-01 | Y 2/7 | 2025-07-02 | CPF | 3049 |  | #N/A | [7 empty] | แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-27 | 2025-09-15 | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-07-30 | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0803929144 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 80.4 | 228742 | 13050.67 | 5.71 | 2026-01-17 | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ |  |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-12-22 |  | 2025-08-15
AG | 5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 215 | 79.89 | 311079 | 12435.78 | 4 | 2025-07-01 | Y | Y | CPF | 7975 |  | #N/A | มท.0711.7/1256 | [6 empty] | แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-27 | 2025-09-15 | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-07-30 | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 79.83 | 213981 | 360.39 | 0.17 | 2025-10-18 | Y 10/11 | 2025-11-10 | CPF | 6629 , 6630 |  | #N/A | [5 empty] | 380 | 6 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-11-10 | 2025-12-17 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-21 |  |  | 23/04/2026 : ติดตามเลขลงรับ | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
AG | 16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020013554000 | Cpf#1234567 |  |  | 315 | 78.49 | 444195 | 791.01 | 0.18 | 2025-07-01 | Y | Y | CPF | 10,11 |  | #N/A | มท 0711.7/1191 |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV | 2025-08-15 | 2025-08-28 | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | 2025-08-29 |  |  | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | แพลนยื่น 10/9/2025 | [5 empty] | PPIM19506125 | 2025-12-18 | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0849796699 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 80.51 | 223852 | 2521.16 | 1.13 | 2025-07-12 | Y 2/7 | 2025-07-02 | CPF | 25644 |  | #N/A | มท 0711.5/1071 | [6 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-08-15 | 2025-08-28 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-27 | 2026-01-15 | 2025-08-21 |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG | 17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | 020016810343 | Cpf#1234567 |  |  | 157 | 79.79 | 223182 | 17148.62 | 7.68 | 2025-08-01 | Y | Y | CPF | 2076 |  | #N/A | มท 0711.7/1192 | [6 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-09-05 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  |  | รอสรุปสัญญา ATV AG CPF |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
| 41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 314.6 | #REF! | 14.1165974,101.7833905 | #N/A | คุณลิขิต | 095-447-7726 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 315 | 79.81 | 428079 | 0 | 0 | 2025-09-17 | ขอที่ดินเครือ |  | CC |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 2025-11-03 | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
| 40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 314.6 | #REF! | 16.32006088283686, 100.13064154379742 | #N/A | ศุภณัฐ | 083-954-5671,091-857-0000 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 372 | 79.74 | 543631 | 0 | 0 | 2025-09-17 | ขอที่ดินเครือ |  | CC |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 2025-11-03 | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 79.55 | 439846 | 206809.85 | 47.02 | 2025-09-10 | ขอที่ดินเครือ 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 03/04/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF | 2026-04-04 | เช่า | เช็คโลเคชั่นติดตั้งอีกที |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | คุณสาคร | 089-703-8825 | ฟาร์มสุกร | 020010680655 | Cpf@222222 |  |  | 57.2 | 80.54 | 83993 | 9971.73 | 12.7 | 2025-09-17 | Y 12/09 | 2025-09-12 | CPF | 11317(CPF), 8889(เจริญโภคภัณฑ์) |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03
AG | 149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | คุณสุภัทรศร | 062-936-6291 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 57.2 | 79.86 | 79828 | 4851.14 | 6.08 | 2025-09-01 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 Y 20/10 (เช่า - หจก.ตะวันฉาย 2017) | 2025-10-20 | เช่า | 33525 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 55 | ฟาร์มบ้านม่วง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 314.6 | #REF! |  | #N/A | นายกฤตนู | 083-189-9742 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 80.65 | 285456 | 92440.37 | 32.38 | 2025-08-01 | ที่ดินเครือไม่มี > ขอพี่มิว 24/6 |  | CC | 3561 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  | เตรียมเอกสาร |  | 2025-09-19 | [8 empty] | แพลนยื่น 28/10/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 80.57 | 222782 | 2339.42 | 1.05 | 2025-07-12 | Y | Y | CPF | นส3 -269 |  | #N/A | มท 0711.8/1088 | [6 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-08-15 | 2025-08-28 | เตรียมเอกสาร | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-27 |  |  |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 57.2 | 80.41 | 79884 | 275.24 | 0.34 | 2025-10-18 | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ |  |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-21 | [13 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV | 44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 57.2 | 79.18 | 79085 | 261.39 | 0.31 | 2026-01-07 | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ |  |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-12-22 |  | 2025-08-15
ATV | 45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 57.2 | 80.45 | 78907 | 83796.7 | 0.26 | 2025-07-07 | Y | Y | CPF | 9618 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-08-15 | 2025-08-28 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-29 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | [11 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 186 | ฟาร์มเป็ดกาญจนบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A |  |  |  |  | 14.3835704,99.7885074 | #N/A |  |  | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 215 | 80.81 | 302219 | 3032.89 | 1 | 2025-08-17 | ขอที่ดินเครือ |  | CC |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 2025-09-30 | [5 empty] | แพลนยื่น 31/10/2025 | [7 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV | 28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | นางสาววลิกา แสงแก้ว (พี่ทราย) | 086-415-4052 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 57.2 | 79.85 | 80158 | 349.83 | 0.44 | 2025-09-17 | Y | 2025-07-02 | CPF | 36209 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-03-17 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-08-29 |  |  |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นางสาววลิกา แสงแก้ว (พี่ทราย) | 086-415-4052 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 157 | 80.26 | 224760 | 13189.85 | 5.87 | 2025-09-17 | Y 04/09 | 2025-09-04 | CPF | 13376 (เช็คโลเคชั่น) |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV | 53 | ฟาร์มพะเยา | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | ไผ่ลู่ลม | 089-919-1399 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 80.27 | 300099 | 3270.92 | 1.09 | 2025-09-10 | Y-22/1/2026 | 2026-01-22 | เช่า+ติดจำนอง | 18215 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-03-17 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24
ATV | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 79.26 | 296784 | 132305.86 | 44.58 | 2025-09-17 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 29/03/2026 : ได้รับโฉนดแล้ว / เช่า บริษัท พี.เอ็น.เอส.ฟาร์ม จำกัด จำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) | 2026-03-29 | เช่า+ติดจำนอง | 34196, 16724(INV Room ยังไม่ได้รับ) |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14
Rewrite | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 371.8 | 300 | #N/A | #N/A | นางสาวอัปสร นิลทัย | 082-564-1615 | ฟาร์มสุกร | 020024851816 | Khonkaen@145 |  |  | 315 | 80.09 | 438271 |  |  | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 12/09 Y 20/09 (เช่า - บริษัท สุริยน แอนด์ เจ เอส พี จำกัด) | 2025-09-12 | เช่า | 17619, 17621, 17622, 18682 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลน
ATV | 110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 157.3 | 175 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 157 | 79.71 | 213121 | 94252.64 | 44.23 | 2025-08-20 | Y 03/09 (เช่า - บริษัท กบินทร์บุรีการเกษตร จำกัด) |  | CC | 33700(ห้อง INV) และ33703 (Carport)/ (ยังไม่มีโฉนดทั้ง 2 อัน) |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 96 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 57.2 | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร | 020019788228 | Password@1 |  |  | 57.2 | 79.48 | 76873 | 4868.51 | 6.33 | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 |  | CC |  |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-14
ATV | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายกิตติธร โม่งปรานีต | 088-077-7037 | ฟาร์มสุกร | 020018833933 | Khonsawan@2567 |  |  | 215 | 79.64 | 295251 | 147207.77 | 49.86 | 2025-09-10 | ที่ดินเครือไม่มี 12/09 Y 20/10 (เช่า - บริษัท สุริยน แอนด์ เจ เอส พี จำกัด) | 2025-10-20 | เช่า | น.ส. 3 ก 1220(ที่ดินจำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)), น.ส.3 ข เลขที่ 16 (ที่ดินจำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)), น.ส. 3 ก 2686(ที่ดินจำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)), น.ส. 3 ก 2583 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร | 020006051490 | Fkoktoom@2568 |  |  | 215 | 79.68 | 296815 | 96291.37 | 32.44 | 2025-08-10 | Y 2/7 | 2025-07-02 | CPF | 30496 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-08-15 | 2025-08-28 | ได้รับเลขลงรับ | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | 2025-08-29 |  | 2025-09-26 |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
| 113 | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 214.5 | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 79.65 | 291336 | 152064.55 | 52.2 | 2025-09-20 | ขอที่ดินเครือ |  | CC | 30496 | #N/A | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-14
ATV | 102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 79.91 | 292083 | 136570.37 | 46.76 | 2025-08-20 | Y 04/09 |  | CC | 8649 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 157.3 | 175 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 79.9 | 293630 | 154320.54 | 52.56 | 2025-09-01 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF / เช่า - บริษัท วีแอลเอส ฟาร์ม จำกัด | 2026-03-29 | CC | 8021 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | นายศุภวิชญ์ รอดเดชา | 091-7785198 | ฟาร์มสุกร | 020002815958 | Password@1 |  |  | 57.2 | 81.03 | 81378 | 6114.5 | 7.51 | 2025-08-10 | ที่ดินเครือไม่มี 27/6/68 > ขอพี่เตย 4/7 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF / เช่า - นายไพโรจน์ นารัตน์, นายไพบูรย์ เจียมเรืองจรัส, นายไพบูรย์ นารัตน์ | 2026-03-29 | เช่า | 29594 |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | นางสาวมิ่งขวัญ มีบุญมา | 063-8327788 | ฟาร์มสุกร | 020013462354 | NAMSAI#2024w |  |  | 57.2 | 80.24 | 79939 | 48496.79 | 56.95 | 2025-09-20 | Y 20/10 (เช่า - บริษัท ที เจ ฟาร์ม จำกัด) | 2025-10-20 | เช่า | 37258, 37259 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายนราชัย คงแป้น | 063-9495234 | ฟาร์มสุกร | 020003927918 | Pranburi2@ |  |  | 157 | 79.73 | 219990 | 82646.85 | 37.57 | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 17/09 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF | 2026-03-29 | CPF+เช่า | น.ส.3 ก เลขที่ 4330 (CPFTH) น.ส.3 ก เลขที่ 4330 (เช่า) |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 | [13 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
Rewrite | 108 | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 157.3 | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 157 | 79.58 | 212197 | 77113.07 | 36.34 | 2025-09-17 | Y |  | CC | 7353 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-03
ATV | 104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 157.3 | 175 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 80.06 | 296374 | 64169.64 | 21.65 | 2025-08-20 | Y 18/08 |  | CC |  |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 79.88 | 425765 | 89511.98 | 21.02 | 2025-08-17 | Y 15/10 20/04/2026 : ได้รับโฉนดส่วนที่ไม่ครบ | 2026-04-20 | CPF | 40599 |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV | 111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 157 | 79.93 | 213817 | 79680.08 | 37.27 | 2025-08-20 | Y 23/9 |  | CC | 51344 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 471.9 | 375 | #N/A | #N/A | คุณบัญชา | 088-2613574 | ฟาร์มสุกร | 020005565366 | Farm*15213 |  |  | 472 | 80.85 | 664592 | 76183.41 | 11.46 | 2025-09-10 | Y 12/09 | 2025-09-12 | CPF / ไม่ครบ | 8550 (ขาด 1 โฉนด : เป็นพื้นที่ สทก.) |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นางสาวดาราธิป ไชยโก | 092-2747186 | ฟาร์มสุกร | 020013448181 | password@2A |  |  | 214 | 79.55 | 289668 | 97640.72 | 33.71 | 2025-09-10 | ที่ดินเครือไม่มี 12/09 Y 20/10 (เช่า - บริษัท สุริยน แอนด์ เจ เอส พี จำกัด) 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง | 2026-03-11 | เช่า | 32980, 32979(สลักหลังไม่ชัดเจน), 32981(สลักหลังไม่ชัดเจน), 9364(สลักหลังไม่ชัดเจน) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 107 | ฟาร์มสุกรท่าจาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 214.5 | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร | 020002183406 | Tj*0002024 |  |  | 215 | 79.27 | 290824 | 30447.88 | 10.47 | 2025-08-20 | Y 04/09 |  | CC | 41484 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-09-30 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 76 | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 214.5 | #REF! | #N/A | #N/A | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | ฟาร์มสุกร | 020004415550 | Boat@00siri |  |  | 215 | 78.62 | 305894 | 44224.67 | 14.46 | 2025-09-17 | ขอที่ดินเครือ 8/9 |  | CC |  |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-03
ATV | 141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นางสาวนราพร ทองริว | 063-921-2224 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 157 | 79.98 | 215479 | 10442.22 | 4.85 | 2025-09-10 | ที่ดินเครือไม่มี 12/09 Y 31/10 (ติดจำนอง-กสิกรไทย + เช่า-บริษัท ที.พี.ฟาร์ม(2017) จำกัด) | 2025-09-12 | เช่า | 34619 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร | 020001107860 | Ppd@01102567 |  |  | 215 | 79.59 | 295179 | 134965.13 | 45.72 | 2025-09-20 | Y | Y | CPF | 38918 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 | [13 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
| 148 | ฟาร์มสุกรพระยืน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 314.6 | #REF! | #N/A | #N/A | นายฉัตรมงคล ลุสีดา | 082-120-4139 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 315 | 79.2 | 434665 | 9706.11 | 2.23 | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 |  | CC |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-14 | [5 empty] | แพลนยื่น 31/10/2025 |  |  | แพลน
ATV | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | คุณปิติพงษ์ ผจก. | 092-079-7999 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 57.2 | 79.74 | 80330 | 43815.55 | 54.54 | 2025-09-10 | Y 12/09, 17/10 | 2025-10-17 | CPF | น.ส. 3 ก 2998 และ 3007 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-03-17 | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24
ATV | 114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 79.11 | 423115 | 166534.32 | 39.36 | 2025-09-01 | ที่ดินเครือไม่มี 19/08 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF / เช่า - บริษัท สินปราณี ฟาร์ม จำกัด | 2026-03-29 | เช่า | น.ส. 3 ก 2422 เลขที่ดิน 173 |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 09/01/2026
Rewrite | 106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 214.5 | #REF! | 13.411608916824907, 101.2549416827869 | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร | 020019638153 | Chonburi#625200 |  |  | 215 | 79.52 | 288874 | 106779.61 | 36.96 | 2025-08-20 |  |  | CC |  |  | #N/A
AG | 126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายกรรณิการ์ พนมศรี | 095-6129220 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 157 | 79.24 | 218792 | 8902.64 | 4.07 | 2025-09-01 | Y 19/08 (เช่า - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พักตร์ตะวัน) | 2025-08-19 | เช่า | 10745 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-03-17 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG | 127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | LOT AG | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายอลิสา ประมูล | 085-6649278 | ฟาร์มสุกร | chockchai.f | Chockchai@f |  |  | 215 | 79.58 | 296375 | 30934.26 | 10.44 | 2025-09-01 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 Y 31/10 (เช่า - ติดจำนอง) | 2025-10-31 | เช่า | น.ส. 3 ก 1976 เลขที่ 1, น.ส. 3 ก 2345 เลขที่ 75 และ2346 เลขที่ดิน 76 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร | 020018989708 | Nakornnayok@2024 |  |  | 215 | 81.01 | 296728 | 138226.95 | 46.58 | 2025-08-10 | Y 05/09 (เช่า - จินดา กิตติโสภาลักษณ์) | 2025-09-05 | เช่า | 24332 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-09-12 | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร | 020006842524 | Bothrong@01.2025 |  |  | 157 | 79.19 | 215561 | 68145.85 | 39.11 | 2025-08-10 | Y 14/10 นส.3ก 11667 (ที่ดินติดจำนองธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)) | 2025-10-14 | เช่า+ติดจำนอง | Y 14/10 นส.3ก 11667 (ที่ดินติดจำนองธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 | ฟาร์มเช่า (ติดจำนอง) | ฟาร์มเช่า (ติดจำนอง) | ฟาร์มเช่า (ติดจำนอง) | [10 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายเสกสิทธิ์ ทรัพย์เมือง | 097-1712710 | ฟาร์มสุกร | 020016418572 | Boploi@123456 |  |  | 215 | 79.2 | 298674 | 62618.79 | 20.97 | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 Y 31/10 (เช่า- 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF / เช่า - นายสรวิศ โพธิพิพิธ, นายเตชินท์ โพธิพิพิธ, สิธีธร โพธิพิพิธ | 2026-03-29 | เช่า | น.ส.3 ข. เลขที่ 350 (สลักหลังไม่ชัดเจนว่าผู้ได้รับกรรมสิทธิ์คือใคร) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV | 87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร | 020006894759 | Naret@0123456 |  |  | 157 | 79.48 | 216396 | 41900.45 | 19.36 | 2025-08-10 | Y 03/09 (เช่า - นางธัญญภัทร์ พุฒเทศ) | 2025-09-03 | เช่า+ติดจำนอง | 24317 (ที่ดินติดจำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายกมลวรรณ ปานิเสน | 091-4190361 | ฟาร์มสุกร | 020014077217 | CPFBuriram@09 |  |  | 157 | 79.37 | 218432 | 10441.63 | 4.78 | 2025-09-01 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 Y 22/10 (เช่า - บริษัท เกรท เจ แอนด์ ดี กรุ๊ป จำกัด) | 2025-09-23 | เช่า | น.ส. 3 ก 1261 และน.ส. 3 ก 1266 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร | 020001109915 | Prachin1@2568 |  |  | 157 | 79.52 | 213019 | 10325.46 | 4.85 | 2025-09-01 | Y 04/09 |  | CC | 1799/104 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | ฟาร์มสุกร | 020016806067 | Rp1M303@2024 |  |  | 315 | 80.44 | 462304 | 13092.86 | 2.38 | 2025-08-01 | Y | Y | CPF | 32600 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-09-05 | 2025-10-02 | ยื่นแล้ว รอเลขลงรับ | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 371.8 | 300 | #N/A | #N/A | คุณสาคร | 089-703-8825 | ฟาร์มสุกร | 020009654320 | Pl@1111111111 |  |  | 372 | 79.3 | 540863 | 26285.17 | 4.86 | 2025-07-10 | Y (เช่า - บริษัท วัชรภัทร จำกัด) | 2025-09-25 | เช่า | 56095 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-08-29 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายเสาวลักษณ์ ดีบุรี | 093-8471917 | ฟาร์มสุกร | Tanachot | cpf@2024 |  |  | 215 | 79.92 | 296165 | 33415.44 | 11.28 | 2025-09-01 | Y 03/09 (ไม่มีหลังโฉนด) 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง |  | ไม่ครบ | 4138 (ไม่มีหลังโฉนด) |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 | [13 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 157 | 80 | 218611 | 59314.94 | 27.13 | 2025-08-20 | Y 23/08/2025 (เช่า - บริษัท ประทักษ์ฟาร์ม จำกัด) |  | CC | 53108 |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 57.2 | 50 | #N/A | #N/A | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | ฟาร์มสุกร | 0200078772962 / 020007877258 | Password@1 |  |  | 157 | 80.32 | 232392 | 65244.75 | 29.96 | 2025-08-01 | Y 2/7 (กรรมสิทธิ์ - นายทนงค์ อินทรพันธ์) | 2025-07-02 | เช่า | นค.3 ที่ 205/2525 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
Rewrite | 71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 214.5 | #REF! | 7.044144509001849, 100.23548152933986 | #N/A | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | ฟาร์มสุกร | 020007879323 |  |  |  | 215 | 80.96 | 319420 | 2501.58 | 0.78 | 2025-09-17 | ขอที่ดินเครือ |  | CC |  |  | #N/A
ATV | 93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | นางสาววิลาวัลย์ หนูด้วง | 098-0307055 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 78.97 | 428167 | 14001.94 | 3.27 | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 Y 16/10 (เช่า-บริษัท ปศุสัตว์อธิกพณิชย์ จำกัด) | 16/10/2025 29/04/2026 | เช่า | 52531, 52532 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | คุณสาคร | 089-703-8825 | ฟาร์มสุกร | 020016645002 | Watbot@2567 |  |  | 157 | 80.53 | 227844 | 62340.24 | 29.37 | 2025-09-17 | Y 31/10 (เช่า-บริษัท เดอะ นิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด) | 2025-10-31 | เช่า | 30956 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นางสาวอาทิตยา มีสุขศรี | 090-2201777 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 215 | 79.76 | 290128 | 290128.32 | 15.99 | 2025-09-10 | Y 12/09 | 2025-09-12 | CPF | 259887 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 17/03.2026 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24
Rewrite | 142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นางสาววจี วงค์สุวรรณ | 098-0264783 | ฟาร์มสุกร | 020018846262 | Cp2010@13A |  |  | 157 | 79.95 | 210136 | 9285.93 | 4.42 | 2025-09-10 | ขอที่ดินเครือ 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 29/03/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF / เช่า - บริษัท ปานทองธุรกิจ จำกัด | 2026-03-29 | เช่า | 2857 |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24
| 124 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 157.3 | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 157 | 79.19 | 212263 | 37025.55 | 17.44 | 2025-09-17 | Y 31/10 (เช่า) | 2025-10-31 | CC |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-03 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | นายเจษฎา ดอกน้อย | 096-6719938 | ฟาร์มสุกร | 020016436875 | Sp123456789@ |  |  | 157 | 80.64 | 220819 | 60428.56 | 29.38 | 2025-08-10 | Y 15/10 (เช่า - บริษัท ทรัพย์ธาราสิทธิ์ (สุพรรณบุรี) จำกัด) | 2025-10-15 | เช่า+ติดจำนอง | 61433 (ที่ดินติดจำนองธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 | [13 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายจิระวัฒน์ พรินทรากูล | 095-1795793 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 215 | 80.34 | 300634 | 31502.69 | 10.48 | 2025-09-01 | Y 03/09 (เช่า - นางสาวศิรินภา ธีระวงศ์ไพศาล) 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง | 2025-09-03 | เช่า | 32205(ข้อความโฉนดบางส่วนไม่ครบ ตกขอบ),32227(ยังไม่มีโฉนด) |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | นายดุษฎี ดำแม็ง | 063-7598080 | ฟาร์มสุกร | 020022339793 | Amnat12345@ |  |  | 315 | 79.53 | 432193 | 123394.1 | 28.55 | 2025-09-01 | Y 03/09 (เช่า - บริษัท ไทกุนฟาร์ม จำกัด) | 2025-09-03 | เช่า | 13694 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 371.8 | 300 | #N/A | #N/A | น.ส.ชัญญา วงศ์เครือ | 090-9070064 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 372 | 79.71 | 518774 | 183349.55 | 35.34 | 2025-09-01 | ที่ดินเครือไม่มี 23/09 Y 31/10 (เช่า หจก.เขมประชาฟาร์ม (บ่อพลอย)) | 2025-09-23 | เช่า | น.ส.3ก. |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | นายวชิระ สุระวิทย์ | 096-7212931 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 215 | 79.6 | 293115 | 28690.67 | 9.79 | 2025-09-10 | ที่ดินเครือไม่มี 12/09 Y 20/10 (เช่า - บริษัท ศิวภัทร2014 จำกัด) | 2025-10-20 | เช่า | 34181 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2025-10-22 |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน
ATV | 119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 471.9 | 375 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 472 | 79.45 | 632489 | 76206.84 | 12.05 | 2025-07-01 | Y (เช่า บริษัท เอ.พี.ฟาร์ม จำกัด) | 2025-08-27 | เช่า | 17119 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | 2025-08-29 |  | 2025-08-21 | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 371.8 | 300 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร | 0200018275773 | Srabua*@2025 |  |  | 372 | 79.79 | 501446 | 21066.7 | 4.2 | 2025-07-20 | Y 1/9 (เช่า บริษัท ทริปเปิ้ล พี ฟาร์ม จำกัด) | 2025-09-01 | เช่า | 15068 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | คุณสาคร | 089-703-8825 | ฟาร์มสุกร | 020017035713 | Skt#12345678 |  |  | 315 | 80.15 | 441185 | 10528.88 | 2.39 | 2025-07-10 | เช่า - บริษัท เพิ่มผลฟาร์ม จำกัด | 2025-09-25 | เช่า | 41079 , นส.3 ก. 2906 |  | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง(จีโน่) |  |  | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-08 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
Rewrite | 90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | 14.779952458451932, 101.07669099584233 | 218 ม.5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | ฟาร์มสุกร | 020001113707 | Saleangphan@03 |  |  | 215 | 79.44 | 296004 | 45255.3 | 15.33 | 2025-09-17 | Y 20/10 | 2025-10-20 | CPF | 4441 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-10-22 | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03
ATV | 81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | นายกิตติชัย สุริยะวงค์ | 084-0751167 | ฟาร์มสุกร | 020003432241 | Uthong#172 |  |  | 315 | 80.5 | 443551 | 10379.13 | 2.34 | 2025-09-20 | ที่ดินเครือไม่มี 19/08 11/03/2026 : ขอคุณเทนอีกครั้ง 20/04/2026 : ได้รับโฉนดจาก CPF (เช่า-บ.พัขรภูมิฟาร์ม จำกัด, จำนอง-ธ.กสิกรไทย) | 2026-04-20 | เช่า+ติดจำนอง |  |  | #N/A | [7 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV | 56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 79.9 | 450766 | 214056.69 | 47.49 | 2025-08-01 | Y 19/08 | 2025-08-19 | CPF | 12951, 12972 |  | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง(ปัน) |  |  | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-03-17 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 | [8 empty] | แพลนยื่น 28/10/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 52 | ฟาร์มหนองบัว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot1 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | คุณวิทวัต | 064-9944846 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 215 | 79.44 | 301461 | 99052.51 | 32.86 | 2025-08-01 | Y | 2025-06-29 | CPF | 26637,26638 |  | #N/A |  |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว 04/09 |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-09-05 | 2025-11-14 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-09-19 |  |  |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | 57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | #N/A | #N/A | คุณวุฒิพงษ์ | 082-598-9989 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 79.71 | 437490 | 198943.87 | 45.47 | 2025-09-10 | Y 31/10 (เช่า - บริษัท วัชรภัทร จำกัด) | 2025-10-31 | เช่า | 25526 |  | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-02-11 |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  |  | ฟาร์มเช่า รอเอกสารยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
AG | 21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | #N/A | LOT AG | #N/A | 451.88 | 375 | #N/A | #N/A | คุณสไปร์ท | 098-209-2663 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 452 | 80.74 | 626360 | 0 | 0 | 2025-06-20 | Y | Y | CPF | 18531, 18291, 18293 |  | #N/A |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว แก้ไขเอกสารเนื่องจากเป็น AG | รอเอกสารจาก ATV |  |  | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 244218 | 2025-09-25 | 2026-06-08 | 28/5/2026 : ได้รับใบอนุญาต |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
| 20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | #N/A | CC | #N/A | 214.5 | #REF! | 18.965261595902064, 98.98405397781353 | #N/A | คุณภัทรนันท์ | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 215 | 79.28 | 300370 | 0 | 0 | 2025-08-01 | Y - CPF |  | CC |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 2025-09-19 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 |  | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 157.3 | 125 | #N/A | #N/A | [13 empty] | Y | 2026-04-22 | CPF | 34399 | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-21 | 2026-06-05 | ยื่นแล้ว รอเลขลงรับ | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต.
| 181 | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 314.6 | #REF! | #N/A | #N/A | คุณเต้ย | 097-2620704 | ฟาร์มสุกร |  |  |  |  | 315 | 80.54 | 440747 | 0 | 0 | 2025-09-01 | ขอที่ดินเครือ |  | CC |  | #N/A | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-10-10 | [5 empty] | แพลนยื่น 31/10/2025 |  |  | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV | 184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | #N/A | lot3 | #N/A | 377.52 | 300 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงานแปรรูป |  |  |  |  | 1258 | 78.18 | 1832668 | 0 | 0 | 2025-08-17 | Y | 2025-08-18 | CPF | 43663, 43665 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | 2026-06-05 |  | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-09-30 | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV | 205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี |  | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 642.4 | 500 | #N/A | #N/A | [13 empty] | Y 11/05/2026 |  | CPF | 779 | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  | 2026-06-05 |  | เตรียมเอกสาร
ATV | 204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 |  | #N/A | lot2 | #N/A | 999.57 | 800 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงาน |  |  |  |  | 999.57 | 850 |  |  |  |  | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ | [10 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | ไม่ต้องยื่นขอ | [9 empty] | แพลน
| 201 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 1 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | #N/A | CC | #N/A | 2559.7 | #REF! | 12.778303634273774, 101.72716521027003 | #N/A | คุณเอกอนันต์ อ่อนสอาด | 095-602-2566 | โรงงานแปรรูป | 020002276795/020017050930 | Klang@2567/Klang@2567 | ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง/ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-05-15 | Y |  | CC |  |  | #N/A
| 47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | #N/A | CC | #N/A | 1859 | #REF! | 12.778303634273774, 101.72716521027003 | #N/A | คุณเอกอนันต์ อ่อนสอาด | 095-602-2566 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก | [7 empty] | 0 | 0 | 2025-07-01 | Y | เร่งตรวจสอบ ข้ามทางสาธารณะ | CC |  |  | #N/A | ยื่นแล้ว 9/7/68 |  |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ
ATV | 199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 |  | #N/A | Demo lot1 | #N/A | 870.87 | 800 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงาน | [9 empty] | 2025-07-01 | Y | Y | CPF | 116561,116561,น.ส. 4-5783,82, |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  | 2025-08-22 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-09-12 |  | 2025-07-31 |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 1472.9 | 1175 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงาน |  |  |  |  | 1472.9 | [5 empty] | Y 29/8 | 2025-08-29 | CPF | 28523 (CPF) |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | ยื่นแล้ว รอเลขลงรับ | ยื่นแล้ว ติดตาม กกพ. | [9 empty] | แพลน
ATV | 197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี |  | #N/A | CC | #N/A | 1742 | #REF! | #N/A | #N/A | [13 empty] | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ | [10 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร
ATV | 27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | #N/A | Demo lot1 | #N/A | 1481.48 | 1225 | #N/A | #N/A | คุณครรชิต | 080-909-9732 | ฟาร์มสัตว์บก-สัตว์ปีก |  |  |  |  | 1457 | 79.55 | 1945121 | 0 | 0 | 2025-05-20 | Y | Y | CPF | 131090 | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2025-08-25 | 2025-09-15 | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  | ข1,น2,น4 |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 (ยื่น 13/10/2025) |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | แพลนยื่นมีนาคม 2569
ATV | 215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี |  | #N/A | CC | #N/A | 540.2 | #REF! | #N/A | #N/A | [13 empty] | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ | [10 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร
| 202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | #N/A | CC | #N/A | 514.8 | #REF! |  | #N/A |  |  | โรงงาน | [9 empty] | #N/A | Y 2/7 |  | CC | 101,45647 |  | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง | [8 empty] | 244218 |  |  |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี |  | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | #N/A | [13 empty] | Y 16/3/2026 | 2026-03-16 | CPF | 11304 | [9 empty] | ขอ ATV แล้ว | รอเอกสารจาก ATV | 2026-03-18 |  |  | เตรียมเอกสาร
| 99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 57.2 | #REF! | 13.01561696226364, 101.26172071410018 | #N/A |  |  | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 57.2 | 79.73 | 78081 | 0 | 0 | 2025-08-10 | ขอที่ดินเครือ |  | CC |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 2025-09-30 | [13 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | 187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | lot2 | #N/A | 2002 | 1650 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงาน |  |  |  |  | 2002 | 1650 |  |  |  |  | Y 4/9 | 2025-09-04 | CPF | 10625 |  | #N/A | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-03-17 | 2026-06-05 | ได้รับเลขลงรับ | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | 2025-12-22 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | เลขลงรับ อบต.หนองหว้า 106/69 | [5 empty] | แพลน
ATV | 145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC | #N/A | 214.5 | #REF! | #N/A | #N/A | นายโยธิน คำภากุม | 084-752-8034 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 214 | 80.64 | 288898 | 0 | 0 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | CC |  |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  |  | 2025-11-03
Rewrite | 146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | CC ไม่มีพื้นที่ | #N/A | 214.5 | #REF! | 16.9618951, 102.27155 | #N/A | นายนิวัฒน์ ชัยวรรณ | 084-051-3444 | ฟาร์มสุกร | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  |  |  | 215 | 79.18 | 289578 | 0 | 0 | 2025-09-17 |  |  | CC |  |  | #N/A
ATV | 207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว |  | #N/A | lot3 | #N/A | 889.46 | 750 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงาน |  |  |  |  | 889.46 | 175 |  |  |  |  | ขอที่ดินเครือ |  | ขอที่ดินเครือ | [10 empty] | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [9 empty] | แพลน
ATV | 200 | CEE-2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #N/A | Demo lot1 | #N/A | 62.92 | 50 | #N/A | #N/A |  |  | โรงงาน | [9 empty] | 2025-07-01 | Y -Phase4 | Y | CPF |  |  | #N/A | [8 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  | เตรียมเอกสาร | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-09-08 |  |  |  |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | 213 | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ |  | #N/A | CC | #N/A | 829.4 | #REF! | [15 empty] | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | [11 empty] | เตรียมเอกสาร
ATV | 217 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม |  | #N/A | Lot3-2 | #N/A | 949 | 750 | [15 empty] | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | [11 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
AG Korat | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 |  | #N/A | LOT AG | #N/A | 2171.02 | 1357.216 | [15 empty] | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | [11 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV | 218 | โรงฟักไข่บ้านไร่ |  | #N/A | CC | #N/A | 321.2 | #REF! | [15 empty] | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | ขอที่ดินเครือ | [11 empty] | เตรียมเอกสาร

## ชีต25 (hidden)
อ.1
|  | ลำดับ | รายชื่อ | บริษัท | lot | กลุ่มธุรกิจ | Preliminary Design |  |  | GPS | บ้านเลขที่ (ตามบิลค่าไฟ) | โฉนดที่ดิน |  |  |  |  | จังหวัด | ภาค | ผังเมือง |  |  |  | คัดระวางที่ดิน | พื้นที่ขออนุญาตติดตั้งโซล่า (ตร.ม) | พื้นที่ขออนุญาตห้อง Inverter (ตร.ม) | เอกสารขอใช้ประโยชน์ที่ดิน |  |  |  |  | ผู้รับเหมา | ผู้รับเหมา | ผู้รับผิดชอบให้วิศวกรเซ็น | ยื่น เอกสารโดย | AT ได้รับเอกสาร Drawing | Drawing(Signed) | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) |  | สถานะ | Plan ยื่นเอกสาร |  |  |  |  | รง.4 |  |  | พค.2 |  |  | ขนานไฟ | [5 empty] | ใบผลิตและจำหน่าย
Investor | ประเภทฟาร์ม | [5 empty] | DC (kWp) | AC (kW) | INSTALLATION |  |  | ขอที่ดินเครือ |  | เจ้าของที่ดิน | เลขที่โฉนดที่ดิน | สถานะ |  |  | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | โฉนดที่ดิน |  |  |  | สถานะ | วันที่ส่ง | สถานะ | สถานะ | วันที่ได้รับ | [9 empty] | Plan | Actual | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | Note ปัญหา | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | จังหวัด | เขตการไฟฟ้า | บิลค่าไฟฟ้า | เลข PPIM | วันที่ยื่น | คอมเม้น | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ
132 | 35 | 132 | 134 | 127 | 134 | 133 | 134 | 122 | 134 | 99 | 134 | 129 | 9 | 91 | 46 | 91 | 118 | 123 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 70 | 35 | 29 | 97 | 29 | 94 | 134 | 99 | 105 | 90 | 68 | 47 | 27 | 106 | 25 | 3 | 25 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1
AG Korat |  | 1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.666687329126095, 102.10862948140725 | #REF! | CPF | Y | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท 0711.7/1195 | [6 empty] | 45884 | 2025-08-28 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้เลขลงรับ ยื่นเมื่อวันที่ 9/9 | ได้เลขลงรับ | แก้ไขเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 16.031962318650844, 101.06856848735104 | #REF! | 45884 |  | CPF | 45884 | ได้รับแล้ว | เพชรบูรณ์ | เหนือ | มท 0711.5/1071 | [6 empty] | 45884 | 2025-08-28 | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/11/2025 | เตรียมเอกสาร เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร 15/01/2026 : ยื่นเอกสารแล้ว เลขลงรับ 110/2569 03/02/2026 : ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ยื่นแล้ว/ติดต่อคุณอนุรักษ์ 089 5316577 ) ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-27 | 2026-01-15 | 2025-08-21 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | CPF | 42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 15.240163734566282, 101.27181248406191 | #REF! | CPF | Y | CPF | 45894 | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | มท 0711.8/1088 | [6 empty] | 45884 | 2025-08-28 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสารให้พี่ออย | เตรียมเอกสาร | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 314.6 | 250 | Solar Farm | 13.821329118542431, 101.69441638149347 | #REF! | CPF |  | CPF | 45894 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) |  |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | 45884 | 2025-08-28 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | แก้ไขเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 471.9 | 375 | Solar Car park | 14.842678023693386, 101.61908153550677 | #REF! | เช่า | Y | เช่า | 45897 | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | มท 0711.7/1191 |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | CWE (พี่โต้ง) | CWE | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | ได้รับแล้ว | ยื่นแล้ว อบต.อยากได้มอบอำนาจตัวจริง CPF | ยื่นนแล้ว ติดตาม (เอกสารอยู่ที่อบต.) | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | [5 empty] | แพลนยื่น 10/9/2025 | [5 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สัตว์ปีก | 57.2 | 50 | Solar Car park | 13.779095734835257, 101.69298381591659 | #REF! | CPF |  | CPF | 45897 | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45884 | 2025-08-28 | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | Xin (พี่โจ) | Xin | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-29 |  | 2025-08-21 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | CPF | 86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 15.825743272501292, 101.8772967276296 | #REF! | CPF |  | CPF | 45891 | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | 45884 | 2025-08-28 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสารให้พี่ออย | ยื่นแล้ว/คุณแจ็ค กองช่าง 0940582788 | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 13.80290928223742, 101.66785781820437 | #REF! | CPF |  | CPF | 45884 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.82831902515646, 100.82626199360942 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45896 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 19 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 1 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CC | #N/A | #N/A |  | Solar Floating&Farm | 12.778303634273774, 101.72716521027003 | #REF! | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [13 empty] | #N/A | [18 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.658505127495635, 102.11332705341891 | #REF! | CPF | Y | CPF | 45890 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท 0711.7/1193 | [6 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Xin (พี่โจ) | Xin | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้เลขลงรับ ยื่นเมื่อวันที่ 9/9 | ได้เลขลงรับ ติดตาม | แก้ไขเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.677010105329066, 101.94986340696443 | #REF! | CPF | Y | CPF | 45891 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท 0711.7/1194 | [6 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Xin (พี่โจ) | Xin | พี่โจ Suzaku | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park | 15.06022974868468, 101.70796677655555 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท.0711.7/1256 | [6 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โจ Suzaku | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CC | แปรรูปสัตว์น้ำ | #N/A | 1500 | #N/A | 12.778303634273774, 101.72716521027003 | #REF! | CC | เร่งตรวจสอบ ข้ามทางสาธารณะ |  |  |  |  | #N/A | ยื่นแล้ว 9/7/68 |  |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  |  |  | AT | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ
ATV | เช่า | 65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.8760323700367, 101.64015621736756 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45894 | ได้รับแล้ว | สุโขทัย | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CC | แปรรูปสัตว์น้ำ | #N/A | 250 | #N/A | 17.524011404839538, 99.82438249369598 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง(จีโน่) |  |  | ฟาร์มเช่า | [5 empty] | AT | มีวิศวกรเซ็นแล้ว |  |  |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  | 2025-09-08 |  | 2025-07-30 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park | 17.20266265729188, 100.26490657520068 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45894 | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park |  | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45889 | ได้รับแล้ว | สงขลา | ใต้ |  |  |  |  | ขอระวาง(ปัน) |  |  | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Xin (พี่โจ) | Xin | โจ | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่โจ |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 28/10/2025 |  |  | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park | 7.050031317030468, 100.22785725748204 | #REF! | CPF |  | CPF | 36149 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | พี่โจ Suzaku | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.55161198367762, 101.95599964400067 | #REF! | CPF | Y | CPF | 45889 | ได้รับแล้ว | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | มท 0711.7/1192 | [6 empty] | 46098 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | P&S (พี่มอส) | P&S | มอส | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พีมอส |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | CPF | 52 | ฟาร์มหนองบัว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 15.799015380236652, 100.71433357766949 | #REF! | CPF |  | CPF | 45897 | ได้รับแล้ว | นครสวรรค์ | เหนือ |  |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว 04/09 |  |  | 45905 | 2025-11-14 | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 57.2 | 50 | Solar Car park | 15.124845668120342, 100.61567568794675 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | 46098 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 55 | ฟาร์มบ้านม่วง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot4 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 7.313667422030757, 100.1501219423618 | #REF! | CC | Y |  | ฟาร์มเปลี่ยน Layout |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | พี่โจ Suzaku | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | CPF | 69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 15.312076900411911, 100.63066697849715 | #REF! | CPF |  | CPF | 45894 | ได้รับแล้ว | พัทลุง | ใต้ | [7 empty] | 45905 | 2025-10-02 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Suzaku | Suzaku | พี่โจ Suzaku | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.247543445977021, 100.98772537210048 | #REF! | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง | 45894 | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | ฟาร์มเช่า |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Suzaku | Suzaku | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 15.270661669221541, 103.05822077322678 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45922 | ได้รับแล้ว | อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | lot1 (Demo) | อสร. | 1481.48 | 1225 | Solar Rooftop | 13.511567442866678, 100.15784428901634 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สมุทรสาคร | กลาง | [7 empty] | 45894 | 2025-09-15 | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | Suzaku | Suzaku | พี่โจ Suzaku | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้ใบอนุญาตแล้ว | ได้ใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | แพลนยื่นมีนาคม 2569
ATV |  | 200 | CEE-2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 (Demo) | CEE | 62.92 | 50 | Solar Rooftop |  | #REF! | CPF |  | CPF | 45902 | ได้รับแล้ว | กรุงเทพฯ | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | AT | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | lot AG | #N/A | 451.88 | 375 | Solar roof&Car Park |  | #REF! | CPF |  | CPF | 45890 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้เอกสาร อ.1 / ยื่นขอก่อสร้างเพิ่ม | ได้เอกสาร อ.1 / ยื่นขอก่อสร้างเพิ่ม | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | CC | อสร. | #N/A |  | Solar Car park |  | #REF! | CC | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง | [8 empty] | Suzaku |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  | 244218 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 (Demo) | แปรรูป | 870.87 | 800 | Solar Rooftop | 15.2279842,101.2057636 | #REF! | CPF |  | CPF | y | ได้รับแล้ว | กรุงเทพฯ | กลาง | [8 empty] | 2025-08-22 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Suzaku | Suzaku | พี่โจ Suzaku | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | CC | #N/A | #N/A | 175 | #N/A | 18.965261595902064, 98.98405397781353 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 24X | พี่ณัฐ |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.380353192888327, 99.8303398979907 | #REF! | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง | 45894 | ได้รับแล้ว | สุพรรณบุรี | กลาง | [7 empty] | 46064 | 2026-05-22 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.749585100248447, 102.24886876729846 | #REF! | เช่า | Y | เช่า |  | ได้รับแล้ว | นครนายก | กลาง |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | 46064 | 2025-05-22 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | ชำแหละสุกร | #N/A | 50 | Solar Rooftop | 13.01561696226364, 101.26172071410018 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | MTT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 186 | ฟาร์มกาญจนบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สัตว์ปีก | #N/A | 175 | Solar Car park | 14.3835704,99.7885074 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | AT | พี่โต้ง |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | CC | อสร. | #N/A | 175 | Solar Car park | 12.701150553890047, 101.9856774816023 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | Suzaku |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park | 12.773124059074734, 101.7715325154132 | #REF! | เช่า |  | ขอ เทน CPF แล้ว |  | ได้รับแล้ว | สุพรรณบุรี | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT |  | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | CC | #N/A | #N/A | 175 | #N/A | 12.825671136267651, 101.80536528366892 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 24X | พี่ณัฐ |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV/Rewrite |  | 106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A | 175 | Solar Car park | 13.411608916824907, 101.2549416827869 | #REF! | CC | [5 empty] | #N/A | [13 empty] | MTT | [18 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า+จำนอง | 87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 13.109116902418624, 101.3077633983958 | #REF! | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง | 45954 | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.022594312726165, 101.88192637278 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | ชำแหละสุกร | #N/A | 125 | Solar Rooftop | 13.339399437909098, 101.2595403790751 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | MTT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 186 | ฟาร์มเป็ดกาญจนบุรี 1/2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | #N/A | 175 | Solar Car park | 14.619840824719113, 101.86409208258512 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | ยื่นแล้ว 4/7/68 | [12 empty] | AT | พี่โต้ง |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.145192698046548, 101.80800718068198 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45983 | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT |  | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.116216910670422, 101.72600355641423 | #REF! | เช่า |  | CPF | 45922 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46098 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat | เช่า+จำนอง | 127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.614923603315852, 102.22282734220606 | #REF! | เช่า+จำนอง |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | เตรียมเอกสาร | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A | 125 | Solar Car park | 15.274225454915442, 102.70630843045562 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | MTT | พี่โต้ง |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park | 14.6557528 99.817356 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45894 | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | Xin (พี่โจ) | Xin | โจ | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่โจ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่่า | 130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.615080647564621, 102.22259300044398 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | บุรีรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | เตรียมเอกสาร | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park | 15.742623324287155, 104.66458146067099 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | กาญจนบุรี | ตะวันตก | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | AT | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.316995961261652, 99.56739329295975 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | สุรินทร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.568104673505392, 103.3582719385496 | #REF! | ไม่ครบ |  | เช่า+ไม่ครบ | 45922 | ได้รับแล้ว | ยโสธร | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat | เช่า | 149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park | 15.98461604865314, 104.18252583545818 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45922 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.821550543433773, 101.73266986078731 | #REF! | CPF |  | CPF | 45954 | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 45968 | 2025-12-17 | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | CWE (พี่โต้ง) | CWE | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 16/11/2025 | เหลือยินยอมให้ใช้ที่ดิน เลขลงรับ 31/2568 12/11/2025 :ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 12.695857223784605, 101.82745281649089 | #REF! | CPF |  | CPF | 45954 | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46098 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
AG Korat |  | 9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 13.821533492418277, 101.73243570792528 | #REF! | CPF / ไม่ครบ |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46163 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.673819429894612, 102.05999970227128 | #REF! | CPF / ไม่ครบ |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.56619779 99.81107538 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | กาญจนบุรี | ตะวันตก | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | AT | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.644328098052691, 102.13863738535306 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สระบุรี | กลาง | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.838704893861179, 101.08508977055948 | #REF! | เช่า+ติดจำนอง |  | ขอ เทน CPF แล้ว |  | ยังไม่ได้รับ | สุพรรณบุรี | กลาง | [7 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | AT | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [5 empty] | แพลนยื่น 31/10/2025 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | #N/A | 250 | #N/A | 16.32006088283686, 100.13064154379742 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | Xin |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | #N/A | 250 | #N/A | 14.1165974,101.7833905 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | ST | พี่โต้ง |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.719146177339308, 100.71235178751806 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45950 | ได้รับแล้ว | ราชบุรี | กลาง | [7 empty] | 45952 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | AT |  | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ณัฐ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.661992938012336, 101.96177918263952 | #REF! | Y |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สระบุรี | กลาง | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | 2026-03-18 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 13.732127457678848, 99.5670377397832 | #REF! | CPF+เช่า |  | ขอ เทน CPF แล้ว | 45922 | ได้รับแล้ว | ประจวบคีรีขันธ์ | กลาง | [8 empty] | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ณัฐ |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.409662774267709, 99.51500386992475 | #REF! | CPF |  | CPF | 45954 | ได้รับแล้ว | เพชรบูรณ์ | เหนือ | [7 empty] | 45971 | 2025-12-17 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | AT | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/11/2025 | เตรียมเอกสาร เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร 15/01/2026 : ยื่นเอกสารแล้ว เลขลงรับ 129 |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 12.45459316764052, 99.90036844546661 | #REF! | CPF / ไม่ครบ |  | CPF / ไม่ครบ | 45951 | ไม่ครบ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46134 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 15.701807485042607, 101.04679895575212 | #REF! | CPF |  |  | 45954 | ได้รับแล้ว | สระแก้ว | ตะวันออก | [7 empty] | 45971 | 2025-12-17 |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | AT |  | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ณัฐ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 57.2 | 50 | Solar Car park | 14.88985914587528, 101.87775497632312 | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | ลพบุรี | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.934558288201506, 102.01788318705145 | #REF! | CPF |  | CPF / ไม่ครบ | 45959 | ไม่ครบ | ชลบุรี | ตะวันออก | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PFE (พี่เบียร์) | PFE | เบียร์ | AT |  | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่เบียร์ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | #N/A | 50 | #N/A | 14.811021469261709, 100.82838113404657 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | Xin | พี่โต้ง |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-21 |  | 2025-08-15 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | #N/A | 250 | #N/A | 13.445425715220441, 101.28433941500232 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | ST |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | lot3 | แปรรูปสัตว์น้ำ | 377.52 | 300 | Solar Rooftop |  | #REF! | CPF |  | CPF | 45964 | ได้รับแล้ว | สงขลา | ใต้ | [7 empty] | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | P&S (พี่มอส) | P&S | มอส | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 53 | ฟาร์มพะเยา | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 19.24928899117793, 99.92072398947437 | #REF! | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง | 45959 | ได้รับแล้ว | พะเยา | เหนือ | [7 empty] | 46098 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 15.20346898441814, 101.24160173370396 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45964 | ตรวจสอบ | ลพบุรี | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Xin (พี่โจ) | Xin | โจ | AT |  | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่โจ |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026 |  |  | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 17.585390545742612, 100.4496690223144 | #REF! | เช่า |  | เช่า | 45954 | ได้รับแล้ว | อุตรดิตถ์ | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24x | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026 |  |  | #REF! | #REF!
ATV/Rewrite |  | 71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A | 175 | Solar Car park | 7.044144509001849, 100.23548152933986 | #REF! | CC | [5 empty] | #N/A | [13 empty] | Xin | [18 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 471.9 | 375 | Solar Car park | 16.409663762406225, 99.64107967579113 | #REF! | CPF / ไม่ครบ |  | CPF / ไม่ครบ | 45951 | ไม่ครบ | เชียงใหม่ | เหนือ | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 529.1 | 425 | Solar Car park | 18.459869549794746, 98.7149232084537 | #REF! | CPF |  | CPF | 45950 | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 45968 | 2025-12-17 | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | CWE (พี่โต้ง) | CWE | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 16/11/2025 | เหลือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 12/12/2025 : ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | [8 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026 |  |  | #REF! | #REF!
ATV |  | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | อาหารสัตว์ | 1472.9 | 1175 | Solar Fishery | 16.027240673691797, 102.26981759797633 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ราชบุรี | กลาง | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  |  | ยื่นแล้ว ติดตาม กกพ. | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | แปรรูป | 999.57 | 800 | Solar Rooftop | 15.842729162678221, 101.8126924660506 | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | กรุงเทพฯ | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | Suzaku | MPC |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สัตว์ปีก | 214.5 | 175 | Solar Car park | 17.356552708350875, 102.68873293515853 | #REF! | CPF |  | CPF | 45884 | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 45905 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  | Done | CWE (พี่โต้ง) | CWE | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว | เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ยื่นแล้ว อบต.อยากได้มอบอำนาจตัวจริง CPF 13/03/2026 : ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ยังไมไ่ด้ยื่น (อบต.เดียวกับ ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน) ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV/Rewrite |  | 146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | ชำแหละสุกร | #N/A | 175 | Solar Rooftop | 16.9618951, 102.27155 | #REF! | CC | [5 empty] | #N/A | [13 empty] | PPP | [18 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 15.832678761464614, 101.806855885649 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | จันทบุรี | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | ว่าง |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 17.37481799100513, 104.14395472587084 | #REF! | CC |  | เช่า |  |  | ระยอง | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | MTT | ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 16.200920403321742, 102.210063939911 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | ระยอง | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | MTT | ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV/Rewrite |  | 107 | ฟาร์มสุกรท่าจาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot4 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.355211958847786, 101.26668680698175 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 17.079012048475665, 100.2519405784260 | #REF! | CC |  | เช่า |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | ว่าง |  |  | เตรียมเอกสาร | [15 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A | 50 | Solar Car park | 16.931136314016758, 100.40377348418087 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | Xin |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 9.821749407776899, 98.6036253179544 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | ชลบุรี | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | MTT | ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.779952458451932, 101.07669099584233 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | ปราจีนบุรี | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | ว่าง |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.928976546269398, 102.01644234961636 | #REF! | CC |  |  |  |  | สระแก้ว | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | CWE (พี่โต้ง) | CWE | พี่โต้ง | AT | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 181 | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | ชำแหละสุกร | #N/A | 175 | Solar Floating | 17.77342761227312, 102.7861323159088 | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | ว่าง |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park | 16.396601850778794, 99.64000638810884 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | 24X (พี่ณัฐ) | 24x | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | ชำแหละสุกร | #N/A | 175 | Solar Rooftop |  | #REF! | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | PPP |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.792569375852937, 101.49140513217515 | #REF! | เช่า |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.864179555666697, 102.08059227752527 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 15.614772947640702, 101.7438912654712 | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | อุดรธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 17/03.2026 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 16.310636, 102.86044 | #REF! | เช่า |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | WER | ออย | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 16.277204873954947, 102.759793569013 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [5 empty] | แพลนยื่น 31/10/2025 | [5 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.88144914025962, 101.72659134858968 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 108 | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot4 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 16.069286709313495, 102.23738610639796 | #REF! | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-12-22 |  | 2025-08-15 | [8 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.872026609664967, 101.62108726837499 | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | AT (พี่โต้ง) | 24X | พี่ณัฐ | AT |  | ปริ้นแบบ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park |  | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | AT (พี่โต้ง) | 24x | พี่ณัฐ | AT | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | แปรรูป | 1696.52 |  | Solar Car park | #N/A | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | ประมูลราคา | ประมูลราคา |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 76 | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot4 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park |  | #REF! | CC |  |  |  |  | ระนอง | [11 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park |  | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สระบุรี | กลาง | [7 empty] | 45952 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | #N/A | พี่โต้ง | AT | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 124 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A |  | Solar Car park |  | #REF! | CC |  | CPF | [17 empty] | MTt | ณัฐ | [17 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot4 | ชำแหละสุกร | 214.5 | 175 | Solar roof&Car Park |  | #REF! | CC | [16 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park |  | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | กำแพงเพชร | เหนือ | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park |  | #REF! | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า |  | ไม่ครบ | เพชรบูรณ์ | เหนือ | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB |  | AT |  | ปริ้นแบบแล้ว ส่งเอกสารให้วิศวกร |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 96 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot4 | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park |  | #REF! | CC | [16 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | ว่าง |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 113 | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A |  | Solar Car park |  | #REF! | CC | [19 empty] | AT | พี่โต้ง | [17 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 57.2 | 50 | Solar Car park |  | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV | เช่า | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park |  | #REF! | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | AT |  |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 148 | ฟาร์มสุกรพระยืน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | #N/A |  | Solar Car park |  | #REF! | CC | [19 empty] | PPP | แป๊ป | [17 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สัตว์ปีก | 57.2 | 50 | Solar Car park |  | #REF! | CPF |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [8 empty] | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | WER (พี่ออย) | WER | ออย | AT | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park |  | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | AT | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | ชำแหละสุกร | 2002 | 1650 | Solar Rooftop |  | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ศรีษะเกษ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | ST |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | lot3 | สัตว์น้ำ | 912.34 | 750 | Solar Car park N type |  | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | ชุมพร | ใต้ | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  | P&S (พี่มอส) | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | #N/A | 598.6 | 500 | Solar Car park N type |  | #REF! | 779 |  | CPF |  | ยังไม่ได้รับ | สระบุรี | กลาง | [8 empty] | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ประมูลราคา | ประมูลราคา |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park |  | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46163 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TM (พี่โต้ง) | #N/A |  | AT | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
AG Korat |  | 11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot AG | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park |  | #REF! | เช่า+จำนอง |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46163 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | TBB (พี่นิวัติ) | #N/A |  | AT | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี |  | lot4 | #N/A | 1754.5 |  | Solar Car park |  | #REF! | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | สระบุรี | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | #N/A | 214.5 | 175 | Solar Car park N type |  | #REF! | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | กาญจนบุรี | ตะวันตก | [7 empty] | 46099 |  |  | รอเอกสารจากลูกค้า |  | AT (พี่โต้ง) | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | #N/A | 157.3 | 125 | Solar Car park N type |  | #REF! | CPF |  | CPF |  | ยังไม่ได้รับ | ลำปาง | เหนือ | [7 empty] | 46163 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | TM (พี่โต้ง) | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร | ได้รับแล้ว | ยื่นเอกสารให้อบต. |  | ยื่นแล้ว ติดตาม อบต. | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  |  | โรงงานอาหาร แปรรูปเนื้อเป็ด-ไก่ บางนา |  | CC | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #REF! | #N/A |  |  | #N/A | ยังไม่ได้รับ | กทม. | กลาง | [7 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี |  | lot4 | #N/A | 540.2 |  | Solar Car park N type |  | #REF! | CPF |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | สระบุรี | กลาง | [10 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | 216 | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 |  | CC | #N/A | #N/A |  | Solar Car park |  | #REF! | [20 empty] | #N/A | [18 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี2 |  | CC | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #REF! | [20 empty] | #N/A | [18 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 217 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3-2 | อาหารสัตว์ | 929.5 | 750 | Solar Car park N type |  | #REF! | [17 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
ATV |  | 218 | โรงฟักไข่บ้านไร่ |  | lot4 | สัตว์ปีีก | 321.2 | 250 | Solar Car park |  | #REF! | [17 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | 213 | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ |  | lot4 |  | 829.4 |  | Solar Car park N type |  | #REF! | [17 empty] | รอเอกสารจากลูกค้า |  |  | #N/A |  | KPG ยื่นเอง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร | [11 empty] | #REF! | #REF!
อ.1
| ได้รับใบอนุญาต | ติดตาม อบต | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | รวมทั้งหมด
Lot (Demo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
Lot2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
Lot3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17
Lot3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
lotAG | 16 | 4 | 0 | 1 | 21
lotAG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โฉนดที่ดิน
| ได้รับโฉนดแล้ว | ยังไม่ได้รับ | ตรวจสอบ | เอกสารไม่ครบ | รวมทั้งหมด
Lot (Demo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Lot1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Lot2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 29
Lot3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 19
Lot3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
lotAG | 16 | 4 | 0 | 1 | 21
lotAG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
เอกสารขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
| ขอเอกสาร ATV แล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | รวมทั้งหมด
Lot (Demo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lotAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lotAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
วันที่ส่ง = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("VLOOKUP([ลำดับ],IMPORTRANGE(""https://docs.google.com/spreadsheets/d/146I2JOCkvESgUQGA6zzda6YInoF2GqWI6Vs6jdc45xc/edit?gid=399942971#gid=399942971&fvid=2091106426"",""Check list Permit!B:BK""),40,FALSE)"),45897.0)

## Site list 5.4
แผงที่มีตอนนี้
715 |  | 725 | 730
11 | 1256 | 0 | 5428 |  | แผง Klink | 674
Klink | 420 |  |  |  | กำแพงเพชร | 253
Klink สั่งใหม่ | 254 |  |  |  | ฟาร์มสกลนคร | 140
ซับใหญ่ | 80 |  |  | ยกไปกบินทร์บุรี | ฟาร์มพนัสนิคม | 140
ระยอง1 | 220 |  |  | ยกไปหมอนนาง | ฟาร์มเพชรบุรี | -141
ระยอง2 | 80 |  |  | ยกไปพนัสนิคม
ปะทิว | 26 |  |  | Spare
ฟาร์มไร่สาม | 140 |  |  | ยกไปกบินทร์บุรี
บ้านพี่เดือน | 36 |  |  | Spare
Farm sun lot1 |  |  | 4240
Farm sun lot2 |  |  | 1188
Sum | 203 | -6494 | -10
|  |  |  | รายชื่อ | Lot | Capacity | Capacity ใหม่ | Installation | PV |  |  | INVERTER/RSD |  |  |  | หม้อแปลง |  |  | SMDB | [7 empty] | Zero |  |  | SENSOR
[9 empty] | 715 | 725 | 730 | 50 | 125 | RSD | Smart logger | 500 KVA | 800KVA | 1000KVA | 125 | 250 | 300 | 375 | 625 | 675 | 750 | 800 | 96LV | 96+512LV | 96+512MV | SMP3-A | SMP6-A | WIND
|  |  |  | 23 | 23 | 12551.37 | 7243.79 | 0 | 1053 | 6494 | 5438 | 4 | 45 | 4876 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22
|  |  |  | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | LOT AG | 2171.02 | 2170.65 | Solar Car park |  | 2994 |  | 1 | 14 | 1497 | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | Lot3-2 | 157.3 |  | Solar Car park | 220 | [20 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | Lot3-2 | 157.3 |  | Solar Car park | 220 | [20 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | ฟาร์มแม่กลอง1 | LOT4 | 797.5 | 803 | Solar Car park |  |  | 1100 |  | 5 | 550 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | โรงชำแหละสุกรห้วยส้ม | LOT4 | 309.5 | 309.52 | Solar Car park N type |  |  | 424 |  | 2 | 212 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | โรงอาหารสัตว์ท่าเรือ | LOT4 | 841 | 841 | Solar Car park N type |  | 1160 |  | 1 | 5 | 580 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | โรงอาหารสัตว์ปักธงชัย | LOT4 | 957 | 963.6 | Solar Car park |  |  | 1320 |  | 6 | 660 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรศิลาทิพย์ | LOT4 | 377 | 377 | Solar Car park |  | 520 |  | 1 | 2 | 260 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มไก่กระทงโพธ์งาม | LOT4 | 478.5 | 478.5 | Solar Car park |  | 660 |  |  | 3 | 330 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง | LOT4 | 300.1 | 302.22 | Solar Car park |  |  | 414 |  | 2 | 207 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรพนัสนิคม | LOT4 | 159.5 | 157.3 | Solar Car park | 220 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | อสร.หนองจอก | LOT4 | 829.4 | 841 | Solar Rooftop |  | 1160 |  | 1 | 5 | 580 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | Lot3-2 | 642.4 |  | Solar Car park N type |  |  | 880
|  |  |  | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | Lot3-2 | 949 |  | Solar Car park |  |  | 1300 | [19 empty] | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3 | 942.37 |  | Solar Car park | 253 | [21 empty] | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | lot3 | 157.3 |  | Solar Car park | 140 | [20 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | lot3 | 214.5 |  | Solar Car park | [21 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | lot3 | 371.8 |  | Solar Car park | [22 empty] | 1 | 1
|  |  |  | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3 | 889.46 |  | Solar Car park N type | [22 empty] | 1 | 1
|  |  |  | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | lot3 | 377.52 |  | Solar Rooftop | [22 empty] | 1 | 1
|  |  |  | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | LOT AG | 157.3 |  | Solar Car park | [21 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | LOT AG | 157.3 |  | Solar Car park | [21 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | LOT AG | 157.3 |  | Solar Car park | [21 empty] | 1 |  | 1

## MASTER
|  |  | Cap ทั้งหมด | 29097.64 | -24006.47 |  | PERMISSION | [26 empty] | Engineering Design Work - Pocurement | [8 empty] | Construction Work | [56 empty] | Hand Over Work | [5 empty] | Energize | Contractor | BU | Energize | SUM % | month | day | Contact | ภาค | PM | บริษัท
| ลำดับ | รายชื่อ | Lot | Capacity | Installation | TYPE | CPF ส่งมอบพื้นที่และยินยอมการใช้ที่ดิน ATV |  |  | อ.1 |  |  | รง.4 |  |  | Mini COP REPORT ( ERC ) |  |  | COP REPORT ( ERC ) |  |  | พค.2 |  |  | ใบยกเว้นผลิตไฟฟ้า |  |  | ใบผลิตไฟฟ้า |  |  | ขนานไฟฟ้า |  |  | Soiling Test/Water Test/ Roofing Test |  |  | For Construction Design |  |  | Pocurement |  |  | Site Prepareration and Mobilization |  |  | 0.Inverter Station/Pump Station construction |  |  | 1.MDB&INVERTER Shelf |  |  | 2.Foundation Installatioin |  |  | 3.Mounting structure installation |  |  | 4.Fence&Gate |  |  | 5.PV module installation |  |  | 6.Inverter Installation |  |  | 7.Electrical Panel Installation |  |  | 8.Electrical Conduit and Rackway Installation |  |  | 9.Grounding System Installation |  |  | 10.Cabling & Termination PV to Inverters |  |  | 11.Cabling & Termination Inverters to SMDB |  |  | 12.Weather Station Installation |  |  | 13.Cabling & Termination SMDB to Ex MDB (Tie IN) |  |  | 14.Transformer Installation and Tie in |  |  | 15.Protection Relay Panel & CT PT MV/LV |  |  | 16.Cabling & Termination Protection System |  |  | 17.Water conduit and pump system Installation |  |  | Testing & Commissioning |  |  | Punch list | [13 empty] | Drawing
[7 empty] | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Week |  |  | Month | [7 empty] | Plan | Actual | submit (Layout) | For con (submit) | approved
| 126 | 137 | 137 | 53104.11 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | [94 empty] | 49 | [5 empty] | 0 | 110 |  |  | 101 | 94 | 90 | 93 | 76
สุกรตะวันออก | 96 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | CC | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 0% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 4% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
สุกรตะวันออก | 108 | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | CC | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 0% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 4% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
สุกรตะวันออก | 124 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | CC | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 0% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 4% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
สัตว์ปีก | 186 | ฟาร์มกาญจนบุรี | CC | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 2% | 2025-08-31 | 2025-11-29 | 3% | 2025-09-03 | 2025-12-02 | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-10-06 | 2026-01-04 | 0% | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 5% | 2025-09-07 | 2025-09-22 | 5% | 2025-08-17 | 2025-10-16 | 10% | 2025-08-31 | 2025-09-14 | 1.2% | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1.8% | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.6% | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 6% | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 8.4% | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-27 | 18.6% | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3.6% | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3.6% | 2025-10-26 | 2025-11-16 | 3% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 1.2% | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 4.8% | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 1.2% | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 1.2% | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 1.2% | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.9% | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 0.9% | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 5% | 2025-12-21 | 2026-01-20 | 5% | 47 |  |  | 11 | 100% | 11 | 82 |  | ตะวันตก
สุกรตะวันออก | 113 | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | CC | 214.5 | Solar Car park | 20 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 1% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 3% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
สุกรตะวันออก | 107 | ฟาร์มสุกรท่าจาม | CC | 214.5 | Solar Car park | 20 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 2% | 2025-12-04 | 2026-03-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2026-03-25 | 1% | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-24 | 2026-05-24 | 3% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 5% | 2025-12-11 | 2026-01-25 | 5% | 2025-11-20 | 2026-01-19 | 10% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 1.2% | 2025-12-05 | 2026-01-04 | 1.8% | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 0.6% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 6% | 2025-12-04 | 2025-12-18 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 18.6% | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 3.6% | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 3.6% | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 3% | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 1.2% | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 4.8% | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 1.2% | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 1.2% | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 1.2% | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 0.9% | 2026-01-24 | 2026-02-23 | 0.9% | 2026-01-31 | 2026-03-02 | 5% | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 5% | 5 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
สุกรใต้ | 76 | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | CC | 214.5 | Solar Car park | 20 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 1% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 3% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
ไก่ย่างห้าดาว | 20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | CC | 214.5 | Solar Rooftop | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2% | 2025-08-22 | 2025-10-21 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-09-05 | 2025-12-04 | 1% | 2024-02-05 | 2024-06-19 | 1% | - | - | 0% | 2024-02-05 | 2024-05-20 | 3% | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 5% | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 5% | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 10% | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0.6% | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 1.8% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 0.6% | - | - | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 9% | - | - | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 24% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 3% | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 1.8% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 3% | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 1.2% | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 3% | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1.8% | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 1.2% | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 0.6% | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 5% | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 5% | 41 |  |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | เหนือ
โรงข้าว | 214 | โรงงานข้าววังแดง-2 | CC | 214.5 | Solar Rooftop | 20 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 1% | 2026-03-22 | 2026-08-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-07-20 | 3% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 1.2% | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.8% | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 0.6% | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 6% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 18.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1.2% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 4.8% | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 1.2% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1.2% | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0.9% | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0.9% | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 5% | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 5% | 20 |  |  | 5 | 100% | 5 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
ชำแหละสุกร | 145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | CC | 214.5 | Solar Car park | 20 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 1% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 3% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน
โรงฟัก | 216 | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | CC | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-08-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-07-20 | 4% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 1.2% | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.8% | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 0.6% | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 6% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 18.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1.2% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 4.8% | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 1.2% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1.2% | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0.9% | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0.9% | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 5% | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 5% | 20 |  |  | 5 | 100% | 5 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
สัตว์ปีก | 41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | CC | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 1% | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-04-05 | 3% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 5% | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 5% | 2025-09-17 | 2025-11-16 | 10% | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 1.2% | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1.8% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-20 | 18.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3% | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 1.2% | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 4.8% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 0.9% | 2025-11-27 | 2025-12-27 | 0.9% | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 5% | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 82 |  | ตะวันออก
สัตว์ปีก | 40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | CC | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 1% | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-04-05 | 3% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 5% | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 5% | 2025-09-17 | 2025-11-16 | 10% | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 1.2% | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1.8% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 18.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 1.2% | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 4.8% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 0.9% | 2025-12-04 | 2026-01-03 | 0.9% | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 5% | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 82 |  | เหนือ
|  | โรงฟักไข่บ้านไร่ | CC | 321.2 | Solar Car park | 20 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-20 | 2026-09-18 | 1% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 3% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 1.2% | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 1.8% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-06-13 | 2026-07-11 | 18.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 3% | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-26 | 4.8% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.2% | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1.2% | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 0.9% | 2026-07-18 | 2026-08-17 | 0.9% | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 5% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 5% | 32 |  |  | 8 | 100% | 8 | 82
อสร. | 202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | CC | 514.8 | Solar Car park | 42 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 1% | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-23 | 2026-02-21 | 1.5% | 2025-10-15 | 2026-01-13 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-21 | 2026-04-22 | 1.5% | 2025-11-14 | 2026-03-14 | 2% | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 5% | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 5% | 2025-09-10 | 2025-11-09 | 10% | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 1.2% | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 1.8% | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 0.6% | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 6% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 18.6% | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 3.6% | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 3.6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 3% | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 1.2% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 4.8% | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 0% | - | - | 2.4% | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.9% | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.6% | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 0.9% | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 5% | 2025-12-21 | 2026-01-20 | 5% | 47 | Suzaku |  | 11 | 100% | 11 | 65 |  | กลาง |  |  | 514.8 | ทดแทนด้วยโรงงานชำแหละไก่ลำปาง | มีขยาย LINE ผลิตสินค้าไก่นวดนมสด และ LINE ผลิตสินค้าต้มเลือดดี
อสร | 213 | โรงงานอาหาร แปรรูปเนื้อเป็ด-ไก่ บางนา | CC | 534.82 | Solar Rooftop | 20 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-04-05 | 2026-07-04 | 1% | 2026-03-22 | 2026-08-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-07-20 | 3% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 1.2% | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.8% | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 0.6% | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 6% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 18.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1.2% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 4.8% | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 1.2% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1.2% | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0.9% | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0.9% | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 5% | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 5% | 20 |  |  | 5 | 100% | 5 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 534.82
อสร | 215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | CC | 540.2 | Solar Car park | 20 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-20 | 2026-09-18 | 1% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 3% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 1.2% | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 1.8% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-06-13 | 2026-07-11 | 18.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 3% | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-26 | 4.8% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.2% | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1.2% | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 0.9% | 2026-07-18 | 2026-08-17 | 0.9% | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 5% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 5% | 32 |  |  | 8 | 100% | 8 | 82 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
อาหารสัตว์ |  | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ | CC | 829.4 | Solar Car park | 41 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-20 | 2026-09-18 | 1% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 3% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 1.2% | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 1.8% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-06-13 | 2026-07-11 | 18.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 3% | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-26 | 4.8% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2.4% | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0.9% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 0.6% | 2026-07-18 | 2026-08-17 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 32 |  |  | 8 | 100% | 12 | -140
อาหารสัตว์ | 197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี | CC | 1742 | Solar Car park | 42 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 1% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-13 | 2026-08-12 | 1.5% | 2026-04-05 | 2026-07-04 | 1% | - | - | 0% | 2026-08-12 | 2026-10-11 | 1.5% | 2026-05-05 | 2026-09-02 | 2% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 1.2% | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.8% | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 0.6% | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 6% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 18.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1.2% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 4.8% | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2.4% | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0.9% | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0.6% | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 20 | WER |  | 5 | 100% | 12 | -72 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
แปรรูปสัตว์น้ำ | 47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | CC | 1859 | Solar Floating&Farm | 39 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 1% | 2025-07-22 | 2025-09-20 | 2% | 2025-09-20 | 2025-12-19 | 1.5% | - | - | 0% | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 1% | 2025-08-12 | 2025-11-10 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-01-18 | 1.5% | 2025-11-19 | 2026-03-19 | 2% | 2025-07-06 | 2025-07-20 | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 10% | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 1.2% | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 1.8% | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 0.6% | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 3% | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 12% | - | - | 0% | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 18% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 3.6% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 3.6% | 2025-08-05 | 2025-10-04 | 3% | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 1.2% | 2025-08-28 | 2025-10-12 | 4.8% | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 1.2% | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 2.4% | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 0.9% | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 0.3% | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 1.2% | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 5% | 2025-10-20 | 2025-12-29 | 5% | 40 | AT |  | 10 | 100% | 10 | 97 |  | ตะวันออก
โรงข้าว | 212 | โรงงานข้าวนครหลวง-2 | CC | 2259.4 | Solar Rooftop | 24 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 1% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 1.5% | - | - | 1% | 2026-03-22 | 2026-04-21 | 0% | - | - | 1.5% | 2026-03-22 | 2026-07-20 | 2% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 0.6% | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.8% | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 1.2% | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 0% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 9% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 24% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1.8% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2.4% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 0% | - | - | 3% | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1.2% | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0.6% | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0.6% | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 5% | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 5% | 20 | PPP |  | 5 | 100% | 5 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
แปรรูปสัตว์น้ำ | 19 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 1 | CC | 2559.7 | Solar Floating&Farm | 39 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 1% | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 2% | 2025-10-09 | 2026-01-07 | 1.5% |  |  | 0% | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 1% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-26 | 2026-02-24 | 1.5% | 2025-12-26 | 2026-04-25 | 2% | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 5% | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 5% | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 10% | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 1.2% | 2025-10-07 | 2025-11-06 | 1.8% | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 0.6% | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 3% | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 12% | - | - | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 18% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3.6% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3.6% | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 3% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-11-12 | 2025-12-27 | 4.8% | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 1.2% | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 2.4% | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 0.9% | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 0.3% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-28 | 2026-01-26 | 5% | 2026-01-04 | 2026-03-15 | 5% | 51 | AT |  | 12 | 100% | 12 | 97 |  | กลาง
สุกรตะวันออก | 103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | CC | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-11-19 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 1.2% | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 1.8% | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 0.6% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 6% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 18.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 3% | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1.2% | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 4.8% | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1.2% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 1.2% | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1.2% | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0.9% | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 0.9% | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 5% | 2026-11-04 | 2026-12-04 | 5% | 40 |  |  | 10 | 100% | 10 | 82 |  | ตะวันออก |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-28 | 2025-08-30
ชำแหละสุกร | 22 | โรงงานชำแหละสุกร บางคล้า | CC EPC | 1887.6 | Solar Floating | 18 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3% | 2025-10-04 | 2026-01-02 | 0% |  |  | 0% | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 0% | 2025-10-22 | 2026-01-20 | 0% | - | - | 1% | 2026-02-28 | 2026-04-29 | 0% | 2025-11-21 | 2026-03-21 | 4% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 5% | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-09-17 | 2025-11-16 | 10% | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 1.2% | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 1.8% | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 0.6% | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 6% | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 18.6% | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 3.6% | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 3.6% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 3% | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 1.2% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 4.8% | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 1.2% | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 1.2% | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1.2% | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 0.9% | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 0.9% | 2025-11-28 | 2025-12-28 | 5% | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 5% | 48 | SWE | Farm สัตว์น้ำ | 11 | 100% | 11 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-20 | 2025-10-10
ชำแหละสุกร | 99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | CC ไม่มีพื้นที่ | 57.2 | Solar Rooftop | 1 | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 1% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 2% | - | - | 1.5% | - | - | 0% | - | - | 1% | - | - | 1% | 2025-08-31 | 2026-01-28 | 0% | - | - | 1.5% | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 2% | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 5% | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 5% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 10% | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 1.2% | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 1.8% | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 0.6% | - | - | 3% | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 12% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 18% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 3% | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 1.2% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 4.8% | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 1.2% | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1.2% | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0.6% | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 1.2% | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 5% | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 5% | 43 |  |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | ตะวันออก |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-15 | 2025-08-24
สุกร | 106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | CC ไม่มีพื้นที่ | 214.5 | Solar Car park | 20 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2% | 2025-09-03 | 2025-12-02 | 3% | - | - | 0% |  |  | 0% | - | - | 0% | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 0% | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 2% | - | - | 0% | 2025-10-24 | 2026-02-21 | 3% | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 5% | 2025-09-10 | 2025-10-25 | 5% | 2025-08-20 | 2025-10-19 | 10% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 1.8% | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 0.6% | - | - | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 9% | - | - | 0% | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 24% | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 3.6% | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 3% | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 3% | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 1.8% | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 3% | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 1.2% | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 3% | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 1.8% | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 1.2% | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 0.6% | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 5% | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 5% | 44 |  |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | ตะวันออก |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2025-08-30
สุกร | 71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | CC ไม่มีพื้นที่ | 214.5 | Solar Car park | 20 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3% | - | - | 0% |  |  | 0% | - | - | 0% | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 1% | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-04-05 | 3% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 5% | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 5% | 2025-04-02 | 2025-06-01 | 10% | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 1.2% | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1.8% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 18.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 1.2% | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 4.8% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 0.9% | 2025-12-04 | 2026-01-03 | 0.9% | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 5% | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 82 |  | ใต้ล่าง |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2025-10-10
ชำแหละสุกร | 128 | โรงชำแหละสุกรจอหอ | CC ไม่มีพื้นที่ | 214.5 | Solar Rooftop | 2 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3% | - | - | 0% |  |  | 0% | - | - | 0% | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 1% | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-04-05 | 3% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 5% | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 5% | 2025-04-02 | 2025-06-01 | 10% | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 1.2% | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1.8% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 18.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 1.2% | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 4.8% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 0.9% | 2025-12-04 | 2026-01-03 | 0.9% | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 5% | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 5% | 51 |  | Farm สัตว์น้ำ | 12 | 100% | 12 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2025-10-10
ชำแหละสุกร | 146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | CC ไม่มีพื้นที่ | 214.5 | Solar Rooftop | 2 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 3% | - | - | 0% |  |  | 0% | - | - | 0% | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 1% | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-04-05 | 3% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 5% | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 5% | 2025-04-02 | 2025-06-01 | 10% | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0.6% | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1.8% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 9% | - | - | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 24% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.6% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3% | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 1.8% | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 3% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 3% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1.8% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 1.2% | 2025-12-04 | 2026-01-03 | 0.6% | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 5% | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 82 |  | อีสานบน |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-22 | 2025-10-10
สุกร | 55 | ฟาร์มบ้านม่วง | CC ไม่มีพื้นที่ | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-04-05 | 1% | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-04 | 2026-06-04 | 3% | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 5% | 2025-12-22 | 2026-02-05 | 5% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 10% | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 0.6% | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 1.8% | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.6% | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 0% | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 9% | - | - | 0% | 2025-12-29 | 2026-01-28 | 24% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 3.6% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 3% | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 3% | 2026-01-18 | 2026-02-01 | 1.8% | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 3% | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 1.2% | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 3% | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1.8% | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 1.2% | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 0.6% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2026-03-13 | 2026-04-12 | 5% | 7 | PPP | Farm สัตว์น้ำ | 2 | 100% | 2 | 65 |  | อีสานบน |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-28 | 2025-10-10
สุกร | 148 | ฟาร์มสุกรพระยืน | CC ไม่มีพื้นที่ | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2% | 2025-11-03 | 2026-02-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-24 | 2026-02-22 | 1% | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-24 | 2026-04-23 | 3% | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 5% | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 5% | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 10% | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 1.2% | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 1.8% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 0.6% | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 6% | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 18.6% | 2025-12-04 | 2025-12-07 | 3.6% | 2025-12-04 | 2025-12-07 | 3.6% | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 3% | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 1.2% | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 4.8% | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1.2% | 2025-12-31 | 2026-01-03 | 0.9% | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 0.9% | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 5% | 2026-01-30 | 2026-03-01 | 5% | 53 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานบน |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-28
ชำแหละสุกร | 181 | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | CC ไม่มีพื้นที่ | 314.6 | Solar Floating | 17 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2% | 2025-11-15 | 2026-02-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-03-06 | 1% | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-01-05 | 2026-05-05 | 3% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 5% | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 10% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 1.2% | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.6% | 2025-11-30 | 2025-12-14 | 6% | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 18.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 3.6% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 1.2% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 4.8% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 1.2% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.2% | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1.2% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 0.9% | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 0.9% | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 5% | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 5% | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 | 65 |  | อีสานบน |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2025-10-10
สุกร | 153 | ฟาร์มหนองคาย | CC ไม่มีพื้นที่ | 371.8 | Solar Car park | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2% | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 1% | - | - | 2.5% |  |  | 0% | - | - | 0% | 2025-10-06 | 2026-01-04 | 1% | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 2.5% | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 5% | 2025-09-22 | 2025-11-06 | 5% | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 10% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 1.2% | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 1.8% | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0.6% | - | - | 3% | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 12% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 18% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3.6% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3.6% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 3% | 2025-10-19 | 2025-11-02 | 1.2% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 4.8% | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 1.2% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1.2% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 5% | 2025-12-12 | 2026-01-11 | 5% | 46 |  |  | 11 | 100% | 11 | 65 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2026-04-23
CEE | 200 | CEE-2 | Demo lot1 | 62.92 | Solar Rooftop | 20 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2% | 2025-06-03 | 2025-09-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-28 | 2025-11-26 | 1% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 1% | - | - | 0% | 2025-09-27 | 2026-01-25 | 3% | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 5% | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 5% | 2025-05-20 | 2025-07-19 | 10% | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 1.2% | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1.8% | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 0.6% | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 6% | 2025-06-08 | 2025-08-21 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 18.6% | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 3.6% | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 3.6% | 2025-07-13 | 2025-07-27 | 3% | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 1.2% | 2025-07-13 | 2025-07-27 | 4.8% | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 1.2% | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 1.2% | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 0.9% | 2025-09-27 | 2025-10-27 | 0.9% | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 5% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 5% | 32 | New EPC |  | 8 | 100% | 8 | 65 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2026-04-23
แปรรูป | 199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Demo lot1 | 870.87 | Solar Rooftop | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2% | 2025-07-22 | 2025-09-20 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% |  |  | 0% | 2025-09-11 | 2025-12-10 | 1% | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 1% | - | - | 0% | 2025-10-11 | 2026-02-08 | 3% | 2025-07-06 | 2025-07-20 | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 10% | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 0.6% | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 1.8% | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 0.6% | - | - | 0% | 2025-07-22 | 2025-09-04 | 9% | - | - | 0% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 24% | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 3.6% | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 3% | 2025-08-26 | 2025-09-25 | 3% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 1.8% | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 3% | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 1.2% | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 3% | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1.8% | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 1.2% | 2025-10-11 | 2025-11-10 | 0.6% | 2025-10-04 | 2025-11-03 | 5% | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 5% | 40 | Suzaku |  | 10 | 100% | 10 | 88 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-28 | 2025-10-10
อสร. | 27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | Demo lot1 | 1481.48 | Solar Rooftop | 24 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 1% | 2025-06-10 | 2025-08-09 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-09 | 2025-10-08 | 1.5% | 2025-07-08 | 2025-10-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-10-08 | 2025-12-07 | 1.5% | 2025-08-07 | 2025-12-05 | 2% | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 5% | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 5% | 2025-05-20 | 2025-07-19 | 10% | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 0.6% | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 1.8% | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-06-03 | 2025-07-01 | 9% | - | - | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 24% | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3.6% | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3% | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 3% | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 1.8% | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 3% | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 1.2% | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2.4% | - | - | 0% | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 3% | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 1.2% | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 0.6% | 2025-08-07 | 2025-09-06 | 0.6% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 5% | 2025-08-30 | 2025-09-29 | 5% | 31 | ST |  | 7 | 100% | 7 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-12-12
สุกร | 149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | LOT AG | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2% | 2026-01-29 | 2026-04-29 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-02-05 | 2026-07-05 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-05 | 2026-06-05 | 4% | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 5% | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 5% | 2026-01-15 | 2026-03-16 | 10% | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 1.2% | 2026-02-13 | 2026-03-15 | 1.8% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 0.6% | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 6% | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 18.6% | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 3.6% | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 3.6% | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 3% | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1.2% | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 4.8% | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 1.2% | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 1.2% | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 0.9% | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 0.9% | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 5% | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 5% | 17 |  |  | 4 | 100% | 4 | 82 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-22 | 2025-10-10
สัตว์ปีก | 10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-25 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 1.2% | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.2% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1.2% | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0.9% | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0.9% | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 5% | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 5% | 3 |  |  | 1 | 100% | 1 | 82 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-12-12
สัตว์ปีก | 6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | P&S |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ใต้ล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-20 | 2026-04-23
สัตว์ปีก | 7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2% | 2025-10-28 | 2025-12-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-04 | 2026-04-03 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-04 | 2026-03-04 | 4% | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 5% | 2025-10-28 | 2025-12-12 | 5% | 2025-10-07 | 2025-12-06 | 10% | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 1.2% | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 1.8% | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.6% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 6% | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 18.6% | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 3.6% | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 3.6% | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 3% | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 1.2% | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 4.8% | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 1.2% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 1.2% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 0.9% | 2025-12-11 | 2026-01-10 | 0.9% | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 5% | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 5% | 51 | LF |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-24 | 2025-12-12
สัตว์ปีก | 1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-22 | 2% | 2025-10-29 | 2025-12-28 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 5% | 2025-10-22 | 2025-12-06 | 5% | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 10% | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 1.2% | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1.8% | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 6% | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 18.6% | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 3.6% | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 3.6% | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 3% | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 1.2% | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 4.8% | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 1.2% | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 1.2% | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 0.9% | 2025-12-05 | 2026-01-04 | 0.9% | 2025-12-12 | 2026-01-11 | 5% | 2026-01-11 | 2026-02-10 | 5% | 50 | TM |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-12-12
สัตว์ปีก | 8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2% | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-07 | 2026-04-06 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-07 | 2026-03-07 | 4% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 5% | 2025-10-31 | 2025-12-15 | 5% | 2025-10-10 | 2025-12-09 | 10% | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 1.2% | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 1.8% | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 0.6% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 6% | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 18.6% | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 3.6% | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 3.6% | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 3% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 1.2% | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 4.8% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 1.2% | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 1.2% | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 0.9% | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 0.9% | 2025-12-21 | 2026-01-20 | 5% | 2026-01-20 | 2026-02-19 | 5% | 51 | TBB |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-25 | 2026-04-23
สัตว์ปีก | 9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-11-29 | 2% | 2025-11-29 | 2026-02-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-05-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-06 | 2026-04-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | LF |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-21 | 2025-12-12
สัตว์ปีก | 2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-08-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-07-20 | 4% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-04-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 1.2% | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 1.8% | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 0.6% | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 6% | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 18.6% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3.6% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3.6% | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 3% | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 1.2% | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 4.8% | 2026-05-17 | 2026-05-31 | 1.2% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1.2% | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1.2% | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0.9% | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 0.9% | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 5% | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 5% | 23 |  | Farm สัตว์น้ำ | 6 | 100% | 6 | 82 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-10-24
สัตว์ปีก | 11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-11-19 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1.8% | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0.6% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 6% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 18.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 3% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 1.2% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 4.8% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.2% | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.9% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 5% | 37 | WER |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-10-30
สัตว์ปีก | 15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | TM |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-10-24
สัตว์ปีก | 3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | AT |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-08 | 2026-04-23
สัตว์ปีก | 193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2026-01-07 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2025-12-08 | 4% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | CWE |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สัตว์ปีก | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2% | 2026-01-31 | 2026-05-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-02-07 | 2026-07-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-07 | 2026-06-07 | 4% | 2026-01-24 | 2026-02-07 | 5% | 2026-02-07 | 2026-03-24 | 5% | 2026-01-17 | 2026-03-18 | 10% | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 1.2% | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 1.8% | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 0.6% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 6% | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-02-14 | 2026-03-16 | 18.6% | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3.6% | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 3.6% | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 3% | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 1.2% | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 4.8% | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 1.2% | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 1.2% | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1.2% | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0.9% | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 0.9% | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 5% | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 5% | 13 |  |  | 3 | 100% | 3 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สัตว์ปีก | 17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2% | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2026-02-26 | 1% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2026-01-27 | 4% | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 5% | 2025-09-22 | 2025-11-06 | 5% | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 10% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 1.2% | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 1.8% | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0.6% | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 6% | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 18.6% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3.6% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3.6% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 3% | 2025-10-19 | 2025-11-02 | 1.2% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 4.8% | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 1.2% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 0.9% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 0.9% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 5% | 2025-12-12 | 2026-01-11 | 5% | 46 | PPP |  | 11 | 100% | 11 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สุกร | 126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | TBB |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สัตว์ปีก | 12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 1.2% | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.2% | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 1.2% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1.2% | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0.9% | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 0.9% | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 5% | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 5% | 3 |  |  | 1 | 100% | 1 | 82 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-02
สัตว์ปีก | 5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2026-01-14 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-12-15 | 4% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | SWE |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-02
สุกร | 127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | TBB |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สัตว์ปีก | 16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | LOT AG | 314.6 | Solar Farm | 7 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 1% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 2.5% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 1% | 2025-08-17 | 2026-01-14 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-12-15 | 2.5% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 0.9% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 9% | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 3% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.6% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.3% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | TM |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-15 | 2025-08-24
ไก่ย่างห้าดาว | 21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | LOT AG | 451.88 | Solar roof&Car Park | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2% | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 1% | 2025-07-22 | 2025-12-19 | 1% | - | - | 0% | 2025-07-22 | 2025-11-19 | 3% | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 5% | 2025-07-22 | 2025-09-05 | 5% | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 10% | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0.6% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 1.8% | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0.6% | - | - | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 9% | - | - | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 24% | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 3.6% | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 3% | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 3% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 1.8% | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 3% | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 1.2% | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 3% | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1.8% | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 1.2% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 0.6% | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 5% | 2025-10-11 | 2025-11-10 | 5% | 37 | ST |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-02
แปรรูป | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | LOT AG | 2171.02 | Solar Car park | 42 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 1% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-10-13 | 2026-12-12 | 1.5% | 2026-10-28 | 2027-01-26 | 1% | - | - | 0% | 2026-12-12 | 2027-02-10 | 1.5% | 2026-11-27 | 2027-03-27 | 2% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-08-07 | 1.2% | 2026-08-08 | 2026-09-22 | 1.8% | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 0.6% | 2026-08-22 | 2026-10-06 | 6% | 2026-08-22 | 2026-10-21 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 18.6% | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 3.6% | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 3.6% | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 3% | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 1.2% | 2026-10-14 | 2026-11-28 | 4.8% | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 1.2% | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 1.2% | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 0% | - | - | 2.4% | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 0.9% | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 0.6% | 2026-11-27 | 2026-12-27 | 0.9% | 2026-10-24 | 2026-11-23 | 5% | 2026-11-23 | 2026-12-23 | 5% | 43 |  |  | 10 | 100% | 10 | 108 |  | อีสานล่าง |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-03
สัตว์ปีก | 45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | lot1 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2026-01-07 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2025-12-08 | 4% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | WER |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สุกร | 70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | lot1 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2% | 2025-08-15 | 2025-11-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-22 | 2026-01-19 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-22 | 2025-12-20 | 4% | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 5% | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 5% | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 10% | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 1.2% | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 1.8% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 0.6% | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 6% | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 18.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 3% | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 1.2% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 4.8% | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 1.2% | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 1.2% | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 0.9% | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 0.9% | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 5% | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 5% | 41 | P&S |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | ใต้ล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-02
สัตว์ปีก | 36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2026-01-14 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-12-15 | 4% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | PPP |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-03
สัตว์ปีก | 42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2026-01-07 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2025-12-08 | 4% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | TBB |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-02
สุกร | 85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 2% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 4% | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 5% | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 5% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 10% | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 1.2% | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 1.8% | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 0.6% | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 6% | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 18.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 3% | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 1.2% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 4.8% | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 1.2% | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1.2% | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0.9% | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 0.9% | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 5% | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 5% | 43 | AT |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-04-03
สุกร | 82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 2% | 2025-08-31 | 2025-11-29 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2026-02-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2026-01-05 | 4% | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 5% | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 5% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 10% | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 1.2% | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 1.8% | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 0.6% | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 6% | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 18.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 3% | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 1.2% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 4.8% | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 1.2% | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1.2% | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0.9% | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 0.9% | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 5% | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 5% | 43 | LF |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | ใต้ล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-03-25
สุกร | 86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 2% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-31 | 2026-01-28 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 4% | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 5% | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 5% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 10% | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 1.2% | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 1.8% | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 0.6% | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 6% | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 18.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 3% | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 1.2% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 4.8% | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 1.2% | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1.2% | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0.9% | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 0.9% | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 5% | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 5% | 43 | Suzaku |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-03 | 2025-11-24
สุกร | 84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 2% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-31 | 2026-01-28 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 4% | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 5% | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 5% | 2025-08-10 | 2025-10-09 | 10% | 2025-08-17 | 2025-08-24 | 1.2% | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 1.8% | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 0.6% | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 6% | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 18.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 3.6% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 3% | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 1.2% | 2025-09-28 | 2025-10-12 | 4.8% | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 1.2% | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1.2% | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 0.9% | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 0.9% | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 5% | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 5% | 43 | 24X |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
สุกร | 52 | ฟาร์มหนองบัว | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2% | 2025-08-22 | 2025-10-21 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-29 | 2026-01-26 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-29 | 2025-12-27 | 4% | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 5% | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 5% | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 10% | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 1.2% | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 1.8% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 0.6% | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 6% | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 18.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 3% | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 1.2% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 4.8% | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 1.2% | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 1.2% | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 0.9% | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 0.9% | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 5% | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 5% | 41 | LF |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
สุกร | 69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2% | 2025-08-15 | 2025-11-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-09-05 | 2025-12-04 | 1% | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-22 | 2025-12-20 | 3% | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 5% | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 5% | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 10% | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 1.2% | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 1.8% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 0.6% | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 6% | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 18.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 3.6% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 3% | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 1.2% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 4.8% | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 1.2% | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 1.2% | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1.2% | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 0.9% | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 0.9% | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 5% | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 5% | 41 | 24X |  | 10 | 100% | 10 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 314.6
สุกร | 65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 1% | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2025-12-08 | 3% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.2% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | 24X |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 314.6 | ฟาร์มยืนยันติดตั้ง แต่ขอถามเจ้านายเรื่องจุดอีกที
สุกร | 61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | lot1 | 371.8 | Solar Car park | 41 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 1% | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2025-12-08 | 3% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2.4% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 0.6% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | SWE |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 371.8
สุกร | 119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | lot1 | 471.9 | Solar Car park | 41 | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 2% | 2025-08-03 | 2025-11-01 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 1% | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 1% | - | - | 0% | 2025-08-10 | 2025-12-08 | 3% | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 5% | 2025-08-10 | 2025-09-24 | 5% | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 10% | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 1.2% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1.8% | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 0.6% | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 6% | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 18.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 3.6% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 3% | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 1.2% | 2025-09-07 | 2025-09-21 | 4.8% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 1.2% | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2.4% | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0.9% | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 0.6% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 0.9% | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 5% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 5% | 40 | WER |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
สัตว์ปีก | 43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.2% | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 1.2% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1.2% | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0.9% | 2025-12-25 | 2026-01-24 | 0.9% | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 5% | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 5% | 3 |  |  | 1 | 100% | 1 | 82 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 57.2
สัตว์ปีก | 28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | TBB |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 57.2 | ทดแทนด้วยโรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี 214.5
สุกร | 80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | AT |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันตก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 57.2
สัตว์ปีก | 37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 157.3
สัตว์ปีก | 39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-12 | 5% | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2026-01-01 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 1.2% | 2026-01-02 | 2026-02-01 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-21 | 1.2% | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 1.2% | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1.2% | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 0.9% | 2026-01-08 | 2026-02-07 | 0.9% | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 5% | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 5% | 4 |  |  | 1 | 100% | 1 | 89 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-03-25
สัตว์ปีก | 30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 1.2% | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.2% | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 1.2% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1.2% | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0.9% | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 0.9% | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 5% | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 5% | 3 |  |  | 1 | 100% | 1 | 82 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
สุกร | 95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 157.3 | จะมีโครงการติดตั้ง Blast Freezer เพิ่ม ภายในปี26
สุกร | 87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ใต้บน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 157.3
สุกร | 130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-24
สัตว์ปีก | 35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 1.2% | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.2% | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 1.2% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1.2% | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 0.9% | 2025-12-25 | 2026-01-24 | 0.9% | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 5% | 2026-02-18 | 2026-03-20 | 5% | 3 |  |  | 1 | 100% | 1 | 82 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 53 | ฟาร์มพะเยา | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | TM |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-04-11 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 214.5 | ฟาร์มยืนยันแต่ต้องประเมิน CAP อีกทีว่าจะได้ 157.3 หรือ 214.5 |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-04-04 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 4% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | MTT |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 41 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2.4% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.9% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.6% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | SWE |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | AT |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันตก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | SZK |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.2% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.9% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ตะวันตก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-08-15 | 2025-08-24
สุกร | 68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | lot2 | 471.9 | Solar Car park | 41 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2026-03-05 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 6% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 4.8% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2.4% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.9% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.6% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 | ST |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สัตว์ปีก | 34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | lot2 | 529.1 | Solar Car park | 41 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-11-05 | 2026-01-04 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-12-04 | 2026-03-04 | 1% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 1% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1.2% | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1.8% | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 0.6% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 6% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 8.4% | - | - | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 18.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 3.6% | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 3% | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 1.2% | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 4.8% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.2% | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 2.4% | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 0.9% | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 0.6% | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 0.9% | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 5% | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 5% | 1 |  |  | 1 | 100% | 1 | 67 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
อาหารแปรรูป | 204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | lot2 | 999.57 | Solar Rooftop | 2 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 1% | - | - | 0% | 2025-12-19 | 2026-04-18 | 3% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 0.6% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | - | - | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 9% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 24% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.8% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 3% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8% | - | - | 0% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1.8% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 1.2% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.6% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | ปริมลฑล |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
อาหารสัตว์ | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | lot2 | 1472.9 | Solar Fishery | 34 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 1% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 2% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1.5% | - | - | 0% | 2026-01-27 | 2026-03-28 | 1% | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-28 | 2026-05-27 | 1.5% | 2025-12-19 | 2026-04-18 | 2% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.8% | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 1.8% | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 0.6% | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 10.8% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 6% | - | - | 0% | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 18.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3.6% | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 3% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 1.2% | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 3% | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 1.2% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 1.2% | - | - | 0% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2.4% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.9% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.3% | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 0.6% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 52 |  |  | 12 | 100% | 12 | 65 |  | กลาง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
ชำแหละสุกร | 187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | lot2 | 2002 | Solar Rooftop | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 1% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-01-27 | 2026-03-28 | 1.5% | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-28 | 2026-05-27 | 1.5% | 2025-12-26 | 2026-04-25 | 2% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 5% | 2025-10-15 | 2025-11-29 | 5% | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 10% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 0.6% | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 1.8% | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 0.6% | - | - | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 9% | - | - | 0% | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 24% | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 3.6% | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 3% | 2025-11-19 | 2026-01-18 | 3% | 2025-12-26 | 2026-01-16 | 1.8% | 2025-12-12 | 2026-01-26 | 3% | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 1.2% | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 3% | - | - | 1.8% | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 1.8% | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1.2% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 0.6% | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 5% | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 5% | 6 |  |  | 2 | 100% | 2 | 104 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
สุกร | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 4% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-07-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 1.2% | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 1.8% | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 0.6% | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 6% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 18.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 3% | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 1.2% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 4.8% | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 1.2% | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 0.9% | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 0.9% | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 5% | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 5% | 28 |  |  | 7 | 100% | 7 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
สัตว์ปีก | 44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2% | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-07-22 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-06-22 | 4% | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 5% | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 5% | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 10% | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 1.2% | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1.8% | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0.6% | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 6% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 18.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 3% | 2026-03-21 | 2026-04-04 | 1.2% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 4.8% | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 1.2% | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 1.2% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1.2% | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0.9% | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 0.9% | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 5% | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 5% | 16 |  |  | 4 | 100% | 4 | 65 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
สุกร | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2% | 2026-06-15 | 2026-09-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-22 | 2026-11-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-06-22 | 2026-10-20 | 4% | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 5% | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 5% | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 10% | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 1.2% | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 1.8% | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 0.6% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 6% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 18.6% | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 3.6% | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 3.6% | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 3% | 2026-07-25 | 2026-08-08 | 1.2% | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 4.8% | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 1.2% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 1.2% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1.2% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 0.9% | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 0.9% | 2026-09-05 | 2026-10-05 | 5% | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 5% | 36 |  |  | 9 | 100% | 9 | 82 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 19 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2% | 2026-03-22 | 2026-05-21 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-08-26 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-07-27 | 4% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-04-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 1.2% | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 1.8% | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 0.6% | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 6% | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 18.6% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3.6% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3.6% | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 3% | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 1.2% | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 4.8% | 2026-05-17 | 2026-05-31 | 1.2% | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 1.2% | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1.2% | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0.9% | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 0.9% | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 5% | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 5% | 23 |  |  | 6 | 100% | 6 | 82 |  |  |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
สุกร | 141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 4% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-07-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 1.2% | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 1.8% | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 0.6% | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 6% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 18.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 3% | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 1.2% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 4.8% | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 1.2% | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 0.9% | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 0.9% | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 5% | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 5% | 28 |  | Farm สัตว์น้ำ | 7 | 100% | 7 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2026-06-11 | 2026-06-26
สุกร | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-22 | 2026-07-21 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-10-26 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-09-26 | 4% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-07-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 1.2% | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 1.8% | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 0.6% | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 6% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 18.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 3% | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 1.2% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 4.8% | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 1.2% | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 0.9% | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 0.9% | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 5% | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 5% | 28 |  |  | 7 | 100% |  | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
สุกร | 142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2% | 2026-06-15 | 2026-09-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-22 | 2026-11-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-06-22 | 2026-10-20 | 4% | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 5% | 2026-06-22 | 2026-08-06 | 5% | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 10% | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1.2% | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 1.8% | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 0.6% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 6% | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 18.6% | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 3.6% | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 3.6% | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 3% | 2026-07-19 | 2026-08-02 | 1.2% | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 4.8% | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1.2% | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1.2% | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1.2% | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 0.9% | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 0.9% | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 5% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 33 |  |  | 8 | 100% | 8 | 65 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF!
สัตว์ปีก | 38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2% | 2026-03-15 | 2026-06-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-08-19 | 1% | - | - | 0% | 2026-03-22 | 2026-07-20 | 4% | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 5% | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 5% | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 10% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 1.2% | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 1.8% | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 0.6% | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 6% | 2026-03-15 | 2026-03-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 18.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3.6% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 1.2% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 4.8% | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 1.2% | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1.2% | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 0.9% | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0.9% | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 5% | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 5% | 20 |  |  | 5 | 100% | 5 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-02 | 2026-05-11
สุกร | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 4% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 1.2% | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 1.8% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 6% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-06-13 | 2026-07-11 | 18.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 3% | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-26 | 4.8% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.2% | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1.2% | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 0.9% | 2026-07-18 | 2026-08-17 | 0.9% | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 5% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 5% | 32 |  |  | 8 | 100% | 8 | 82 |  | อีสานล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | y | y
สุกร | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2% | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-07-22 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-06-22 | 4% | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 5% | 2026-02-22 | 2026-04-08 | 5% | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 10% | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 1.2% | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1.8% | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0.6% | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 6% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 18.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 3% | 2026-03-21 | 2026-04-04 | 1.2% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 4.8% | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 1.2% | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 1.2% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1.2% | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0.9% | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 0.9% | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 5% | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 5% | 16 |  |  | 4 | 100% | 4 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | y | y
สุกร | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2% | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-07-22 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-06-22 | 4% | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 5% | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 5% | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 10% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 1.2% | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 1.8% | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 0.6% | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 6% | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 18.6% | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 3.6% | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 3.6% | 2026-04-12 | 2026-05-03 | 3% | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 1.2% | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 4.8% | 2026-04-19 | 2026-05-03 | 1.2% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1.2% | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1.2% | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.9% | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 0.9% | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 5% | 2026-06-07 | 2026-07-07 | 5% | 19 |  |  | 5 | 100% | 5 | 82 |  | เหนือ |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-24 | 2025-10-27
สุกร | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2% | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-03-08 | 2026-06-06 | 0% | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-06-22 | 4% | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 5% | 2026-02-22 | 2026-04-08 | 5% | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 10% | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 1.2% | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1.8% | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0.6% | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 6% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 18.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 3% | 2026-03-21 | 2026-04-04 | 1.2% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 4.8% | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 1.2% | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 1.2% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1.2% | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0.9% | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 0.9% | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 5% | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 5% | 16 |  |  | 4 | 100% | 4 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2026-04-07
สุกร | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2% | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-06-22 | 4% | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 5% | 2026-02-22 | 2026-04-08 | 5% | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 10% | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 1.2% | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1.8% | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0.6% | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 6% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 18.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 3% | 2026-03-21 | 2026-04-04 | 1.2% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 4.8% | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 1.2% | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 1.2% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1.2% | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0.9% | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 0.9% | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 5% | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 5% | 16 | CWE |  | 4 | 100% | 4 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-29 | 2025-12-12
สุกร | 90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 4% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-07-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 1.2% | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 1.8% | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 0.6% | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 6% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 18.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3.6% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 3% | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 1.2% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 4.8% | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 1.2% | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1.2% | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1.2% | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 0.9% | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 0.9% | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 5% | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 5% | 28 | 674 |  | 7 | 100% | 7 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-24 | 2025-10-27
สุกร | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | lot3 | 371.8 | Solar Car park | 20 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2% | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-03-08 | 2026-06-06 | 1% | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 1% | - | - | 0% | 2026-02-22 | 2026-06-22 | 3% | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 5% | 2026-02-22 | 2026-04-08 | 5% | 2026-02-01 | 2026-04-02 | 10% | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 1.2% | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1.8% | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0.6% | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 6% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 18.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 3.6% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 3% | 2026-03-21 | 2026-04-04 | 1.2% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 4.8% | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 1.2% | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 1.2% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1.2% | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0.9% | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 0.9% | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 5% | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 5% | 16 |  |  | 4 | 100% | 4 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-24 | 2026-06-26
แปรรูปสัตว์น้ำ | 184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | lot3 | 377.52 | Solar Rooftop | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2% | 2026-05-15 | 2026-08-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-06-05 | 2026-09-03 | 1% | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-05 | 2026-11-02 | 3% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0.6% | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 1.8% | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0.6% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 9% | - | - | 0% | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 24% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3.6% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3% | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 3% | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 1.8% | 2026-06-27 | 2026-07-11 | 3% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1.2% | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 3% | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1.8% | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 1.2% | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 0.6% | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 5% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 5% | 32 |  |  | 8 | 100% | 8 | 82 |  | ใต้ล่าง |  | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-29 | 2026-06-26
สัตว์น้ำ | 207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3 | 889.46 | Solar Car park N type | 41 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2% | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-07-06 | 2026-10-04 | 1% | 2026-06-07 | 2026-07-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-06-07 | 2026-10-05 | 3% | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 5% | 2026-05-22 | 2026-06-06 | 5% | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 10% | 2026-05-31 | 2026-06-14 | 1.2% | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 1.8% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 0.6% | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 6% | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-27 | 18.6% | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 3.6% | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 3.6% | 2026-07-26 | 2026-08-16 | 3% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 1.2% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 4.8% | 2026-08-02 | 2026-08-16 | 1.2% | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2.4% | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 0.9% | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 0.6% | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 0.9% | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 5% | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 5% | 34 | 1416.77 |  | 8 | 100% | 12 | -156 |  | ตะวันออก |  | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-22 | 2025-10-10
สุกร | 172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3 | 942.37 | Solar Car park | 41 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-20 | 2026-11-18 | 1% | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-11-19 | 3% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 1.2% | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 1.8% | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 0.6% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 6% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 18.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 3% | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1.2% | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 4.8% | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1.2% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 1.2% | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 0% | - | - | 2.4% | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 0.9% | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0.6% | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 0.9% | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 5% | 2026-11-04 | 2026-12-04 | 5% | 40 |  |  | 10 | 100% | 10 | 82 |  | ใต้ล่าง |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-24 | 2025-12-12
สุกรตะวันออก | 110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-05 | 2026-11-03 | 0% | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 1% | - | - | 0% | 2026-09-04 | 2027-01-02 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1.8% | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0.6% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 6% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 18.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 3% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 1.2% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 4.8% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.2% | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.9% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 5% | 37 |  |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-22 | 2026-04-23
สุกรตะวันออก | 123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-05 | 2026-11-03 | 0% | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 1% | - | - | 0% | 2026-09-04 | 2027-01-02 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1.8% | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0.6% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 6% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 18.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 3% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 1.2% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 4.8% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.2% | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.9% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 5% | 37 |  |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-24 | 2026-06-26
สุกรตะวันออก | 104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-11-19 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 1.2% | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 1.8% | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 0.6% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 6% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 18.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 3% | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 4.8% | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.2% | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1.2% | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0.9% | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 0.9% | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 5% | 2026-11-04 | 2026-12-04 | 5% | 40 |  |  | 10 | 100% | 10 | 82 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-29 | 2025-12-12
สุกรตะวันออก | 111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-05 | 2026-11-03 | 0% | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 1% | - | - | 0% | 2026-09-04 | 2027-01-02 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1.8% | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0.6% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 6% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 18.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 3% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 1.2% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 4.8% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.2% | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.9% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 5% | 37 |  |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-29 | 2025-12-12
สุกรตะวันออก | 116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-05 | 2026-11-03 | 0% | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 1% | - | - | 0% | 2026-09-04 | 2027-01-02 | 4% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1.8% | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0.6% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 6% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 18.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 3% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 1.2% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 4.8% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.2% | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.9% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 5% | 37 |  |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-29 | 2025-12-12
ชำแหละไก่ | 211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 19 | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 2% | 2026-05-02 | 2026-07-31 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-05-09 | 2026-06-08 | 1% | - | - | 0% | 2026-05-09 | 2026-09-06 | 4% | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 5% | 2026-05-09 | 2026-06-23 | 5% | 2026-04-18 | 2026-06-17 | 10% | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 1.2% | 2026-05-03 | 2026-06-02 | 1.8% | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 0.6% | 2026-05-17 | 2026-05-31 | 6% | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 18.6% | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 3.6% | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 3.6% | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 3% | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 1.2% | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 4.8% | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 1.2% | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1.2% | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1.2% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 0.9% | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 0.9% | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 5% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 5% | 26 |  |  | 6 | 100% | 6 | 65 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-10-20 | 2025-12-12
สุกรตะวันออก | 102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | Lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2% | 2026-06-29 | 2026-09-27 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-04 | 2026-11-02 | 0% | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 1% | - | - | 0% | 2026-09-03 | 2027-01-01 | 4% | 2026-06-22 | 2026-07-06 | 5% | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 5% | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 10% | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 1.2% | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 1.8% | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 0.6% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 6% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | 18.6% | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 3.6% | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 3.6% | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 3% | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 1.2% | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 4.8% | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 1.2% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1.2% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 1.2% | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 0.9% | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 0.9% | 2026-09-19 | 2026-10-19 | 5% | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 5% | 38 |  |  | 9 | 100% | 9 | 82 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-22 | 2025-10-10
ชำแหละสุกร | 210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | Lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 19 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2% | 2026-04-15 | 2026-07-14 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 1% | - | - | 0% | 2026-04-22 | 2026-08-20 | 4% | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 5% | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 5% | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 10% | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 1.2% | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 1.8% | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 0.6% | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 6% | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 18.6% | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 3.6% | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 3.6% | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 3% | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1.2% | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 4.8% | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 1.2% | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 1.2% | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1.2% | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 0.9% | 2026-06-18 | 2026-07-18 | 0.9% | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 5% | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 5% | 27 |  |  | 7 | 100% | 7 | 82 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-09-22 | 2025-10-10
แปรรูปไก่ | 205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | Lot3-2 | 642.4 | Solar Car park N type | 20 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-05 | 2026-11-03 | 1% | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-11-19 | 3% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-09-05 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 1.2% | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1.8% | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0.6% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 6% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 18.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3.6% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 3% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 1.2% | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 4.8% | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.2% | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.9% | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 5% | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 5% | 37 |  |  | 9 | 100% | 9 | 65 |  | ตะวันออก |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-03 | 2025-12-12
อาหารสัตว์ | 217 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | Lot3-2 | 949 | Solar Car park | 41 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2% | 2026-07-15 | 2026-10-13 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-08-20 | 2026-11-18 | 1% | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1% | - | - | 0% | 2026-07-22 | 2026-11-19 | 3% | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 5% | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 5% | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 10% | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 1.2% | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 1.8% | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 0.6% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 6% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 18.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 3.6% | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 3% | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 1.2% | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 4.8% | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1.2% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2.4% | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 0.9% | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 0.6% | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 0.9% | 2026-10-04 | 2026-11-03 | 5% | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 5% | 40 |  |  | 10 | 100% | 10 | 81 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
สัตว์น้ำ |  | ฟาร์มแม่กลอง1 | LOT4 | 797.5 | Solar Car park | 41 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2.4% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 0.9% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.6% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  | อีสานบน |  | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
ชำแหละสุกร |  | โรงชำแหละสุกรห้วยส้ม | LOT4 | 309.5 | Solar Car park N type | 20 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1.2% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.9% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
อาหารสัตว์ |  | โรงอาหารสัตว์ท่าเรือ | LOT4 | 841 | Solar Car park N type | 41 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2.4% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 0.9% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.6% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
อาหารสัตว์ |  | โรงอาหารสัตว์ปักธงชัย | LOT4 | 957 | Solar Car park | 41 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2.4% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 0.9% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.6% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
สุกร |  | ฟาร์มสุกรศิลาทิพย์ | LOT4 | 377 | Solar Car park | 20 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1.2% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.9% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
ไก่กระทง |  | ฟาร์มไก่กระทงโพธ์งาม | LOT4 | 478.5 | Solar Car park | 41 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | - | - | 0% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2.4% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 0.9% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.6% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
แปรรูปสัตว์น้ำ |  | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง | LOT4 | 300.1 | Solar Car park | 20 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 3% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1.2% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.9% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
สุกร |  | ฟาร์มสุกรพนัสนิคม | LOT4 | 159.5 | Solar Car park | 19 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 0% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1% | - | - | 0% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 4% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 1.2% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 8.4% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 18.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.2% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 4.8% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1.2% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1.2% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0.9% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.9% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12
อสร. |  | อสร.หนองจอก | LOT4 | 829.4 | Solar Rooftop | 3 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1% | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 3% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 1.5% | 2026-11-06 | 2027-02-04 | 1% | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 0% | - | - | 1.5% | 2026-10-08 | 2027-02-05 | 2% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 5% | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 5% | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 10% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 0.6% | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 1.8% | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 0.6% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 9% | - | - | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 24% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3.6% | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 3% | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 3% | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 1.8% | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3% | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 1.2% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 3% | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 1.8% | - | - | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1.8% | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 1.2% | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 0.6% | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 5% | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 5% | 51 |  |  | 12 | 100% | 12 | 81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-11-22 | 2025-12-12

## PLAN
| รายชื่อ | ธุรกิจ | Lot | Capacity | Installation | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | การเข้างาน | ผลสำรวจ | กำหนดจ่ายไฟ | Tie In |  | สถานะก่อสร้าง | Contactor | ภาค | จังหวัด | Start |  | Finish | Main.PM | Sub.PM | GPS | DATA | Contact |  | วางแผน Soil test
110 | 110 | 110 | 111 | #N/A | 110 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 34 | 1 | 2 | 73 | 82 | 99 | 61 |  | 71 | 110 | 109 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 4 | 31 | 20 | 36 | 36 | 18
1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-12 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | TM | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-08 |  | 2025-12-07 | Boss |  | 14.666438239350963, 102.10863685186855 |  |  |  | Y | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | สัตว์ปีก | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | Xin | โคราช | นครราชสีมา | 2025-07-27 |  | 2025-10-10 | Boss |  | 13.821329118542431, 101.69441638149347 |  |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-18 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | TBB | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-14 |  | 2025-12-13 | Boss |  | 14.625687693516003, 101.88957168760165 |  |  |  | Y | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-21 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | TM | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-17 |  | 2025-12-16 | Boss |  | 14.658275610859087, 102.11330078870155 |  |  |  | Y | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | สัตว์ปีก | LOT AG | 314.6 | Solar Farm | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | PPP | โคราช | นครราชสีมา | 2025-07-27 |  | 2025-10-10 | Boss |  | 14.842449156757343, 101.61925166517646 |  |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-09-08 | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-11-12 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | PPP | โคราช | นครราชสีมา | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | Boss |  | 14.551599150020309, 101.9560521737568 |  |  |  | Y
36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | TBB | อีสาน | เพชรบูรณ์ | 2025-07-27 |  | 2025-09-25 | ICE |  | 14.82831902515646, 100.82626199360942 |  |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | WER | กลาง | ลพบุรี | 2025-07-27 |  | 2025-09-25 | ICE |  | 15.240088002324487, 101.27149700199612 | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F42%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5&ga=1 |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | สัตว์ปีก | lot1 | 57.2 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | Xin | อีสาน | ชัยภูมิ | 2025-07-27 |  | 2025-09-10 | ICE |  | 14.55161198367762, 101.95599964400067 |  |  |  | Y | bar: 2025-06-01 to 2025-07-01
47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | แปรรูปสัตว์น้ำ | cc | 1859 | Solar Floating&Farm | [9 empty] | ยกเลิก |  |  |  |  | AT | ตะวันออก | ระยอง | 2025-07-08 |  | 2025-11-05 | Cc | Paan | 15.799015380236652, 100.71433357766949
52 | ฟาร์มหนองบัว | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-12 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | 24X | เหนือ | นครสวรรค์ | 2025-08-08 |  | 2025-10-22 | Gno |  | 15.799079644505765, 100.71446966105385 |  | คุณต๋อง | 064-9944846 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | สุกร | lot1 | 371.8 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | 24X | เหนือ | พิษณุโลก | 2025-07-27 |  | 2025-10-10 | Gno |  | 17.2028266866002, 100.26346154581609 | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F61%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%201&ga=1 | คุุณกุ๊ก | 097-3542673 | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | สุกร | lot1 | 314.6 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | 24X | เหนือ | สุโขทัย | 2025-07-27 |  | 2025-10-10 | Gno |  | 17.523895849431636, 99.82430423372739 | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F119%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&ga=1 | คุณชัญญา | 080-0234581 | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | สุกร | lot1 | 314.6 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-12 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | Suzaku | ใต้ | พัทลุง | 2025-08-08 |  | 2025-10-22 | Pun |  | 7.313455695913819, 100.15013810626391 |  | คุณนิดารัตน์ | 088-7887963 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | สุกร | lot1 | 57.2 | Solar Car park | [8 empty] | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-12 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | Xin | ใต้ | สงขลา | 2025-08-08 |  | 2025-09-22 | Pun |  | 7.050216497596977, 100.22792894609123 |  | คุณมโนชัย | 086-2856899 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | สุกร | lot1 | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-21 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | 24X | กลาง | สุพรรณบุรี | 2025-08-17 |  | 2025-10-16 | Gno |  | 14.382811846432151, 99.83090389149609 | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F82%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%2F4%2EDrawing&ga=1 | คุณเจษฎา | 096-6719938 | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-21 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | AT | ตะวันออก | นครนายก | 2025-08-17 |  | 2025-10-31 | Flame |  | 14.247564966243178, 100.98767817239869 |  | คุณกิ๊ก | 097-2392224 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | สุกร | lot1 | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-21 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | Suzaku | กลาง | ลพบุรี | 2025-08-17 |  | 2025-10-16 | ICE |  | 15.312083045981407, 100.63063474341261 | 85.ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | คุณวิมล | 096-9687250 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | [8 empty] | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-21 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | WER | กลาง | ลพบุรี | 2025-08-17 |  | 2025-10-31 | ICE |  | 14.828654891383337, 100.82457972089833 | 86.ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | คุณม่อน | 091-8289581 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | สุกร | lot1 | 471.9 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | CWE | ตะวันออก | ปราจีนบุรี | 2025-07-27 |  | 2025-10-25 | Flame |  | 13.778819069929096, 101.69295899798756 | 119.ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | คณวิไลวรรณ มีศิลป์ | 082-2722845 | bar: 2025-07-01 to 2025-10-01
55 | ฟาร์มบ้านม่วง | สุกร | CC ไม่มีพื้นที่ | 314.6 | Solar Car park | [9 empty] | ยกเลิก |  |  |  |  | PPP | อีสาน | สกลนคร | 2025-12-08 |  | 2026-02-21 |  |  | 17.88832026243771, 103.53615989256669 |  | คุณอภิวัฒน์ | 061-4185255 | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-30 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | ST | โคราช | นครราชสีมา | 2025-07-27 |  | 2025-09-25 | Boss |  | 14.876272350470016, 101.6402217551868 |  |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | อสร. | Demo lot1 | 1481.48 | Solar Rooftop | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-07-31 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | Suzaku | ปริมลฑล | สมุทรสาคร | 2025-05-27 |  | 2025-09-24 | Gno |  | 17.524011404839538, 99.82438249369598 | bar: 2025-06-01 to 2025-09-01
21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | ไก่ย่างห้าดาว | LOT AG | 451.88 | Solar roof&Car Park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-11 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | ST | โคราช | นครราชสีมา | 2025-07-08 |  | 2025-10-06 | M |  | 15.312076900411911, 100.63066697849715 | bar: 2025-06-01 to 2025-08-01
199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | แปรรูป | Demo lot1 | 870.87 | Solar Rooftop | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-04 | Tie In แล้ว |  | จ่ายไฟแล้ว | Suzaku | ปริมลฑล | กทม. | 2025-07-08 |  | #N/A | FLAME |  | 16.031962318650844, 101.06856848735104 |  |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-10-01
3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | Xin | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | Boss |  | 14.676990210627611, 101.94987148738655 |  |  |  | Y | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
200 | CEE-2 | CEE | Demo lot1 | 62.92 | Solar Rooftop | [8 empty] | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-05 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | AT | ปริมลฑล | กทม. | 2025-06-01 |  | #N/A | FLAME |  | 15.825743272501292, 101.8772967276296 | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2026-01-01: 2026-01-24 | ยังไม่ได้เข้า |  | 2026-03-30 |  |  |  | ST | โคราช | นครราชสีมา | 2026-01-24 |  | 2026-03-25 | Boss
6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | จ่ายไฟแล้ว | TBB | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | Boss
9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | TM | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | Boss | [5 empty] | Y
10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-29 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2026-01-19 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | WER | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-29 |  | 2025-12-28 | Boss
12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | สัตว์ปีก | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-29 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2026-01-19 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | TM | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-29 |  | 2026-01-12 | Boss | [5 empty] | Y
15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | สัตว์ปีก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง |  | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | TM | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | Boss
28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | สัตว์ปีก | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | ST | กลาง | ลพบุรี | 2025-10-22 |  | 2025-12-06 | ICE |  |  | 28.ฟาร์มเป็ดพันธ์โรงฟักบัวชุม
30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-29 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2026-01-19 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | ST | กลาง | สระบุรี | 2025-10-29 |  | 2025-12-28 | ICE |  |  |  | คุณวลิกา (พี่ทราย) | 086-415-4052
34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | สัตว์ปีก | lot2 | 529.1 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-29 | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2026-01-04 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี | 2025-09-22 |  | 2025-12-21 | Flame | [5 empty] | Y
106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | สุกร | CC | 214.5 | Solar Car park | [9 empty] | ยกเลิก |  |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ชลบุรี | 2025-09-01 |  | 2025-11-15 | CC | Paan |  |  | คณสุนิษา ญาณกิจ | 097-9243855
35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | สัตว์ปีก | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-29 | กำลังก่อสร้าง | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2026-01-19 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี | 2025-10-29 |  | 2026-01-12 | Flame |  |  | 35.ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 |  |  | Y
37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | TBB | อีสาน | เพชรบูรณ์ | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | ICE |  |  |  | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 849796699
38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | สัตว์ปีก | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-03-08 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2026-05-12 | Tie In แล้ว |  | รอเข้าพื้นที่ | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี | 2026-03-08 |  | 2026-05-22 | Flame |  | 13.821266220885418, 101.69455761466602 | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F38%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992&ga=1 |  |  | Y
39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-11-01: 2025-10-29 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2026-01-26 | Tie In แล้ว |  | จ่ายไฟแล้ว | MTT | ตะวันออก | สระแก้ว | 2025-10-29 |  | 2025-12-28 | Flame | [5 empty] | Y
43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | สัตว์ปีก | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-11-01: 2025-10-29 | กำลังก่อสร้าง |  | 2026-01-19 |  |  |  | ST | กลาง | ลพบุรี | 2025-10-29 |  | 2025-12-13 | ICE |  |  | 43.ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม
44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | สัตว์ปีก | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2026-01-01: 2026-02-08 | ยังไม่ได้เข้า |  | 2026-04-14 |  |  |  | WER | อีสาน | ชัยภูมิ | 2026-02-08 |  | 2026-03-25 | ICE
53 | ฟาร์มพะเยา | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | 24X | เหนือ | พะเยา | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Gno |  |  |  | คุณปกครอง | 098-9570107
54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | Xin | กลาง | ลพบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | ICE
56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | P&S | ใต้ | สุราษฎร์ธานี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Pun |  | 8.457470069623755, 99.0774608378047 |  | คุณคิริน | 080-8992429
57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | 24x | เหนือ | อุตรดิตถ์ | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Gno |  |  | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F57%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C&ga=1 | คุณสุภาพ | 083-8681166
59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-03-15 |  |  | 2026-06-05 |  |  | รอเข้าพื้นที่ | 24x | เหนือ | กำแพงเพชร | 2026-03-15 |  | 2026-04-29 | Gno |  |  |  | คุณสุดธนา | 064-5741781
63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-05-08 |  |  | 2026-07-12 |  |  | รอเข้าพื้นที่ | 24X | เหนือ | พิษณุโลก | 2026-05-08 |  | 2026-07-07 | Gno |  |  |  | คุณสาคร | 089-703-8825
64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-05-08 |  |  | 2026-07-12 |  |  | รอเข้าพื้นที่ | 24x | เหนือ | พิษณุโลก | 2026-05-08 |  | 2026-06-22 | Gno |  |  |  | คุณสาคร | 089-703-8825
68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | สุกร | lot2 | 471.9 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | 24X | เหนือ | เชียงใหม่ | 2025-10-22 |  | 2026-01-20 | Gno |  |  | https://kasetphandgroup-my.sharepoint.com/personal/sirayut_ksp_co_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsirayut%5Fksp%5Fco%5Fth%2FDocuments%2FCPF%20PH5%2F68%2E%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&ga=1 | คุณธันวา | 082-2578997
80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | สุกร | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | ST | กลาง | สุพรรณบุรี | 2025-10-22 |  | 2025-12-06 | Gno |  |  |  | คุุณศุภวิชญ์ | 091-7785198
81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | AT | กลาง | สุพรรณบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Gno |  |  |  | คุณเอส | 095-1634103
87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | จ่ายไฟแล้ว | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | ตรวจ DEFECT | TBB | กลาง | ลพบุรี | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | ICE |  |  | 87.ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | คุณวีรชัย | 064-7867694
89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2025-12-26 |  |  | รอเข้าพื้นที่ | ST | กลาง | สระบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | ICE |  |  |  | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592
93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | MTT | กลาง | ราชบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Pun
94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | AT | กลาง | กาญจนบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Pun |  |  |  | คุณศักรินทร์ | 098-6613029
95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | MTT | ใต้ | ประจวบคีรีขันค์ | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | Pun
114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 |  |  |  | WER | ตะวันออก | ปราจีนบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Flame |  |  | 114.ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม
118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | สุกร | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | Xin | ตะวันออก | ปราจีนบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Flame |  | 13.802810963689481, 101.66791847727322 | 118.ฟาร์มสุกรสระบัว | คณบัณฑิต พิมมงคล | 083-1088169
126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | สุกร | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | WER | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | Boss
127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | สุกร | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | TM | โคราช | นครราชสีมา | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Boss
130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | TM | อีสาน | บุรีรัมย์ | 2025-10-22 |  | 2025-12-21 | M
132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | TBB | อีสาน | อำนาจเจริญ | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | M
133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | สุกร | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | AT | กลาง | กาญจนบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Pun |  |  |  | คุณชัญญา | 090-9070064
134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 |  |  | รอเข้าพื้นที่ | ST | อีสาน | สุรินทร์ | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | M
202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | อสร. | CC | 514.8 | Solar Car park | [9 empty] | ยืนยันพื้นที่ | 2025-11-21 | รอดับไฟ |  | รอเข้าพื้นที่ | Suzaku | ปริมลฑล | กทม. | 2025-09-17 |  | #N/A | CC |  | 17°53'23.2"N 103°32'14.5"E | 202.โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก 2 | bar: 2025-09-01 to 2025-11-01
20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | ไก่ย่างห้าดาว | CC | 214.5 | Solar Rooftop | [9 empty] | ยกเลิก |  |  |  |  | 24X | เหนือ | เชียงใหม่ | 2025-08-08 |  | 2025-10-22 | cc | bar: 2025-08-01 to 2025-09-01
99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | ชำแหละสุกร | CC ไม่มีพื้นที่ | 57.2 | Solar Rooftop | [9 empty] | ยกเลิก |  |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ระยอง | 2025-08-17 |  | 2025-10-01 | CC
186 | #N/A | สัตว์ปีก | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | ยกเลิก |  |  |  |  | AT | กลาง | กาญจนบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A | bar: 2025-09-01 to 2025-11-01
135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-01: 2025-10-22 | ยังไม่ได้เข้า | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | TBB | อีสาน | ยโสธร | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | M
136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-02-08 |  |  | 2026-04-14 |  |  |  | PPP | อีสาน | ชัยภูมิ | 2026-02-08 |  | 2026-04-24 | Boss
181 | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | ชำแหละสุกร | CC ไม่มีพื้นที่ | 314.6 | Solar Floating | 2025-06-01: หาพื้นที่ทำรูปแบบอื่น; 2025-11-01: 2025-11-08 |  | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2026-01-12 |  |  |  | ว่าง | ตะวันออก | จันทบุรี | 2025-11-08 |  | 2026-01-22 | CC
137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-02-08 |  |  | 2026-04-14 |  |  | กำลังก่อสร้าง | PPP | อีสาน | ชัยภูมิ | 2026-02-08 |  | 2026-04-24 | Boss
148 | ฟาร์มสุกรพระยืน | สุกร | CC ไม่มีพื้นที่ | 314.6 | Solar Car park | 2025-06-01: ฟาร์มอยากให้ลงบ่อ; 2025-11-01: 2025-10-27 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2025-12-31 |  |  |  | PPP | อีสาน | ขอนแก่น | 2025-10-27 |  | 2026-01-10 | CC
138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-02-08 |  |  | 2026-04-14 |  |  |  | PPP | อีสาน | อุดรธานี | 2026-02-08 |  | 2026-04-24 | M
40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | สัตว์ปีก | CC | 314.6 | Solar Car park | [14 empty] | Xin | เหนือ | พิจิตร | 2025-10-01 |  | 2025-12-15 | cc |  |  |  | คุณศุภณัฐ | 083-9545671,091-8570000 | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | สัตว์ปีก | CC | 314.6 | Solar Car park | [14 empty] | ST | กลาง | ปราจีนบุรี | 2025-10-01 |  | 2025-12-15 | cc |  |  | 41.ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-05-08 |  |  | 2026-07-12 |  |  |  | WER | อีสาน | ชัยภูมิ | 2026-05-08 |  | 2026-07-07 | ICE
102 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ยืนยันพื้นที่ | #N/A |  |  |  | ว่าง | ตะวันออก | จันทบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | นางสาวยพา ปะธิเก | 082-3413055
103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | สุกร | CC | 157.3 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-07-15 |  | ยืนยันพื้นที่ | 2026-10-05 |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ระยอง | 2026-07-15 |  | 2026-09-13 | FLAME
71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | สุกร | CC | 214.5 | Solar Car park | [14 empty] | Xin | ใต้ | สงขลา | 2025-10-01 |  | 2025-12-15 | CC
104 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ยืนยันพื้นที่ | #N/A |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ระยอง | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | นายชัยพิสิฐ ขจีรัตน์วัฒนา | 090-4389844
107 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ยืนยันพื้นที่ | #N/A |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ชลบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | คณกิตติกวินท์ แสนสุภา | 099-6353452
110 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ยืนยันพื้นที่ | #N/A |  |  |  | ว่าง | ตะวันออก | ปราจีนบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 110.ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | คณเพ็ญนภา สายทองดี | 094-5456419
111 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ย้ายพื้นที่ | #N/A |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ชลบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | คณลัคนา กองแก้ม | 097-1903423
116 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ตรวจสอบอีกครั้ง | #N/A |  |  |  | ว่าง | ตะวันออก | ปราจีนบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | 116.ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1
146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | ชำแหละสุกร | CC | 214.5 | Solar Rooftop | [14 empty] | PPP | อีสาน | หนองบัวลำภู | 2025-10-01 |  | 2025-12-15 | CC | Boss
123 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  | ยืนยันพื้นที่ | #N/A |  |  |  | CWE | ตะวันออก | สระแก้ว | #N/A |  | #N/A | #N/A
142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-06-08 |  |  | 2026-08-12 |  |  | กำลังก่อสร้าง | PPP | อีสาน | สกลนคร | 2026-06-08 |  | 2026-08-07 | M
96 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | ว่าง | ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา | #N/A |  | #N/A | #N/A
205 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | สัตว์น้ำ | lot3 | #N/A | #N/A | 2025-06-01: CARPORT ริมทะเล; 2025-11-01: 2026-05-31 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | #N/A |  |  |  | ประมูลราคา | [5 empty] | Pun
143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-02-15 |  |  | 2026-05-08 |  |  | กำลังก่อสร้าง | PPP | อีสาน | ชัยภูมิ | 2026-02-15 |  | 2026-05-01 | Boss
144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-06-15 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2026-09-05 |  |  |  | PPP | อีสาน | ชัยภูมิ | 2026-06-15 |  | 2026-07-30 | ICE
147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | สุกร | lot3 | 371.8 | Solar Car park | 2025-11-01: 2026-02-08 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2026-04-14 |  |  | กำลังก่อสร้าง | PPP | อีสาน | ขอนแก่น | 2026-02-08 |  | 2026-04-24 | M
149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | สุกร | LOT AG | 57.2 | Solar Car park | 2025-09-01: 2026-01-29 | ยังไม่ได้เข้า | ยืนยันพื้นที่ | 2026-04-21 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | WER | โคราช | นครราชสีมา | 2026-01-29 |  | 2026-03-15 | Boss
76 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | AT | ใต้ | ระนอง | #N/A |  | #N/A | #N/A
108 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | MTT | ตะวันออก | ชลบุุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A
124 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | MTt | ตะวันออก | สระแก้ว | #N/A |  | #N/A | #N/A
145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | ชำแหละสุกร | CC | 214.5 | Solar Car park | 2025-11-01: 2025-11-08 |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | PPP | อีสาน | หนองคาย | 2025-11-08 |  | 2026-01-22 | CC
168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | รอดับไฟ |  | กำลังก่อสร้าง | PFE | ตะวันออก | ชลบุรี | 2025-10-22 |  | 2026-01-05 | Flame
113 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | AT | ตะวันออก | สระแก้ว | #N/A |  | #N/A | #N/A
172 | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-06-01: รวมพื้นที่ติดตั้งกับฟาร์ม1,เช็ค AMR อีกครั้ง; 2025-11-01: #N/A | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | #N/A |  |  | รอเข้าพื้นที่ | 24X | เหนือ | กำแพงเพชร | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | คุณภัทรรัตนา | 064-8751760
184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | แปรรูปสัตว์น้ำ | lot3 | 377.52 | Solar Rooftop | 2025-11-01: 2026-05-15 | ยังไม่ได้เข้า |  | 2026-08-05 |  |  |  | P&S | ใต้ | สงขลา | 2026-05-15 |  | #N/A | Pun
187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | ชำแหละสุกร | lot2 | 2002 | Solar Rooftop | 2025-09-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง |  | 2026-02-03 | Tie In แล้ว |  | จ่ายไฟแล้ว | ST | อีสาน | ศรีษะเกษ | 2025-10-22 |  | #N/A | M | Boss
178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | สุกร | #N/A | 214.5 | Solar Car park | 2025-12-01: 2026-05-15 | ยังไม่ได้เข้า | ตรวจสอบอีกครั้ง | 2026-08-05 |  |  |  | TBB | อีสาน | เพชรบูรณ์ | 2026-05-15 |  | 2026-07-29 | ICE
188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | แปรรูป | lot3-cc | 1500 | Solar Car park | [14 empty] | ประมูลราคา | โคราช | นครราชสีมา | 2026-07-08 |  | #N/A | Boss | bar: 2025-10-01 to 2026-01-01
203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | อาหารสัตว์ | lot2 | 1472.9 | Solar Fishery | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง | ยืนยันพื้นที่ | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | กำลังก่อสร้าง | TM | กลาง | ราชบุรี | 2025-10-22 |  | #N/A | Pun
204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | แปรรูป | lot2 | 999.57 | Solar Rooftop | 2025-10-01: 2025-10-22 | กำลังก่อสร้าง |  | 2025-12-26 | Tie In แล้ว |  | จ่ายไฟแล้ว | MPC | ปริมลฑล | กทม. | 2025-10-22 |  | #N/A | FLAME
90 . | #N/A | สุกร | #N/A | #N/A | #N/A | 2025-11-01: #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | ST | กลาง | สระบุรี | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592
| โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | แปรรูป | LOT AG | 2171.02 | Solar Car park
#N/A
18850 | #N/A | 3.7 | Gulf |  | #N/A | 2025-10-01: Cap (kWp); 2025-11-01: Constuction (day); 2025-12-01: First Sync (Day); 2026-01-01: คอลัมน์ 4 | Column 11 | คอลัมน์ 5 | Column 12 | Column 11 2 | Column 13 | Column 10 | Site | คอลัมน์ 12 | คอลัมน์ 1
| #N/A | 3.7 | Supper |  |  | 2025-10-01: 57.2; 2025-11-01: 45; 2025-12-01: 36 |  | EPC | ผตต | บตต |  | Team | [5 empty] | พี่สุรียา | kpi
|  | 16 | ph1 |  |  | 2025-10-01: 157.3; 2025-11-01: 60; 2025-12-01: 48 |  | 24X | ณัฐ | 062-6689972 |  | 2 | 12 |  | 1 |  |  | พี่ีสุนทร
|  | 7.8 | ph2 |  |  | 2025-10-01: 214.5; 2025-11-01: 75; 2025-12-01: 60 |  | AT | บอย | 089-5316577 |  | 4 | 9
|  | 17.5 | ph3 |  |  | 2025-10-01: 314.6; 2025-11-01: 75; 2025-12-01: 60 |  | CWE | ต๊อก | 090-5952299 |  | 2 | 5
|  | 30.2 | ph4 |  |  | 2025-10-01: 371.8; 2025-11-01: 75; 2025-12-01: 60 |  | XIN | โจ | 081-9292418 |  | 4 | 8 |  | 1
|  | 78.9 | รวม |  |  | 2025-10-01: 471.9; 2025-11-01: 90; 2025-12-01: 72 |  | API
|  | -22.8 | ph5 |  |  | 2025-10-01: 451.88; 2025-11-01: 90; 2025-12-01: 72 |  | PPP | แป๊บ | 063-8862998 |  | 2 | 13 |  | 1
[6 empty] | 2025-10-01: 529.1; 2025-11-01: 90; 2025-12-01: 72 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 2025-10-01: 942.37; 2025-11-01: 90; 2025-12-01: 72 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 2025-10-01: 1481.48; 2025-11-01: 120; 2025-12-01: 96 |  | P&S | มอส | 089-1327231 |  | 2 | 2
[6 empty] | 2025-10-01: 1287; 2025-11-01: 120; 2025-12-01: 96 |  | ST | โต้ง | 096-6328997 |  | 3 | 11 |  | 1
[6 empty] | 2025-10-01: 1859; 2025-11-01: 120; 2025-12-01: 96 |  | Suzaku | โจ | 081-9292418 |  | 6 | 5 |  | 1
[10 empty] | 2500 | 120 | 96
[15 empty] | TBB | นิวัตก์ | 080-4149791 |  | 2 | 8 |  | 1
[15 empty] | TM | เดือน | 081-9275322 |  | 2 | 8 |  | 1
[15 empty] | WER | ออย | 092-3585652 |  | 2 | 8 |  | 1
[15 empty] | MTT | อาร์ท | 081-4113210 |  | 2 | 11 |  | 1
[15 empty] | JTN | นุ๊ก | 087-3644810 |  | 3 | 0
[15 empty] | PFE | เบียร์ | 065-4121787 |  | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 2025-12-01: Sum |  | BWS | เดียร์ | 086-4116425 |  | 2 | 0
[15 empty] | 16 |  |  |  | 39 | 101

## Progress
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |  | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
PM | ธุรกิจ | ลำดับ | 1: รายชื่อ; 2: Lot; 3: Capacity; 4: Installation; 5: PERMISSION; 32: Engineering Design Work - Pocurement; 41: Construction Work; 98: Hand Over Work | Note | Energize | sum | Contractor | Test | Status | เข้าหน้างาน | ขยับแผง | แผนเข้าขยับแผง | ReMark
[7 empty] | CPF ส่งมอบพื้นที่และยินยอมการใช้ที่ดิน ATV |  |  | อ.1 |  |  | รง.4 |  |  | Mini COP REPORT ( ERC ) |  |  | COP REPORT ( ERC ) |  |  | พค.2 |  |  | ใบยกเว้นผลิตไฟฟ้า |  |  | ใบผลิตไฟฟ้า |  |  | ขนานไฟฟ้า |  |  | Soiling Test/Water Test/ Roofing Test |  |  | For Construction Design |  |  | Pocurement |  |  | Site Prepareration and Mobilization |  |  | 0.Inverter Station/Pump Station construction |  |  | 1.MDB&INVERTER Shelf |  |  | 2.Foundation Installatioin |  |  | 3.Mounting structure installation |  |  | 4.Fence&Gate |  |  | 5.PV module installation |  |  | 6.Inverter Installation |  |  | 7.Electrical Panel Installation |  |  | 8.Electrical Conduit and Rackway Installation |  |  | 9.Grounding System Installation |  |  | 10.Cabling & Termination PV to Inverters |  |  | 11.Cabling & Termination Inverters to SMDB |  |  | 12.Weather Station Installation |  |  | 13.Cabling & Termination SMDB to Ex MDB (Tie IN) |  |  | 14.Transformer Installation and Tie in |  |  | 15.Protection Relay Panel & CT PT MV/LV |  |  | 16.Cabling & Termination Protection System |  |  | 17.Water conduit and pump system Installation |  |  | Testing & Commissioning |  |  | Punch list
[7 empty] | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % | Start | Finish | % |  | Week | Week
118 | 125 | 124 | 136 | 136 | 52569.29 | 136 | 110 | 82 | 109 | 69 | 8 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106 | 103 | 106 | 99 | 82 | 100 | 109 | 96 | 109 | 91 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 88 | 90 | 84 | 82 | 84 | 90 | 87 | 90 | 1 | 1 | 1 | 91 | 85 | 91 | 89 | 86 | 89 | 90 | 86 | 90 | 88 | 84 | 88 | 88 | 81 | 88 | 86 | 83 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 74 | 86 | 76 | 75 | 76 | 8 | 8 | 8 | 84 | 82 | 84 | 83 | 77 | 82 | 87 | 79 | 87 | 81 | 0 | 81 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 29
| สุกร | 96 | 1: ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน; 2: CC; 3: 57.2; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%; 32: 2025-09-11; 33: 2025-09-12; 34: 100%; 38: 2025-08-10; 40: 70%
FLAME | สุกร | 103 | 1: ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1; 2: CC; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%; 32: 2025-09-13; 33: 2025-09-14; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100%
| สุกร | 108 | 1: ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม; 2: CC; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%; 32: 2025-09-16; 33: 2025-09-17; 34: 100%; 38: 2025-08-10; 40: 70%
CC | สุกร | 124 | 1: ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว; 2: CC; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%; 32: 2025-09-22; 33: 2025-09-23; 34: 100%; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | CC
cc | ไก่ย่างห้าดาว | 20 | 1: โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Rooftop; 5: 2025-08-15; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | cc
| สุกร | 76 | 1: ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง); 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%
| สุกร | 107 | 1: ฟาร์มสุกรท่าจาม; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%; 32: 2025-09-15; 33: 2025-09-16; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 50%; 38: 2025-08-10; 40: 70%
CC | สุกร | 113 | 1: ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100%; 32: 2025-09-19; 33: 2025-09-20; 34: 100%; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | CC
CC | ชำแหละสุกร | 145 | 1: โรงชำแหละสุกรหนองคาย; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 22: 100%; 28: 100% | [8 empty] | CC
cc | สัตว์ปีก | 186 | 1: ฟาร์มกาญจนบุรี; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | cc
CC | โรงข้าว | 214 | 1: โรงงานข้าววังแดง-2; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Rooftop
CC | โรงฟัก | 216 | 1: โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3; 2: CC; 3: 214.5; 4: Solar Car park
cc | สัตว์ปีก | 40 | 1: ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง; 2: CC; 3: 314.6; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | cc
cc | สัตว์ปีก | 41 | 1: ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี); 2: CC; 3: 314.6; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | cc
|  |  | โรงฟักไข่บ้านไร่ | CC | 321.2 | Solar Car park
CC | อสร. | 202 | 1: โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2; 2: CC; 3: 514.8; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-01; 7: 50%; 28: 100%; 32: 2025-05-06; 33: 2025-06-01; 34: 100%; 35: 2025-09-02; 37: 40%; 38: 2025-09-02; 40: 80% | [8 empty] | CC
| อสร | 215 | 1: โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี; 2: CC; 3: 540.2; 4: Solar Car park; 32: 2026-03-13; 34: 100%
|  |  | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ | CC | 829.4 | Solar Car park
| อาหารสัตว์ | 197 | 1: โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี; 2: CC; 3: 1742; 4: Solar Car park; 32: 2025-03-03; 34: 100%
Cc | แปรรูปสัตว์น้ำ | 47 | 1: โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2; 2: CC; 3: 1859; 4: Solar Floating&Farm
CC | โรงข้าว | 212 | 1: โรงงานข้าวนครหลวง-2; 2: CC; 3: 2259.4; 4: Solar Rooftop
CC | แปรรูปสัตว์น้ำ | 19 | 1: โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 1; 2: CC; 3: 2559.7; 4: Solar Floating&Farm
CC | ชำแหละสุกร | 99 | 1: โรงชำแหละสุกรปลวกแดง; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 57.2; 4: Solar Rooftop; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 37: 50%; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | CC
CC | สุกร | 71 | 1: ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 214.5; 4: Solar Car park
CC | สุกร | 106 | 1: ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 214.5; 4: Solar Car park
CC | ชำแหละสุกร | 128 | 1: โรงชำแหละสุกรจอหอ; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 214.5; 4: Solar Rooftop
CC | ชำแหละสุกร | 146 | 1: โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 214.5; 4: Solar Rooftop
| สุกร | 55 | 1: ฟาร์มบ้านม่วง; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 314.6; 4: Solar Car park; 5: 2025-06-18; 7: 50%; 8: 2025-07-01; 10: 20%; 32: 2025-07-13; 33: 2025-07-20; 34: 100%; 35: 2025-07-31; 37: 80%; 38: 2025-07-30; 39: 2025-07-15; 40: 100% | [9 empty] | ไก่ป่วย รอวัคซีน
CC | สุกร | 148 | 1: ฟาร์มสุกรพระยืน; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 314.6; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 16: 100%; 19: 100%; 28: 100% | [8 empty] | CC | #REF!
CC | ชำแหละสุกร | 181 | 1: โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม); 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 314.6; 4: Solar Floating; 5: 2025-08-15; 7: 50%; 28: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 50%; 38: 2025-08-10; 40: 70% | [8 empty] | CC
CC | สุกร | 153 | 1: ฟาร์มหนองคาย; 2: CC ไม่มีพื้นที่; 3: 371.8; 4: Solar Car park; 28: 100%
CC | ชำแหละสุกร | 22 | 1: โรงงานชำแหละสุกร บางคล้า; 2: CC EPC; 3: 1887.6; 4: Solar Floating | [9 empty] | 98 ม.7 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
FLAME | CEE | 200 | CEE-2 | Demo lot1 | 62.92 | Solar Rooftop | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-05-06 | 2025-06-01 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 100% | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 100% | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-28 | 100% |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-28 | 100% | 2025-11-19 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 100% | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-04 | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 100% |  |  |  | 2025-12-01 | 2026-02-15 | 100% | 2026-02-15 | 2026-03-06 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 100% | 2026-01-15 |  | 90% | [10 empty] | N/A
FLAME | แปรรูป | 199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Demo lot1 | 870.87 | Solar Rooftop | 2025-06-18 | 2025-07-12 | 100% | 2025-06-18 |  | 80% | [9 empty] | 2026-02-01 |  | 20% | [9 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100% | 2025-08-01 | 2025-11-15 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 100% |  |  |  | 2025-07-12 | 2026-02-15 | 100% |  |  |  | 2025-08-03 | 2026-02-15 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-05 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 100% | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 100% | 2025-08-08 | 2025-08-24 | 100% |  |  |  | 2025-08-14 | 2026-05-03 | 100% | 2025-10-09 | 2026-05-03 | 100% | 2025-09-15 | 2026-06-10 | 100% | 2025-08-22 |  | 90% | [10 empty] | N/A |  | 313 ม.4 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
Gno | อสร. | 27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | Demo lot1 | 1481.48 | Solar Rooftop | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-06 | 2025-10-10 | 100% | [9 empty] | 2025-10-14 |  | 50% | [9 empty] | 2025-05-06 | 2025-06-01 | 100% | 2025-07-06 | 2025-08-05 | 100% | 2025-05-06 | 2025-07-15 | 100% | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 100% | 2025-05-06 | 2025-07-24 | 100% |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-08-14 | 100% |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2025-07-05 | 2025-08-15 | 100% | 2025-07-05 | 2025-09-02 | 100% | 2025-07-27 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 100% | 2025-07-30 | 2025-11-20 | 100% |  |  |  | 2025-07-20 | 2025-08-24 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 100% | 2025-08-02 | 2025-08-24 | 100% | 2025-07-17 | 2025-10-02 | 100% | 2025-08-15 |  | 90%
ICE | สัตว์ปีก | 45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | lot1 | 57.2 | Solar Car park | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 100% | [21 empty] | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 100% |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 100% | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% |  |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-04 |  | 90% | 2025-08-12 |  | 80% | [7 empty] | N/A
Pun | สุกร | 70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | lot1 | 57.2 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-09-03 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 100% | 2025-09-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-09-08 | 2025-12-01 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-11 | 100% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-12-01 | 100% | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-05 | 100% | 2025-11-11 | 2026-01-07 | 100% | 2025-11-11 | 2026-01-10 | 100% | 2025-11-11 | 2025-12-25 | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 100% | 2025-11-11 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-20 | 2026-01-12 | 100% | 2025-11-20 |  | 90% | 2026-05-25 |  | 40% | [7 empty] | No
ICE | สัตว์ปีก | 36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-01 |  | 100% | [21 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-04 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-04 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-01 | 2025-10-02 | 100% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 100% |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-27 |  | 90% | 2026-06-25 |  | 80% | [7 empty] | NO
ICE | สัตว์ปีก | 42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-10 | 100% | 2025-07-25 | 2025-10-04 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-04 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 100% |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 100% | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 100% |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 |  | 90% | [10 empty] | NO | ไก่ป่วย รอวัคซีน
Gno | สุกร | 82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-13 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-02 | 100% | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 100% |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-11-22 | 100% | 2025-10-17 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% |  |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2025-09-15 | 2025-11-01 | 100% | 2025-11-22 |  | 90% | 2026-06-02 |  | 20%
ICE | สุกร | 85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-02 | 2025-10-09 | 100% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 100% | 2025-10-07 | 2025-11-05 | 100% | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 100% | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 100% | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 100% |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 100% | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-06 |  | 90% | [10 empty] | NO | รอตรวจ Defect
Gno | สุกร | 52 | ฟาร์มหนองบัว | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-20 | 100% | [21 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 100% | 2025-08-31 | 2025-09-18 | 100% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-21 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-01 | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-22 | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-22 | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 100% | 2025-10-14 | 2025-11-22 | 100% |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 100% | 2025-10-09 |  | 90%
Flame | สุกร | 84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-10 | 2025-11-18 | 100% | 2025-09-10 | 2025-11-25 | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 100% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-08 | 100% | 2025-10-03 | 2025-11-15 | 100% | 2025-10-03 | 2025-11-15 | 100% | 2025-10-03 | 2025-12-11 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 100% | 2025-11-25 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 100% |  |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-11 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 100% | 2025-12-12 |  | 90% | [10 empty] | NO
ICE | สุกร | 86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-19 | 2025-12-10 | 100% | 2025-09-10 | 2025-12-01 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 100% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 100% | 2025-10-14 | 2025-12-10 | 100% | 2025-09-22 | 2025-12-10 | 100% | 2025-10-09 | 2025-12-10 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 100% | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 100% | 2025-12-29 | 2026-03-20 | 100% | 2025-12-19 | 2026-01-10 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-03-29 | 100% | 2025-12-27 | 2026-04-04 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-07 |  | 90% | [10 empty] | NO | รอตรวจ Defect
Gno | สุกร | 65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 2025-10-01 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-08 | 100% | 2025-08-28 | 2025-09-14 | 100% |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-11-04 | 100% | 2025-09-22 | 2025-11-04 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-31 | 100% |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 100% | 2025-10-10 |  | 90%
Pun | สุกร | 69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 100% | 2025-09-08 | 2025-10-09 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-09 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 100% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-12-01 | 100% | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-01 | 2025-12-28 | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-29 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-17 | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-17 | 100% |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 100% | 2025-11-20 | 2026-01-12 | 100% | 2025-11-20 |  | 90% | 2026-05-25 |  | 25% | [7 empty] | No
Gno | สุกร | 61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | lot1 | 371.8 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 100% | 2025-08-14 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-08 | 100% | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 100% |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-11-04 | 100% | 2025-09-22 | 2025-11-04 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 100% |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 100% | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 100% | 2025-09-12 | 2025-11-04 | 100% | 2025-10-03 |  | 90%
Flame | สุกร | 119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | lot1 | 471.9 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-20 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-25 | 100% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-04 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-03 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 100% | 2025-10-09 | 2025-11-18 | 100% | 2025-10-09 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 100% |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-18 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 100% | 2025-11-18 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 20% | [7 empty] | Yes
ICE | สัตว์ปีก | 28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 2025-08-10 | 2025-09-15 | 100% | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-09 | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 100% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-29 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 100% | 2025-12-25 | 2026-01-07 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-07 | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-27 | 2026-01-07 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-09 | 100% | 2025-12-19 |  | 90% | 2026-06-29 |  | 80% | [7 empty] | Yes
ICE | สัตว์ปีก | 43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 100% | 2025-08-10 | 2025-09-15 | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-31 | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-16 | 100% |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-17 | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 100% | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-11 | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-22 | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-22 | 100% |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-22 | 100% | 2026-02-10 | 2026-03-22 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-12 | 100% | 2026-02-20 |  | 90% | [10 empty] | NO | ไก่ป่วย รอวัคซีน
Gno | สุกร | 80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 100% | 2025-07-02 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-25 | 100% | 2025-11-15 | 2025-12-01 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 100% | 2025-10-22 | 2025-12-04 | 100% | 2025-10-22 | 2025-12-04 | 100% |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-11 | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-24 | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-20 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 100% | 2025-11-28 | 2026-01-01 | 100% | 2026-01-25 | 2026-02-02 | 100% |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 100% | 2025-11-28 | 2026-01-30 | 100% | 2025-12-02 |  | 90%
ICE | สัตว์ปีก | 30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-24 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-10 | 2025-09-15 | 100% | 2025-10-14 | 2025-12-05 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 100% | 2026-01-28 | 2026-01-13 | 100% |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-02-08 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-26 | 2026-02-10 | 100% | 2025-12-20 | 2026-02-09 | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 100% | 2025-12-01 | 2026-03-22 | 100% | 2026-03-22 |  | 90% | 2026-07-09 |  | 80% | [7 empty] | Yes
ICE | สัตว์ปีก | 37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-02 | 100% | 2025-08-10 | 2025-09-15 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-24 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-11-16 | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-10 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-07 | 2026-01-22 | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 100% |  |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-20 |  | 90% | [10 empty] | NO | รอตรวจ Defect
Flame | สัตว์ปีก | 39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 2025-08-10 | 2025-07-16 | 100% | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 100% | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-17 | 100% |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-21 | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-06 | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% |  |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-05 | 100% | 2025-12-07 |  | 90% | 2026-06-16 |  | 10% | [7 empty] | NO
ICE | สุกร | 87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-02 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-02 | 100% | 2025-08-10 | 2025-09-15 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 100% | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 100% |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-17 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-12 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-24 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 100% | 2026-01-22 |  | 90% | [10 empty] | NO | รอตรวจ Defect
Pun | สุกร | 95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 100% | 2025-09-03 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-19 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-18 | 2026-02-19 | 100% | 2025-11-18 | 2026-02-19 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-28 | 100% | 2025-11-18 | 2026-02-19 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2026-02-19 | 100% | 2025-12-10 | 2026-02-19 | 100% | 2025-12-08 | 2026-02-19 | 100% | 2026-01-14 | 2026-03-01 | 100% | 2026-02-14 | 2026-03-06 | 100% | 2026-02-01 | 2026-03-06 | 100% | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 100% | 2025-12-12 | 2026-04-05 | 100% | 2026-01-16 | 2026-02-26 | 100% |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-06-09 | 100% | 2026-01-18 | 2026-06-25 | 100% | 2025-12-01 | 2026-03-06 | 100% | 2026-02-20 |  | 90% | [10 empty] | No
M | สุกร | 130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-05 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-28 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2026-01-18 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-11 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-10 | 2026-02-07 | 100% | 2025-12-22 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-22 | 2026-02-12 | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 100% | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-02-18 | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-18 | 100% | 2026-02-12 |  | 90% | [10 empty] | No | Waiting
Flame | สัตว์ปีก | 35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 100% | 2025-09-01 | 2026-01-07 | 100% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-10 | 2025-07-14 | 100% | 2025-09-28 | 2025-11-19 | 100% | 2025-11-27 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 100% |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-29 | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-29 | 100% | 2025-11-24 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-27 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 100% | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 100% |  |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 100% | 2026-01-15 |  | 90% | [10 empty] | Yes |  | 125 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
Gno | สุกร | 53 | ฟาร์มพะเยา | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-14 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-14 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-27 | 100% |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-12-11 | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-26 | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-05 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-07 | 2026-01-02 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 100% | 2025-12-02 |  | 90%
ICE | สุกร | 89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-02 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 100% | 2025-08-10 | 2025-09-15 | 100% | 2025-01-30 | 2025-10-06 | 100% | 2026-01-20 | 2026-03-05 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-11 | 100% | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 100% | 2025-11-13 | 2026-02-10 | 100% |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-02-08 | 100% | 2026-02-07 | 2026-03-24 | 100% | 2025-12-09 | 2026-03-22 | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 100% | 2026-03-10 | 2026-04-11 | 100% | 2026-03-28 | 2026-05-15 | 100% | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 100% | 2025-12-12 | 2026-05-24 | 100% | 2026-04-02 | 2026-05-17 | 100% |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 100% | 2025-12-01 | 2026-05-15 | 100% | 2026-05-17 |  | 90% | [10 empty] | NO | รอตรวจ Defect
Pun | สุกร | 94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-03 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-11 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-28 | 100% |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-14 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-14 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-14 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-15 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-15 | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 100% | 2026-02-22 |  | 90% | [10 empty] | No
M | สุกร | 134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-05 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 100% | 2025-12-03 | 2026-02-26 | 100% | 2025-11-27 | 2026-03-05 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 100% |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 100% | 2025-12-13 | 2026-03-05 | 100% | 2026-02-05 | 2026-04-21 | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 100% | 2026-03-12 | 2026-04-21 | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 100% | 2025-12-12 | 2026-04-21 | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 100% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-04-21 | 100% | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 100% | 2025-12-01 | 2026-04-21 | 100% | 2026-04-21 |  | 90% | [10 empty] | No | Waiting
M | สุกร | 135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-06 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-09 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-21 | 2026-02-12 | 100% | 2026-01-19 | 2026-02-12 | 100% | 2025-12-12 |  | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-15 | 100% |  |  |  | 2026-01-19 |  | 50% | 2026-01-19 |  | 50% | 2025-12-01 | 2026-03-12 | 100% | 2026-01-23 |  | 60% | [10 empty] | No | Waiting
Flame | สุกร | 168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-14 | 100% | 2025-09-05 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 100% | 2025-08-16 | 2025-07-15 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-24 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 100% | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 100% |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 100% | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 100% | 2025-11-21 | 2026-01-28 | 100% | 2025-11-18 | 2026-01-28 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-14 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-14 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-14 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 67% | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 67% | 2025-12-01 | 2026-02-14 | 100% | 2026-02-14 |  | 60% | [10 empty] | NO
ICE | สุกร | 54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-26 | 2025-10-05 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-13 | 2025-09-15 | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 100% | 2025-11-30 | 2026-01-24 | 100% | 2025-12-17 | 2026-01-12 | 100% |  |  |  | 2025-12-17 | 2026-03-05 | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 100% | 2025-12-03 | 2026-02-14 | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-24 | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-20 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-05 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 100% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 100% | 2026-03-12 |  | 90% | [10 empty] | NO | รอตรวจ Defect
Pun | สุกร | 56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-09-09 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-11-12 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 100% | 2025-09-05 | 2025-11-12 | 100% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-11-12 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-01 | 2025-12-08 | 100% | 2025-11-01 | 2026-01-18 | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-01 | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 100% |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-12-23 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-23 | 100% | 2025-11-20 | 2026-03-01 | 100% | 2025-11-20 |  | 90% | 2026-05-13 |  | 25% | [7 empty] | Yes |  | 9/2 ม.5 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
Gno | สุกร | 57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-27 | 2025-10-05 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-15 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-27 | 100% |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-12-04 | 100% | 2025-11-14 | 2025-12-27 | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-15 | 2025-12-26 | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 100% | 2025-11-07 | 2026-01-03 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-27 | 100% | 2025-12-11 | 2026-01-11 | 100% | 2025-12-03 |  | 90% | [12 empty] | 171 ม.4 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
Gno | สุกร | 81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-02 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-02 | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-21 | 100% |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-07 | 2025-12-12 | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-08 | 100% | 2025-10-28 | 2025-12-02 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-07 | 2026-01-04 | 100% | 2025-12-17 | 2026-01-17 | 100% |  |  |  | 2025-12-19 | 2026-01-17 | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-17 | 100% | 2025-11-30 | 2026-01-12 | 100% | 2025-12-02 |  | 90%
Pun | สุกร | 93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-03 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-19 | 2025-12-01 | 100% | 2025-11-18 | 2026-02-01 | 100% | 2025-11-26 | 2026-02-01 | 100% | 2025-11-18 | 2026-02-01 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-28 | 100% |  |  |  | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 100% | 2025-12-10 | 2026-02-01 | 100% | 2025-12-08 | 2026-02-01 | 100% | 2025-12-25 | 2026-03-01 | 100% | 2026-01-14 | 2026-03-06 | 100% | 2026-01-14 | 2026-03-12 | 100% | 2026-01-20 | 2026-03-06 | 100% | 2025-12-12 | 2026-05-14 | 100% | 2026-02-01 | 2026-03-08 | 100% |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-06-25 | 100% | 2026-02-01 | 2026-06-27 | 100% | 2025-12-01 | 2026-03-15 | 100% | 2026-04-06 |  | 90% | [10 empty] | No
Flame | สุกร | 114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-04 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-10-25 | 2026-01-05 | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-04 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-10-24 | 2026-01-23 | 100% | 2025-12-05 | 2026-01-23 | 100% | 2025-11-18 | 2026-01-23 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 100% |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 100% | 2026-02-05 |  | 90% | [10 empty] | NO
M | สุกร | 132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-06 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-06 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-17 | 100% | 2025-12-08 | 2026-01-21 | 100% | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-12 |  | 100% | 2025-12-21 | 2026-02-12 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-02-18 | 100% | 2026-02-26 |  | 50% | 2025-12-01 | 2026-02-12 | 100% | 2026-01-25 |  | 90% | [10 empty] | No | Waiting
Flame | สุกร | 118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-09-16 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 100% | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 100% | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 100% | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 100% | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 100% |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-12-08 | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 100% | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 100% |  |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 100% | 2026-01-25 |  | 90% | 2026-05-18 |  | 10% | [7 empty] | Not Sure
Pun | สุกร | 133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-17 | 100% | 2025-07-02 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 100% | 2025-11-18 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-11-24 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-16 | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 100% | 2026-01-13 | 2026-02-01 | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-12 | 2026-05-14 | 100% | 2025-12-16 | 2026-01-17 | 100% |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 100% | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 100% | 2026-02-22 |  | 90% | [10 empty] | No
Gno | สุกร | 68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | lot2 | 471.9 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-18 | 100% | 2025-07-03 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 100% | 2025-08-15 | 2025-10-22 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 100% | 2025-01-10 | 2026-02-20 | 100% | 2025-01-11 | 2026-03-31 | 100% | 2025-01-14 | 2026-05-07 | 100% | 2026-01-15 | 2026-02-21 | 100% | 2025-12-12 | 2025-07-02 | 100% |  |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 100% | 2026-01-11 | 29/2/2026 | 100% | 2025-12-01 | 2026-07-29 | 100% | 2026-02-22 |  | 90% | [12 empty] | อยู่ระหว่างเปลี่ยนพื้นที่ติดตั้งใหม่
Flame | สัตว์ปีก | 34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | lot2 | 529.1 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-09-19 | 100% | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 100% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 100% | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 100% | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-20 | 100% |  |  |  | 2025-10-21 | 2026-01-15 | 100% | 2025-12-04 | 2026-02-04 | 100% | 2025-12-08 | 2026-01-15 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 100% | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-08 | 100% |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 100% | 2025-11-29 | 2026-04-17 | 100% | 2025-11-29 | 2026-04-17 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-02 | 100% | 2026-01-27 |  | 90% | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 100% | [7 empty] | Yes |  | 223 ม.12 ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
FLAME | แปรรูป | 204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | lot2 | 999.57 | Solar Rooftop | 2025-08-15 | 2025-09-20 | 100% | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100% | [21 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 100% | 2025-10-17 | 2026-02-03 | 100% |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 100% |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-10-10 | 2026-02-16 | 100% | 2025-10-10 | 2026-01-18 | 100% | 2025-11-05 | 2026-03-10 | 100% | 2025-12-16 | 2026-03-10 | 100% | 2025-11-19 | 2026-03-10 | 100% | 2025-11-19 | 2026-03-10 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-10 | 100% | 2025-11-14 | 2025-11-23 | 100% |  |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 100% | 2025-12-05 | 2026-02-24 | 100% | 2025-12-05 | 2026-03-10 | 75% | 2025-12-01 |  | 90% | [10 empty] | N/A
Pun | อาหารสัตว์ | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | lot2 | 1472.9 | Solar Fishery | 2025-08-15 | 2025-09-21 | 100% | 2025-10-01 |  | 20% | [6 empty] | 2025-12-30 |  | 20% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-16 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 100% | 2025-11-15 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-15 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-25 | 100% |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-18 | 100% | 2025-12-18 | 2026-02-01 | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-12 | 2026-01-19 | 100% |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-19 | 100% | 2026-02-01 | 2026-06-08 | 100% | 2026-02-01 | 2026-06-15 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-22 | 100% | 2026-02-22 |  | 90% | 2026-05-08 |  | 35%
M | ชำแหละสุกร | 187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | lot2 | 2002 | Solar Rooftop | 2025-08-15 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [14 empty] | 100% | [6 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 100% | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 100% |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 100% |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 100% | 2025-11-19 | 2025-12-16 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 100% | 2025-11-25 | 2026-05-14 | 100% | 2025-11-25 | 2026-05-14 | 100% | 2025-12-12 |  | 75% | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 100% |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-05-14 | 100% | 2026-02-01 | 2026-05-14 | 100% | 2025-12-01 | 2026-05-14 | 100% | 2026-01-12 |  | 90% | [10 empty] | No | Waiting
ICE | สัตว์ปีก | 44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-11-02 | 100% | [24 empty] | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 100% | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 100% | 2026-01-29 | 2026-05-22 | 100% | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 100% | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 100% |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-15 | 100% | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 100% | 2026-01-29 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 100% |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 100% | 2026-05-28 |  | 90% | 2026-09-01 | [9 empty] | NO | เข้าได้ 1/9/26
Gno | สุกร | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-04 |  | 20% | [21 empty] | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-02 | 100% | 2025-08-16 | 2025-10-23 | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 100% | 2026-01-18 | 2026-02-04 | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-21 | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 100% | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 100% |  |  |  | 2026-01-25 | 2026-02-27 | 100% | 2026-01-25 | 2026-03-23 | 100% | 2026-01-19 | 2026-03-23 | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-24 | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 100% | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 100% | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 100% |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-28 | 100% | 2026-03-18 | 2026-04-02 | 100% | 2026-04-02 |  | 90% | 2026-06-02 |  | 20%
Gno | สุกร | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-25 | 100% | [24 empty] | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-17 | 2025-10-24 | 100% | 2026-01-15 | 2026-04-20 | 100% | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 100% | 2026-04-24 | 2026-06-05 | 100% | 2026-05-18 | 2026-06-07 | 100% | 2026-04-24 | 2026-06-10 | 100% |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-06-17 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 100% | 2026-04-18 | 2026-06-10 | 100% | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-27 | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 100% | 2026-05-07 | 2026-06-27 | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 100% |  |  |  | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-27 | 100% | 2026-06-21 |  | 90%
ICE | สุกร | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2026-07-23 | 100% | [24 empty] | 2025-03-03 | 2025-12-10 | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 100% | 2025-08-15 | 2025-09-17 | 100% | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 100% | 2026-01-30 | 2026-06-20 | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 100% |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-19 | 100% | 2026-04-20 | 2026-07-22 | 100% | 2026-01-22 | 2026-07-25 | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 100% | 2026-06-28 | 2026-07-31 | 100% | 2026-06-20 | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 100% | 2026-07-19 | 2026-08-05 | 100% |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-08-05 | 100% | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 100% | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100% | 2026-07-30 |  | 90% | [10 empty] | Yes |  | 313 ม.4 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
Gno | สุกร | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-25 | 100% | [24 empty] | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 2025-08-18 | 2025-10-25 | 100% | 2026-01-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-03 | 100% | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 100% | 2026-04-23 | 2026-07-17 | 100% |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-07-19 | 100% | 2026-04-19 | 2026-07-16 | 100% | 2026-04-17 | 2026-07-16 | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-04 | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 100% | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-04 | 2026-07-29 | 100% |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-07-29 | 100% | 2026-07-04 | 2026-07-29 | 100% | 2026-07-04 | 2026-08-01 | 100% | 2026-07-23 |  | 90% | [12 empty] | 36 ม.11 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ICE | สุกร | 141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2026-07-23 | 100% | [24 empty] | 2025-03-03 | 2026-05-29 | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 100% | 2025-08-16 | 2025-09-18 | 100% | 2026-05-24 | 2026-06-07 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-14 | 2026-06-20 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 100% |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-28 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-27 | 100% | 2026-03-25 | 2026-06-28 | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 100% | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 100% | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-09 | 2026-08-03 | 100% | 2026-06-28 | 2026-08-03 | 100% |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 100% | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-29 |  | 90% | [10 empty] | Yes
M | สุกร | 142 | 1: ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร; 2: lot3; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 7: 100%; 32: 2025-11-09; 33: 2025-12-10; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 36: 2025-12-09; 37: 100%; 38: 2025-08-19; 39: 2025-10-26; 40: 100%; 41: 2026-02-18; 42: 2026-02-22; 43: 100%; 44: 2026-02-26; 45: 2026-03-08; 46: 100%; 47: 2026-03-05; 48: 2026-03-08; 49: 100%; 50: 2026-07-10; 52: 20%; 53: 2026-07-10; 55: 20%; 59: 2026-03-03; 61: 33%; 65: 2026-01-22; 67: 33%; 89: 2025-12-27; 91: 20% | [7 empty] | N/A
Flame | สัตว์ปีก | 38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-01 | 2026-03-16 | 100% | [21 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 2026-05-05 | 100% | 2025-09-10 | 2026-05-05 | 100% | 2025-07-29 | 5/5/0206 | 100% | 2025-08-18 | 2026-05-05 | 100% |  |  |  | 2025-09-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-04-18 | 2026-05-05 | 100% | 2026-04-18 | 2026-05-05 | 100% | 2026-04-18 | 2026-05-05 | 100% | 18/4/0206 | 2026-05-18 | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 100% |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 100% | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 100% | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 100% | 2026-05-18 |  | 90% | [10 empty] | Yes |  | 186/10 ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
ICE | สุกร | 90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2026-07-23 | 100% | [24 empty] | 2025-03-03 | 2025-12-10 | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 100% | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 100% | 2026-01-29 | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 100% | 2026-05-13 | 2026-06-25 | 100% |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-13 | 100% | 2026-04-20 | 2026-06-28 | 100% | 2026-01-20 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 100% | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-09 | 100% | 2026-04-04 | 2026-07-09 | 100% | 2026-07-09 | 2026-08-07 | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-24 | 100% |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 100% | 2026-07-17 |  | 90% | [9 empty] | 2026-04-17 | Yes
ICE | สุกร | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2026-01-21 | 100% | [24 empty] | 2025-11-09 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 100% | 2025-12-17 | 2026-02-12 | 100% | 2025-11-29 | 2026-02-12 | 100% | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 100% | 2026-02-14 | 2026-06-21 | 100% |  |  |  | 2026-02-14 | 2026-05-29 | 100% | 2026-03-05 | 2026-04-21 | 100% | 2026-02-11 | 2026-04-21 | 100% | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 100% | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 100% | 2026-05-28 | 2026-08-11 | 100% | 2026-06-05 | 2026-07-07 | 100% |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-07-08 | 100% | 2026-06-11 | 2026-07-12 | 100% | 2026-07-16 | 2026-08-10 | 100% | 2026-07-11 |  | 90% | [10 empty] | Yes
ICE | สุกร | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-02 |  | 20% | [21 empty] | 2025-11-09 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-27 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-27 | 100% | 2025-12-10 | 2026-03-05 | 100% | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 100% |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 100% | 2025-12-26 | 2026-03-05 | 100% | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 100% | 2025-12-15 | 2026-04-03 | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 100% | 2025-12-17 | 2026-04-20 | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-20 | 100% | 2026-04-03 |  | 75% | 2025-12-22 | 2026-04-20 | 100% |  |  |  | 2025-12-27 | 2026-05-17 | 100% | 2025-12-27 | 2026-05-16 | 100% | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 100% | 2026-04-09 |  | 90% | [10 empty] | Yes | รอเก็บ Defect
M | สุกร | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 |  | 100% | [24 empty] | 2025-11-09 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 100% | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 100% | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 100% |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 100% | 2026-05-03 | 2026-06-01 | 100% | 2026-02-11 | 2026-06-11 | 100% | 2026-05-19 | 2026-07-10 | 100% | 2026-05-31 | 2026-06-11 | 100% | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 100% | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 100% | 2026-06-28 | 2026-08-28 | 100% | 2026-06-11 | 2026-07-10 | 100% |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-07-10 | 100% | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 100% | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 100% | [13 empty] | NO | Waiting
ICE | สุกร | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2026-08-20 | 100% | [24 empty] | 2025-11-09 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-27 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-27 | 100% | 2025-12-10 | 2026-03-12 | 100% | 2026-02-14 | 2026-03-08 | 100% |  |  |  | 2026-02-14 | 2026-04-20 | 100% | 2025-12-26 | 2026-04-20 | 100% | 2025-12-26 | 2026-03-12 | 100% | 2025-12-15 | 2026-04-20 | 100% | 2025-12-15 | 2026-04-20 | 100% | 2025-12-15 | 2026-04-20 | 100% | 2025-12-15 | 2026-04-20 | 100% | 2026-04-03 |  | 75% | 2025-12-22 | 2026-04-29 | 100% |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 100% | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 100% | 2026-05-14 | 2026-08-10 | 100% | 2026-05-03 |  | 90% | [10 empty] | Yes | รอตรวจ Defect
ICE | สุกร | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2026-07-23 | 100% | [24 empty] | 2025-03-03 | 2025-12-10 | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 100% | 2025-08-17 | 2025-09-19 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 2026-04-20 | 2026-08-05 | 100% | 2026-04-20 | 2026-08-12 | 100% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 100% | 2026-05-30 | 2026-07-05 | 100% |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-08 | 100% | 2026-04-20 | 2026-08-13 | 100% | 2026-01-20 | 2026-08-13 | 100% | 2026-07-04 | 2026-08-15 | 100% | 2026-06-30 | 2026-08-15 | 100% | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 100% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 100% | 2026-07-09 | 2026-09-02 | 100% | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 100% |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-08-31 | 100% | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 100% | 2026-07-30 |  | 80% | 2026-09-02 |  | 10% | [10 empty] | Yes
M | สุกร | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | lot3 | 371.8 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-03 |  | 20% | [21 empty] | 2025-11-09 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 100% | 2025-08-11 | 2025-10-23 | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-16 | 2026-02-22 | 100% | 2026-02-03 | 2026-03-08 | 100% |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-03-26 | 100% | 2025-12-26 | 2026-02-03 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 100% | 2025-12-15 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-15 | 2026-04-03 | 100% | 2026-03-15 |  | 75% | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 100% |  |  |  | 2025-12-27 | 2026-04-03 | 100% | 2026-04-03 | 2026-05-14 | 100% | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 100% | 2026-04-03 |  | 90% | [10 empty] | NO | Waiting
Pun | แปรรูปสัตว์น้ำ | 184 | 1: โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2; 2: lot3; 3: 377.52; 4: Solar Rooftop; 5: 2026-06-01; 6: 2026-06-05; 7: 100%; 32: 2025-11-08; 33: 2025-11-09; 34: 100%; 35: 2025-09-24; 36: 2025-10-24; 37: 100%; 38: 2025-08-10; 39: 2025-08-15; 40: 100%; 41: 2026-05-19; 42: 2026-06-05; 43: 100%; 44: 2026-07-07; 45: 2026-08-03; 46: 100%; 47: 2026-07-07; 48: 2026-07-09; 49: 100%; 53: 2026-03-28; 54: 2026-06-23; 55: 100%; 59: 2026-03-28; 60: 2026-08-23; 61: 100%; 62: 2026-06-26; 63: 2026-07-14; 64: 100%; 65: 2026-03-28; 66: 2026-07-22; 67: 100%; 68: 2026-05-19; 69: 2026-07-27; 70: 100%; 71: 2026-07-20; 73: 90%; 74: 2026-08-14; 76: 90%; 77: 2026-07-27; 78: 2026-08-03; 79: 100%; 80: 2025-12-12; 82: 75%; 83: 2026-07-20; 84: 2026-07-28; 85: 100%; 98: 2026-08-25; 100: 15% | [6 empty] | 2026-04-20
Pun | สัตว์น้ำ | 207 | 1: ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว; 2: lot3; 3: 889.46; 4: Solar Car park N type; 5: 2026-04-21; 6: 2026-05-26; 7: 100%; 32: 2026-02-26; 33: 2026-02-27; 34: 100%; 35: 2026-05-11; 36: 2026-06-10; 37: 100%; 38: 2026-05-11; 39: 2026-05-12; 40: 100%; 41: 2026-04-06; 42: 2026-05-10; 43: 100%; 44: 2026-06-15; 45: 2026-08-03; 46: 100%; 47: 2026-06-30; 48: 2026-07-13; 49: 100%; 50: 2026-05-10; 51: 2026-07-12; 52: 100%; 53: 2026-06-18; 54: 2026-07-28; 55: 100%; 59: 2026-03-27; 61: 65%; 62: 2026-08-11; 63: 2026-07-18; 64: 100%; 65: 2026-08-01; 66: 2026-08-03; 67: 100%; 68: 2026-07-07; 70: 85%; 71: 2026-08-17; 73: 40%; 74: 2026-08-01; 76: 85%; 77: 2026-09-02; 79: 20%; 86: 2026-08-24; 87: 2026-08-28; 88: 100%; 89: 2026-08-24; 90: 2026-08-28; 91: 100%; 92: 2026-08-24; 93: 2026-08-28; 94: 100%; 95: 2026-08-03; 97: 33% | [9 empty] | เหลือปักเสา ดับไฟ ยังไม่ได้วัน
Gno | สุกร | 172 | 1: ฟาร์มกำแพงเพชร 2; 2: lot3; 3: 942.37; 4: Solar Car park; 5: 2025-08-15; 6: 2025-09-25; 7: 100%; 32: 2025-11-09; 33: 2025-11-10; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 36: 2025-12-09; 37: 100%; 38: 2025-08-19; 39: 2025-10-26; 40: 100%; 41: 2026-08-07; 42: 2026-08-11; 43: 100%; 44: 2026-08-13; 46: 80%; 47: 2026-04-24; 49: 35%; 50: 2026-08-13; 52: 60%; 53: 2026-04-24; 55: 33%; 59: 2026-04-24; 61: 19%; 62: 2026-04-20; 64: 33%; 65: 2026-01-05; 67: 33% | [9 empty] | หยุดสงกรานต์ 10/4/26 กลับทำงาน 17/4/26
FLAME | สุกร | 104 | 1: ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2; 2: Lot3-2; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2026-08-15; 7: 50%; 32: 2025-09-14; 33: 2025-09-15; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100%; 41: 2026-07-31; 42: 2026-08-05; 43: 100%; 44: 2026-08-12; 45: 2026-08-16; 46: 100%; 47: 2026-07-06; 49: 30%; 50: 2026-07-03; 51: 2026-08-12; 52: 100%; 53: 2026-07-03; 55: 80%; 59: 2026-07-24; 61: 84%; 62: 2026-08-18; 64: 88%; 65: 2026-08-18; 67: 88%; 68: 2026-08-13; 70: 80%; 71: 2026-08-10; 73: 30%; 80: 2026-08-21; 82: 30%; 95: 2026-08-14; 97: 80%
FLAME | สุกร | 110 | 1: ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี; 2: Lot3-2; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2026-08-15; 7: 50%; 32: 2025-09-17; 33: 2025-09-18; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100%
FLAME | สุกร | 111 | 1: ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง; 2: Lot3-2; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2026-08-15; 7: 50%; 32: 2025-09-18; 33: 2025-09-19; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100% | [9 empty] | 187-189 ม.20 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 /ดับไฟ tie in 10/4/26
FLAME | สุกร | 116 | 1: ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1; 2: Lot3-2; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2026-08-15; 7: 50%; 32: 2025-09-20; 33: 2025-09-21; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100%; 41: 2026-07-23; 42: 2026-07-28; 43: 100%; 44: 2026-08-03; 45: 2026-08-12; 46: 100%; 47: 2026-07-06; 48: 2026-08-15; 49: 100%; 50: 2026-07-26; 51: 2026-08-03; 52: 100%; 53: 2026-07-24; 54: 2026-08-03; 55: 100%; 59: 2026-07-24; 60: 2026-08-16; 61: 100%; 62: 2026-08-18; 63: 2026-08-25; 64: 100%; 65: 2026-08-18; 66: 2026-08-25; 67: 100%; 68: 2026-08-18; 69: 2026-08-28; 70: 100%; 71: 2026-08-18; 73: 80%; 74: 2026-08-24; 75: 2026-08-28; 76: 100%; 77: 2026-08-24; 78: 2026-08-28; 79: 100%; 80: 2026-08-24; 81: 2026-08-28; 82: 100%; 95: 2026-08-18; 97: 100%
FLAME | สุกร | 123 | 1: ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่; 2: Lot3-2; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2026-08-15; 7: 50%; 32: 2025-09-21; 33: 2025-09-22; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100%; 41: 2026-07-20; 42: 2026-07-25; 43: 100%; 44: 2026-08-03; 45: 2026-08-12; 46: 100%; 47: 2026-07-06; 48: 2026-08-16; 49: 100%; 50: 2026-07-26; 51: 2026-08-12; 52: 100%; 53: 2026-07-24; 54: 2026-08-16; 55: 100%; 59: 2026-07-27; 60: 2026-08-17; 61: 100%; 62: 2026-08-18; 63: 2026-08-25; 64: 100%; 65: 2026-08-18; 66: 2026-08-25; 67: 100%; 68: 2026-08-18; 69: 2026-08-28; 70: 100%; 71: 2026-08-18; 73: 80%; 74: 2026-08-24; 75: 2026-08-28; 76: 100%; 77: 2026-08-24; 78: 2026-08-28; 79: 100%; 80: 2026-08-24; 81: 2026-08-28; 82: 100%; 95: 2026-08-18; 97: 100% | [9 empty] | สกรานต์ช่างหยุด 10 กลับทำงาน 17/4/26
Gno | ชำแหละไก่ | 211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | Lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 2026-05-10 | 2025-09-25 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 100% | [21 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 100% | 2026-03-09 | 2026-06-26 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 100% | 2026-03-17 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 100% | 2026-03-17 | 2026-06-15 | 100% |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-21 | 100% | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 100% | 2026-03-17 | 2026-05-30 | 100% | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 100% | 2026-05-07 | 2026-06-26 | 100% | 2026-05-07 | 2026-06-27 | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-27 | 100% | 2026-05-10 | 2026-07-10 | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-27 | 100% |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 100% | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 100% | 2026-04-17 | 2026-06-28 | 100% | 2026-06-30 |  | 90% | [12 empty] | สกรานต์ช่างหยุด 10 กลับทำงาน 17/4/26
FLAME | สุกร | 102 | 1: ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2; 2: Lot3-2; 3: 214.5; 4: Solar Car park; 5: 2026-08-15; 7: 50%; 32: 2025-09-12; 33: 2025-09-13; 34: 100%; 35: 2025-11-09; 37: 80%; 38: 2025-08-10; 39: 2026-05-20; 40: 100%; 41: 2026-07-23; 42: 2026-07-28; 43: 100%; 44: 2026-08-03; 45: 2026-08-12; 46: 100%; 47: 2026-07-06; 48: 2026-08-20; 49: 100%; 50: 2026-07-25; 51: 2026-08-03; 52: 100%; 53: 2026-08-01; 54: 2026-08-06; 55: 100%; 59: 2026-07-24; 60: 2026-08-28; 61: 100%; 62: 2026-08-18; 64: 88%; 65: 2026-08-18; 67: 88%; 68: 2026-08-12; 70: 80%; 71: 2026-08-18; 73: 30%; 95: 2026-08-14; 97: 30% | [9 empty] | ช่างเข้าทำงานหลังสงกรานต์ 21/4/26
Pun | ชำแหละสุกร | 210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | Lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 2026-03-08 | 2026-03-16 | 100% |  |  | 100% | [21 empty] | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 100% | 2026-02-09 | 2026-06-26 | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-03-15 | 2026-06-05 | 100% | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 100% | 2026-03-15 | 2026-05-10 | 100% |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-05-26 | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 100% | 2026-03-15 | 2026-06-05 | 100% | 2026-05-13 | 2026-07-07 | 100% | 2026-06-08 | 2026-08-17 | 100% | 2026-06-18 | 2026-08-16 | 100% | 2026-06-18 | 2026-07-07 | 100% | 2026-07-27 | 2026-08-25 | 100% | 2026-06-18 | 2026-07-30 | 100% |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-07 |  | 70% | 2026-08-25 |  | 50% | [12 empty] | สงกรานต์หยุด 10/4/26 กลับ 17/4/26
Pun | โรงงานแปรรูป |  | 1: โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี; 2: Lot3-2; 3: 642.4; 4: Solar Car park N type; 5: 2026-07-06; 6: 2026-07-06; 7: 100%; 10: 0%; 32: 2026-04-26; 33: 2026-04-27; 34: 100%; 35: 2026-05-11; 37: 80%; 38: 2026-05-11; 39: 2026-05-12; 40: 100%; 41: 2026-07-06; 42: 2026-07-08; 43: 100%; 44: 2026-07-13; 45: 2026-08-03; 46: 100%; 47: 2026-07-27; 48: 2026-08-03; 49: 100%; 50: 2026-07-13; 51: 2026-07-20; 52: 100%; 53: 2026-07-14; 54: 2026-09-01; 55: 100%; 59: 2026-07-22; 61: 75%; 62: 2026-08-06; 63: 2026-08-07; 64: 100%; 65: 2026-08-22; 66: 2026-08-23; 67: 100%; 68: 2026-07-28; 70: 95%; 71: 2026-08-10; 73: 75%; 74: 2026-08-10; 76: 90%; 77: 2026-08-24; 78: 2026-08-28; 79: 100%; 80: 2026-08-14; 82: 25%; 83: 2026-08-24; 85: 67%; 95: 2026-08-11; 97: 60%
M | อาหารสัตว์ | 217 | 1: โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม; 2: Lot3-2; 3: 949; 4: Solar Car park; 7: 0%; 10: 0%; 32: 2026-04-20; 34: 100%; 35: 2026-06-08; 37: 80%; 38: 2026-04-23; 39: 2026-05-23; 40: 100% | [7 empty] | N/A
Boss | สุกร | 149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | LOT AG | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 100% | 2025-07-03 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-23 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2026-02-26 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 100% | 2025-12-14 | 2026-01-30 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-04 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 100% | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 100% | 2025-12-12 |  | 75% | 2026-01-26 | 2026-03-12 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2026-06-07 | 100% | 2025-11-13 | 2026-06-07 | 100% | 2025-12-01 | 2026-03-12 | 100% | 2026-04-21 |  | 60% | [10 empty] | Yes |  | เข้างานหลังสงกรานต์ 17/4/26 / ขาดห้อง inv
Boss | สัตว์ปีก | 1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 100% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-17 | 2025-11-23 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-23 | 100% | 2025-10-31 | 2025-11-23 | 100% | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-01 | 100% | 2025-11-13 |  | 50% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-26 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 90% | [7 empty] | Yes |  | สงกรานต์หยุด 10/4/26 กลับ 17/4/26 / มีห้อง inv แล้ว KPI ไปส่ง
Boss | สัตว์ปีก | 2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2026-03-15 |  | 100% | [24 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 100% | 2026-02-09 |  | 80% | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 100% | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 100% | 2026-03-29 | 2026-04-08 | 100% | 2026-03-29 | 2026-04-08 | 100% | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 100% |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 100% | 2026-03-31 | 2026-05-25 | 100% | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 100% | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 100% | 2026-05-17 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-17 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-17 |  | 75% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-17 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-27 |  | 90% | [10 empty] | No |  | มีห้อง inv แล้ว
Boss | สัตว์ปีก | 3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-08-19 | 100% | 2025-07-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-28 | 2025-10-04 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-04 | 100% | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 100% | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 100% |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-29 | 100% | 2025-10-16 | 2025-11-29 | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-02 | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 100% | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-25 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 100% | 2025-12-18 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 90% | [7 empty] | No |  | เข้างานหลังสงกรานต์ 17/4/26
Boss | สัตว์ปีก | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 |  | 100% | [24 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-09 |  | 80% | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 100% | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 100% | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 100% |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-05-27 | 100% | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 100% | 2026-02-11 | 2026-05-06 | 100% | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 100% | 2026-04-26 | 2026-05-27 | 100% | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 100% | 2026-04-26 |  | 75% | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 100% |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-05-14 | 100% | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 100% | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 100% | 2026-05-06 |  | 60% | [10 empty] | No
Boss | สัตว์ปีก | 6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-08-20 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 100% | 2025-11-14 | 2025-12-22 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 100% |  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-01 |  | 90% | [10 empty] | No |  | ดับไฟ tie in 10/4/26 / โยก zero ของ โคกตูมมาใช้
Boss | สัตว์ปีก | 7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 100% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-23 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 100% | 2025-10-31 | 2025-11-23 | 100% | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 100% | 2025-11-13 | 2026-03-12 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-29 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 90% | [7 empty] | Yes |  | เข้างานหลังสงกรานต์ 17/4/26
Boss | สัตว์ปีก | 8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 100% |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-31 | 2025-11-23 | 100% | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 100% | 2025-11-13 |  | 50% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-29 |  | 90% | 30/26/2026 |  | 90% | [7 empty] | Yes
Boss | สัตว์ปีก | 9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-08-21 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 100% | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 100% |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 100% | 2025-12-22 |  | 50% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-27 |  | 90% | 2026-08-13 |  | 90% | [7 empty] | No |  | เข้างานหลังสงกรานต์ 17/4/26
Boss | สัตว์ปีก | 10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 15//8/2025 | 2025-08-22 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-02 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-22 | 2026-01-16 | 100% | 2025-12-12 | 2026-02-18 | 100% | 2025-10-24 | 2025-12-16 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2026-02-15 | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 100% | 2026-01-25 |  | 90% | 2026-07-06 |  | 90% | [7 empty] | Yes
Boss | สัตว์ปีก | 11 | 1: ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี; 2: LOT AG; 3: 157.3; 4: Solar Car park; 5: 2026-05-18; 7: 50%; 32: 2026-03-19; 33: 2026-04-01; 34: 100%; 35: 2026-02-09; 37: 80%; 38: 2025-07-12; 39: 2025-07-27; 40: 100%; 41: 2026-05-06; 43: 20%; 59: 2026-03-31; 61: 33% | [6 empty] | 2026-04-21 | N/A |  | เอาห้อง inv จาก บุรีรัมย์มาใช้
Boss | สัตว์ปีก | 15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-08-26 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 100% | 2025-12-10 | 2026-02-04 | 100% | 2025-12-11 | 2026-02-04 | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 100% | 2025-12-11 | 2026-02-04 | 100% | 2026-01-12 | 2026-02-04 | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 100% | 2025-12-31 | 2026-02-07 | 100% | 2025-12-31 | 2026-02-07 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 100% | 2025-12-22 | 2026-02-07 | 100% |  |  |  | 2025-12-07 | 2026-02-08 | 100% | 2025-12-07 | 2026-02-08 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-12 | 100% | 2026-01-04 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 90% | [7 empty] | Yes |  | หยุดสงกรานต์ 10/4/26 กลับเข้าไซต์ 20/4/26
Boss | สัตว์ปีก | 17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-23 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 100% |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-01 | 100% | 2025-11-13 | 2026-05-14 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-20 |  | 90% | 2026-07-01 |  | 50% | [7 empty] | Yes |  | โยกห้องพี่ไอซ์มา
Boss | สุกร | 126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-04 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-12 | 100% | 2025-10-10 | 2026-01-21 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2026-02-01 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 100% | 2025-12-09 | 2026-01-30 | 100% | 2025-12-10 | 2026-02-07 | 100% | 2025-12-22 | 2026-02-07 | 100% | 2025-12-21 | 2026-02-12 | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-12 | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-12 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-02-18 | 100% | 2025-12-15 | 2026-02-18 | 100% | 2025-12-01 | 2026-02-26 | 100% | 2026-02-11 |  | 90% | [10 empty] | No
Boss | สัตว์ปีก | 193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | LOT AG | 157.3 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 |  | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-22 | 100% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 100% |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-01 | 100% | 2025-10-17 | 2026-05-06 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 100% | 2025-10-27 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 30% | [7 empty] | No
Boss | สัตว์ปีก | 5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-28 | 2025-10-04 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-04 | 100% | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 100% |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 100% | 2025-08-20 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 100% |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-27 |  | 90% | 2026-06-23 |  | 50% | [7 empty] | Yes |  | รอ Propoosal
Boss | สัตว์ปีก | 12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 2025-06-18 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-01 |  | 20% | [21 empty] | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 100% | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 100% | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 100% | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 100% |  |  |  | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-19 | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-11 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-11 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-21 | 100% | 2025-11-20 | 2026-03-12 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 100% |  |  |  | 2025-12-18 | 2026-05-14 | 100% | 2025-12-18 | 2026-05-14 | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 100% | 2025-12-19 |  | 90% | [10 empty] | No |  | รอ proposal
Boss | สุกร | 127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | LOT AG | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-04 |  | 20% | [21 empty] | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 100% | 2025-08-10 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 100% |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100% | 2025-12-19 | 2026-01-21 | 100% | 2025-12-08 | 2026-01-21 | 100% | 2025-11-06 | 2026-01-21 | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-17 | 100% | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 100% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 100% |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-05-14 | 100% | 2025-12-15 | 2026-05-14 | 100% | 2025-12-01 | 2026-01-21 | 100% | 2026-01-22 |  | 90% | 2026-08-13 |  | 30% | [7 empty] | No
Boss | สัตว์ปีก | 16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | LOT AG | 314.6 | Solar Farm | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | 2025-07-01 |  | 20% | [18 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-07-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-08-22 | 2025-09-07 | 100% | 2025-08-30 | 2025-10-09 | 100% | 2025-08-22 | 2025-09-25 | 100% | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 100% |  |  |  | 2025-11-13 | 2026-03-12 | 100% | 2025-11-13 | 2026-03-12 | 100% | 2025-09-22 | 2025-11-12 | 100% | 2025-10-27 |  | 90% | 2026-07-01 |  | 80% | [9 empty] | หยุดสงกรานต์ 11/4/26 กลับเข้าไซต์ 20/4/26 /ห้อง inv สั่ง KPI
M | ไก่ย่างห้าดาว | 21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | LOT AG | 451.88 | Solar roof&Car Park | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100% | 2025-07-01 |  | 50% | [21 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-24 | 100% |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-09-24 | 100% |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-09-17 | 100% | 2025-07-27 | 2025-09-19 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 100% | 2025-08-26 | 2025-10-17 | 100% | 2025-07-26 | 2025-10-17 | 100% | 2025-08-26 | 2025-10-17 | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 100% | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 100% | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 100% |  |  |  | 2025-08-29 | 2026-02-15 | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-15 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-01 |  | 90% | 2026-06-29 |  | 50%
Boss | ชำแหละสุกร | 188 | 1: โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3; 2: LOT AG; 3: 2171.02; 4: Solar Car park; 32: 2025-07-13; 33: 2025-07-14; 34: 100%; 38: 2026-05-01; 40: 80%
|  |  | ฟาร์มแม่กลอง1 | LOT4 | 797.5 | Solar Car park | [27 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 100% | [54 empty] | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 100%
|  |  | โรงชำแหละสุกรห้วยส้ม | LOT4 | 309.5 | Solar Car park N type
|  |  | โรงอาหารสัตว์ท่าเรือ | LOT4 | 841 | Solar Car park N type
|  |  | โรงอาหารสัตว์ปักธงชัย | LOT4 | 957 | Solar Car park
|  |  | 1: ฟาร์มสุกรศิลาทิพย์; 2: LOT4; 3: 377; 4: Solar Car park | [9 empty] | ฟาร์หมู กักตัว xx วัน
|  |  | ฟาร์มไก่กระทงโพธ์งาม | LOT4 | 478.5 | Solar Car park
|  |  | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง | LOT4 | 300.1 | Solar Car park
|  |  | ฟาร์มสุกรพนัสนิคม | LOT4 | 159.5 | Solar Car park
|  |  | อสร.หนองจอก | LOT4 | 829.4 | Solar Rooftop

## Cal Progress
Construction Work | Detail | by item | LV |  |  |  |  | MV |  |  |  |  | Permission Work | Preparation | Application Submit | Survey/Test Done | Achieved (Permit Received)
|  |  | Roof | Farm | Fishery | Floating | Carport | Roof | Farm | Fishery | Floating | Carport
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Site Prepareration and Mobilization | ทีมงานเข้าหน้างาน | 100% | 50% | 33% | 33% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | 50% | 50% | CPF ส่งมอบพื้นที่และยินยอมการใช้ที่ดิน ATV (50/50) | 50% |  |  | 50%
| ปรับพื้นที่ |  | 50% | 67% | 67% | 50% | 50% | 50% | 67% | 67% | 50% | 50% | อ.1 | 20% | 30% |  | 50%
CE PART | [12 empty] | รง.4 | 20% | 30% | 20% | 30%
0.Inverter Station/Pump Station construction | ฐานราก | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | Mini COP REPORT ( ERC ) | 50% | 50%
| พื้น |  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | COP REPORT ( ERC ) | 50% | 20% | 30%
| งานเหล็ก |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | พค.2 | 20% | 30% |  | 50%
| ประกอบ |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | ใบยกเว้นผลิตไฟฟ้า | 20% | 30% |  | 50%
1.MDB&INVERTER Shelf | Onsite | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ใบผลิตไฟฟ้า | 20% | 30% |  | 50%
| ประกอบ |  | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | ขนานไฟฟ้า | 20% | 30% | 30% | 20%
2.Foundation Installatioin | วางหมุด | 100% | 0% | 20% | 33% | 20% | 20% | 0% | 20% | 33% | 20% | 20%
| ตอกเข็ม |  | 0% | 60% | 50% | 60% | 60% | 0% | 60% | 50% | 60% | 60%
| ปรับระยะ |  | 0% | 20% | 17% | 20% | 20% | 0% | 20% | 17% | 20% | 20% | ฆ | [5 empty] | By Prj
3.Mounting structure installation | Onsite | 100% | 27% | 27% | 20% | 20% | 21% | 27% | 27% | 20% | 20% | 21%
| ประกอบ |  | 73% | 73% | 80% | 80% | 79% | 73% | 73% | 80% | 80% | 79%
4.Fence&Gate | Onsite | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | Soiling Test/Water Test/ Roofing Test | Test | Document |  |  |  | 5%
| ประกอบ |  | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% |  | 70% | 30%
EE PART | [12 empty] | For Construction Design | CE Drawing | EE Drawing | CE Cal | EE Cal | Approved by CPF | 5%
5.PV module installation | Onsite | 100% | 20% | 19% | 19% | 20% | 19% | 20% | 19% | 19% | 20% | 19% |  | 10% | 30% | 10% | 30% | 20%
| Installation (PV&RSD) |  | 50% | 65% | 65% | 63% | 65% | 50% | 65% | 65% | 63% | 65% | Pocurement | PV Panel | Inverter | Mounting | EE Panel |  | 10%
| RSD Onsite |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 40% | 30% | 20% | 10%
| Inspection |  | 25% | 16% | 16% | 17% | 16% | 25% | 16% | 16% | 17% | 16%
6.Inverter Installation | Onsite | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | Engineering Design Work | [5 empty] | By Prj
| Installation |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Inspection |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17%
7.Electrical Panel Installation | Onsite | 100% | 20% | 20% | 20% | 33% | 33% | 20% | 20% | 20% | 33% | 33% | Soiling Test/Water Test/ Roofing Test | Test | Document |  |  |  | 5%
| Installation |  | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% |  | 70% | 30%
| Inspection |  | 20% | 20% | 20% | 17% | 17% | 20% | 20% | 20% | 17% | 17% | For Construction Design | CE Drawing | EE Drawing | CE Cal | EE Cal | Approved by CPF | 5%
8.Electrical Conduit and Rackway Installation | Installation DC support | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |  | 10% | 30% | 10% | 30% | 20%
| Installation AC support |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Pocurement | PV Panel | Inverter | Mounting | EE Panel |  | 10%
| Inspection |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 40% | 30% | 20% | 10%
9.Grounding System Installation | Installation Device | 100% | 67% | 50% | 50% | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Installation Main |  | 33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | 50% | 50% | 50% | 50%
10.Cabling & Termination PV to Inverters | เดินสาย | 100% | 60% | 60% | 60% | 63% | 63% | 60% | 60% | 60% | 63% | 63% | TESTING AND COMMISSIONING (10%) | 1.PV MODULE STRING TEST |  |  |  | 2.CONFIGURATION AND MONITORING TEST |  | 3.AC OUTPUT TEST | 4.THERMOSCAN TEST (PV, PANEL, TERMINAL, BUSBAR, FEEDER CABLE, CABLE LUG ETC.) | 5.PQ METER AND RELAY SETTING | 6. Structure | 7.Grounding TEST
| Terminate |  | 40% | 40% | 40% | 38% | 38% | 40% | 40% | 40% | 38% | 38%
11.Cabling & Termination Inverters to SMDB | เดินสาย | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 50% |  | 21.2% |  |  |  | 10.5% |  | 10.5% | 20.7% | 10.3% | 16.3% | 10.5%
| Terminate |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | 50% | 50% | 50% | Punch list (10%) | Asbuilt Drawing |  |  |  | Documentary |  | Clear Def | PR Pass | Trainning
12.Weather Station Installation | Onsite | 100% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Installation |  | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | 20% |  |  |  | 10% |  | 30% | 30% | 10%
| Inspection (Enspire) |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
13.Cabling & Termination SMDB to Ex MDB (Tie IN) | เดินสาย | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Terminate/Tiein |  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14.Transformer Installation and Tie in | ติดตั้ง support | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Installation TR |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Tie in |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
15.Protection Relay Panel & CT PT MV/LV | Installation Panel | 100% | 33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | 33%
| Installation CT/PT |  | 67% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 67% | 67% | 67%
16.Cabling & Termination Protection System | เดินสาย/ราง | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 50% | 50% | 67%
| Inspection (Enspire) |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33%
17.Water conduit and pump system Installation | Pump Onsite | 100% | 25% | 30% | 25% | 25% | 33% | 25% | 30% | 25% | 25% | 33%
| ติดตั้งระบบน้ำ |  | 75% | 70% | 75% | 75% | 67% | 75% | 70% | 75% | 75% | 67%
TESTING AND COMMISSIONING | Detail | by Prj | LV |  |  |  |  | MV
|  |  | Roof | Farm | Fishery | Floating | Carport | Roof | Farm | Fishery | Floating | Carport
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.PV MODULE STRING TEST | Insulation&Continuous, VI Test | 100% | 25% | 23% | 18% | 20% | 20% | 25% | 23% | 18% | 20% | 20%
2.CONFIGURATION AND MONITORING TEST | Enspire&Fusion Solar |  | 12.6% | 11% | 9% | 10% | 10% | 12.6% | 11% | 9% | 10% | 10%
3.AC OUTPUT TEST | Insulation&Continuous, VI Test,Ph Angle |  | 12.6% | 11% | 9% | 10% | 10% | 12.6% | 11% | 9% | 10% | 10%
4.THERMOSCAN TEST | PV, PANEL, TERMINAL, BUSBAR, FEEDER CABLE, CABLE LUG ETC. |  | 12.6% | 23% | 28% | 20% | 20% | 12.6% | 23% | 28% | 20% | 20%
5.PQ METER AND RELAY SETTING | Zero export, Shunt Trip(PEA/MEA) |  | 12.6% | 10% | 9% | 10% | 10% | 12.6% | 10% | 9% | 10% | 10%
6.Mounting Structure | Torque/Level/ |  | 12.6% | 11% | 18% | 20% | 20% | 12.6% | 11% | 18% | 20% | 20%
7.Grounding TEST | PV to INV to EE panel to G |  | 12.6% | 11% | 9% | 10% | 10% | 12.6% | 11% | 9% | 10% | 10%

## Inverter Lot3
ความยาวแป (m)
|  |  |  | ช่วงเสา Span (m.) | [7 empty] | 6768
จำนวนเสา N (ขา)
|  |  |  | เสาแรกห่างจากปลายแป (cm.) | Inverter Room
|  |  | 27565320 | จำนวนแผง/โต๊ะ | 1 Inverter | 2 Inverter | 4 Inverter | 6 Inverter | 11 Inverter
18 | 23 | 23 | 11485.55 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | RSD | 50CX | 125CX | COM100E | ที่อยู่
2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | LOT AG | 157.3 | STANDARD | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 14.642622346018795, 102.1273131924783
4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | LOT AG | 157.3 | STANDARD | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 14.872026609664967, 101.62108726837499
11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | LOT AG | 157.3 | STANDARD | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 14.985533933693459, 101.79734574744322
44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3 | 57.2 | STANDARD | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 16.069286709313495, 102.23738610639796
59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3 | 57.2 | STANDARD | [7 empty] | 1 |  | 1 | 16.409663762406225, 99.64107967579113
63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3 | 157.3 | STANDARD | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 17.079012048475665, 100.2519405784260
64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3 | 57.2 | STANDARD | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 16.931136314016758, 100.40377348418087
90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3 | 214.5 | STANDARD |  | 1 |  |  |  | มี stock KPI |  | 1 | 1 | 1 | 14.779952458451932, 101.07669099584233
141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3 | 157.3 | STANDARD | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 15.832678761464614, 101.806855885649
144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส2 | lot3 | 57.2 | STANDARD | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 15.614772947640702, 101.7438912654712
172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3 | 942.37 | STANDARD | 2 | [5 empty] | 659 |  | 2 | 1 | 16.396601850778794, 99.64000638810884
178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3 | 214.5 | STANDARD |  | 1 |  |  |  | ให้รับเหมายกจากบุริรัมย์ |  | 1 | 1 | 1 | 15.51509744831475, 101.00799348522578
197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี | CC | 1742 | N-TYPE |  |  |  |  | 1 |  | 1201.3793 |  | 11 | 1 | 14.370922341258456, 100.88182522493881
205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | Lot3-2 | 642.4 | N-TYPE |  |  | 1 |  |  |  | 449.2308 |  | 4 | 1 | 14.574234319907013, 100.98813092934427
207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3 | 889.46 | N-TYPE |  |  |  | 1 |  |  | 622 |  | 6 | 1 | 10.672745538807286, 99.31330348202816
210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | Lot3-2 | 214.5 | N-TYPE |  | 1 |  |  |  | มี Stock AT |  | 1 | 1 | 1 | 14.097976061369348, 99.75605014173044
211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | Lot3-2 | 157.3 | N-TYPE | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 18.138381972096717, 99.37892817353548
215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | CC | 540.2 | N-TYPE | 1 |  | 1 |  |  |  | 377.7622 |  |  | 1 | 14.573117487915225, 100.98550791826258
216 | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | CC | 214.5 | N-TYPE | [6 empty] | - | - | - | - | #REF!
212 | โรงงานข้าวนครหลวง-2 | CC | 2259.4 | Solar Rooftop | [6 empty] | - | - | - | - | #REF!
213 | โรงงานอาหาร แปรรูปเนื้อเป็ด-ไก่ บางนา | CC | 534.82 | Solar Rooftop | [6 empty] | 374 | 1 | 3 | 1 | 13.666476644159676, 100.6250164413127
214 | โรงงานข้าววังแดง-2 | CC | 214.5 | Solar Rooftop | [5 empty] | มี stock KPI | - | - | - | - | #REF!
| โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | Lot3-2 | 949 | [7 empty] | 654.4828 |  | 6 | 1 | 14.788984786788065, 100.8003217518961
| โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | Lot3-2 | 642.4
| โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ | CC | 829.4
| โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | LOT AG | 2171.02
| โรงฟักไข่บ้านไร่ | CC | 321.2
76
60

## Carport lot3 KPI
|  |  |  | ความยาวแป (m) | 10.52 | 18.44 | 26.26 | 35.38 | 44.5 | 52.32 | 96.62 | 61.44 | 70.56 | 87.5
|  |  |  | ช่วงเสา Span (m.) | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.4(ของเดิม 5.5) | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | [7 empty] | Klink |  | สั่งเพิ่ม
|  |  |  | จำนวนเสา N (ขา) | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 18 | 12 | 13 | 17 | [7 empty] | 6768 |  | 1445.73
|  |  |  | เสาแรกห่างจากปลายแป (cm.) | 25 | 65 | 35 | 60 | 65 | 50 | 70 | 45 | 45 | 55 |  | Inverter Room | [5 empty] | แผง Solarcell |  |  | จำนวนแผง | ขนาดแผงที่ออก PPS
|  |  | 25204608 | จำนวนแผง/โต๊ะ | 24 แผ่น | 42 แผ่น | 60 แผ่น | 81 แผ่น | 102 แผ่น | 120 แผ่น | 222 แผ่น | 141 แผ่น | 162 แผ่น | 201 แผ่น | เข็มเหล็ก | 1 Inverter | 2 Inverter | 3 Inverter | 4 Inverter | 6 Inverter
19 | 23 | 27 | 10501.92 | 21 | 1 | 13 | 9 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 874 | 12 | 4 |  | 2 | 4 |  | 6768 |  | 2022
2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | lot3-2 | 157.3 | STANDARD |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 40 | 1 | [5 empty] | 222 | ฟาร์มให้วางได้ |  | 220 | 715W
4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | lot3-2 | 157.3 | STANDARD |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 40 | 1 | [5 empty] | 222 | ฟาร์มให้วางได้ |  | 220 | 715W
11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี (สั่งคืนสกลนคร) | lot3-2 | 57.2 | STANDARD |  | 2 | [8 empty] | 16 | 1 | [5 empty] | 222 | ฟาร์มให้วางได้ |  | 80 | 715W
44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3-2 | 57.2 | STANDARD |  | 2 | [8 empty] | 16 | 1 | [5 empty] | 84 | ฟาร์มให้วางได้ |  | 80 | 715W
59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3-2 | 57.2 | STANDARD |  | 2 | [8 empty] | 16 | [6 empty] | เบิกแล้ว |  |  | 80 | 715W
63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3-2 | 157.3 | STANDARD |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 40 | 1 | [5 empty] | 226 | ฟาร์มให้วางได้ | 222 | 220 | 715W
64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3-2 | 57.2 | STANDARD |  | 2 | [8 empty] | 16 | 1 | [7 empty] | 84 | 80 | 715W
90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3-2 | 214.5 | STANDARD |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 54 |  | 1 |  |  |  | มี stock KPI |  |  | 308 | 300 | 715W
141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3-2 | 157.3 | STANDARD |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 40 | 1 | [7 empty] | 222 | 220 | 715W
144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | lot3-2 | 57.2 | STANDARD |  | 2 | [8 empty] | 16 | 1 | [7 empty] | 84 | 80 | 715W
172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3-2 | 314.6 | STANDARD |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 76 | 2 | [5 empty] | เบิกแล้ว |  |  | 440 | 715W
178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3-2 | 214.5 | STANDARD |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 54 |  | 1 |  |  |  | มี stock AT |  |  | 222 | 300 | 715W
197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี | lot3-2 | 1742 | N-TYPE | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | ห้อง 6x10 | 2475 |  |  | 2420 | 725W
205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | lot3-2 | 629.2 | N-TYPE |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 1 |  | ห้้อง 4x7.5 | - |  | 880 | 860 | 715W
207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3-2 | 900.9 | N-TYPE |  | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 | 224 |  |  |  |  | 1 | ห้อง 4x12 | 1280 | ฟาร์มให้วางได้ |  | 1260 | 715W
210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | lot3-2 | 214.5 | N-TYPE |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  | มี stock KPI | 310 | ฟาร์มให้วางได้ |  | 300 | 715W
211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | lot3-2 | 157.3 | N-TYPE |  |  | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 40 | 1 | [5 empty] | เบิกแล้ว |  |  | 220 | 715W
215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | lot3-2 | 529.1 | N-TYPE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 126 | 1 |  |  | 1 |  | ห้อง3x6 | 759 |  |  | 720 | 715W
216 | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | CC | 214.5 | N-TYPE | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | - |  |  | 300 | 715W
| โรงฟักไข่บ้านไร่ |  | 314.6 | STANDARD | [12 empty] | 1 |  |  |  | ห้อง 1.5x6 | 440 |  |  | 440 | 725W
| แปรรูปก้งระโนด |  | 377.52 | Rooftop | [13 empty] | 1 |  |  | ห้อง 3x6 | 528 |  |  | 528 | 715W
| โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม |  | 942.5 | [16 empty] | 1 | ห้อง 4x12 |  |  |  | 1300 | 725W
| โรงงานอาหารสัตว์บกท่าเรือ |  | 841 | [16 empty] | 1 | ห้อง 4x12 |  |  |  | 1160 | 725W
|  | 4 | 132
|  | 5 | 165
|  | 6 | 198
|  | 7 | 231
|  | 8 | 264
|  | 9 | 297
|  | 10 | 330
|  | 11 | 363
|  | 12 | 396
|  | 13 | 429
|  | 14 | 462
|  | 15 | 495
|  | 16 | 528
|  | 17 | 561
|  | 18 | 594
|  | 19 | 627
|  | 20 | 660
|  | 21 | 693
|  | 22 | 726
|  | 23 | 759
|  | 24 | 792
|  | 25 | 825

## ไซต์ทดแทน Phase5
Site | Cap | Type | Note 1 |  |  | ลำดับ | รายชื่อ | Lot | Capacity | Installation | ตู้ไฟ
9 | 4655.33 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | ขนาด | สถานะ | เอาจาก | Carport | แผง | Inverter
โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | 214.5 | Carport |  |  | 17 | 17 | 27 | 27 | 9700.62 | 17 |  | 27 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 12
ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | 157.3 | Carport | แก้ไข Layout ตามที่ฟาร์มขอเปลี่ยน |  | สุกร | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3-2 | 57.2 | Solar Car park | 50 | ได้รับแล้ว | - | ยังไม่ได้ | ยังไม่ได้ | ยังไม่ได้
ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | 157.3 | Carport | ฟาร์มยืนยันแต่ต้องประเมิน CAP อีกทีว่าจะได้ 157.3 หรือ 214.5 |  | สุกร | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3-2 | 57.2 | Solar Car park | 50 | ได้รับแล้ว | -
โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | 157.3 | Carport |  |  | สุกร | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | lot3-2 | 57.2 | Solar Car park | 50 | ได้รับแล้ว | -
โรงงานข้าวนครหลวง | 2259.4 | Rooftop | ทดแทนด้วยโรงงานชำแหละไก่ลำปาง | มีขยาย LINE ผลิตสินค้าไก่นวดนมสดและ LINE ผลิตสินค้าต้มเลือดดี | สัตว์ปีก | 38 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3-2 | 57.2 | Solar Car park | 50 | ได้รับแล้ว | [5 empty] | 6 | ฟาร์มสุกรพระยืน | 250
โรงงานอาหาร แปรรูปเนื้อเป็ด-ไก่ บางนา | 524.81 | Rooftop | นัดประชุมโรงงานเพื่อยืนยันพื้นที่ |  | สุกร | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 125 | ได้รับแล้ว | -
โรงงานข้าววังแดง | 214.5 | Rooftop | ยืนยันเอกสาร อ.1 , เสริมหลังคาอาคาร 1000ตัน |  | สุกร | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 125 | ได้รับแล้ว | -
โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี | 1754.5 | Carport | แก้ไข Layout ตาม Cap ใหม่ | ขอเพิ่ม cap | สุกร | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | lot3-1 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ได้รับแล้ว | - | ได้รับแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้รับแล้ว
โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | 486.2 | Carport |  | มีห้อง inverter เหลือ | สุกร | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ได้รับแล้ว | -
โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | 214.5 | Carport |  | ขอเพิ่ม cap | สุกร | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ได้รับแล้ว | [6 empty] | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | 125
โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี2 | 988.92 | Carport | งานพี่มิวววววววววววววววววววววววววว |  | สัตว์ปีก | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ได้รับแล้ว |  |  |  |  | 250kW | 2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | 125
[5 empty] | สุกร | 90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ได้รับแล้ว |  |  |  |  | 175kW | 9 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | 50
|  | 24006.47 |  |  | สุกร | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ได้รับแล้ว | [6 empty] | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | 125
[5 empty] | สัตว์ปีก | 172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3-2 | 314.6 | Solar Car park | 250 | ได้รับแล้ว | -
[5 empty] | สุกร | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | lot3-1 | 371.8 | Solar Car park | 300 | ได้รับแล้ว | - | ได้รับแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้รับแล้ว
[5 empty] | สุกร | 142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 50 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน |  |  |  | 50kW | 1 | โรงชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | 250
[5 empty] | สุกร |  | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | Lot4 | 157.3 |  | 125 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | [5 empty] | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | 175
[5 empty] | สุกร |  | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | Lot4 | 157.3 |  | 125 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | [5 empty] | ฟาร์มสุกรท่าจาม | 175
[5 empty] | แปรรูปไก่ |  | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง | Lot4 | 157.3 |  | 125 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | [5 empty] | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | 175
[5 empty] | สัตว์น้ำ | 44 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park | 125 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | ยังไม่ได้ | ยังไม่ได้ | ยังไม่ได้
[6 empty] | 141 | โรงงานอาหารคน สระบุรี | Lot4 | 500 |  | 125 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว
[7 empty] | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | Lot4 | 214.5 |  | 175 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | [5 empty] | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | 125
[7 empty] | โรงงานข้าววังแดง | Lot4 | 214.5 |  | 175 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | [5 empty] | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | 175
[7 empty] | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park | 175 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | [5 empty] | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | 175
[7 empty] | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | Lot4 | 214.5 |  | 175 | ยังไม่ได้ | ฟาร์มสุกรท่าจาม | [5 empty] | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | 175
[7 empty] | โรงงานอาหารแปรรูปบางนา | Lot4 | 534.82 |  | 425 | ยังไม่ได้ | [6 empty] | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | 175
Soiltest | [5 empty] | 205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | lot3-2 | 629.2 | Solar Car park N type | 500 | ยังไม่ได้ | [6 empty] | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | 125
[7 empty] | โรงงานอาหารสัตว์บกหนองแค | Lot4 | 843.7 |  | 1000 | ยังไม่ได้ | [6 empty] | ฟาร์มภูแลนคา | 175
Site | จังหวัด | อำเภอ | พิกัด | จำนวนหลุมเจาะ |  | 207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3-2 | 986.7 | Solar Car park N type | 1250 | ยังไม่ได้ | [6 empty] | ฟาร์มสุกรขุนนพนัสนิคม | 125
โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | พนมทวน | โรงชำแหละและแปรรูปสุกรกาญจนบุรี (บมจ.ซีพีเอฟ (ป​ระเทศไทย))​ | 1 |  |  | โรงงานข้าวนครหลวง | Lot4 | 2259.4 |  | 1800 | ยังไม่ได้ | [6 empty] | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | 175
ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | นครราชสีมา | ปักธงชัย | ฟาร์มโกรกหว้า 4 | 1
ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | นครราชสีมา | สูงเนิน | ธนัฐบดีฟาร์ม | 1
โรงงานอาหารสัตว์บกหนองแค | สระบุรี | หนองแค | C.P.Food Products Co.,LTD. | 2
โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | สระบุรี | แก่งคอย | CPF | 1
โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | ปราจีนบุรี | กบินทร์บุรี | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | 1
โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | สระบุรี | พระพุทธบาท | Charoen Phokkhaphan Co., Ltd. | 2
ฟาร์มสุกรแสลงพัน | สระบุรี | วังม่วง | โรงปั่นไฟฟาร์มแสลงพัน | 1
ฟาร์มสุกรวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | วิเชียรบุรี | ฟาร์มวิเชียรบุรี | 1
ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส | ชัยภูมิ | จตุรัส | ฟาร์มนํ้าใส CPF | 1
ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | ชัยภูมิ | บ้านเขว้า | ฟาร์มบ้านเขว้า | 1

## DATA
ลำดับ | รายชื่อ | ธุรกิจ | Lot | Capacity | Installation | Kick off |  | Tie IN | First Sync | Defect | Contactor | ภาค | จังหวัด | Note
105 | 105 | 105 | 105 | 26720.98 | 105 | 105 | 105 | 12 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 11
1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Farm | 2025-10-08 | 2025-10-09 | Done | 2025-11-26 | 2025-12-08 | TM | โคราช | นครราชสีมา
3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Farm | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | SWE | โคราช | นครราชสีมา
4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | สัตว์ปีก | lot3 | 157.3 | Solar Farm | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2026-03-20 | 2026-04-01 | NPA | โคราช | นครราชสีมา
5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Farm | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-09-10 | 2025-08-25 | 2025-09-06 | Xin | โคราช | นครราชสีมา | รอลูกค้าอนุมัติ Proposal
6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Farm | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | 2025-12-20 | 2026-01-01 | LF | โคราช | นครราชสีมา
7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Farm | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-06-20 | 2025-12-02 | 2025-12-14 | TBB | โคราช | นครราชสีมา
8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Farm | 2025-10-17 | 2025-10-18 | Done | 2025-12-05 | 2025-12-17 | TM | โคราช | นครราชสีมา
9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Farm | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | 2025-09-19 | 2025-10-01 | TM | โคราช | นครราชสีมา
10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Farm | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-12-05 | 2025-12-17 | WER | โคราช | นครราชสีมา
12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | สัตว์ปีก | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | TM | โคราช | นครราชสีมา
15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Farm | 2025-12-01 | 2025-12-02 |  | 2026-01-19 | 2026-01-31 | API | โคราช | นครราชสีมา | ไก่เข้าพฤษภาคม2025 รอวัคซีน 45-60 วัน
16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | สัตว์ปีก | lot1 | 214.5 | Solar Farm | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | PPP | โคราช | นครราชสีมา
17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Farm | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Done | 2025-10-27 | 2025-11-08 | PPP | โคราช | นครราชสีมา
20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | ไก่ย่างห้าดาว | lot2 | 214.5 | Solar Rooftop | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-22 | API | เหนือ | เชียงใหม่
21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | ไก่ย่างห้าดาว | lot1 | 471.9 | Solar roof&Car Park | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-15 | 2025-09-07 | 2025-09-25 | ST | โคราช | นครราชสีมา
27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | อสร. | lot1 (Demo) | 1368.51 | Solar Rooftop | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-08-31 | 2025-09-24 | Suzaku | กลาง | สมุทรสาคร
28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | สัตว์ปีก | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-06 | 2025-11-15 | ST | กลาง | ลพบุรี
30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Farm | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-30 | ST | กลาง | สระบุรี
34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | สัตว์ปีก | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2026-02-13 | 2026-02-28 | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี
35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | สัตว์ปีก | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี
36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | 2025-09-05 | 2025-09-17 | TBB | เหนือ | เพชรบูรณ์
37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-11-26 | 2025-12-08 | TBB | เหนือ | เพชรบูรณ์
38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | สัตว์ปีก | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Done | 2025-09-06 | 2025-09-21 | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี
39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | สัตว์ปีก | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-31 | TM | ตะวันออก | สระแก้ว
40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | สัตว์ปีก | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | SWE | เหนือ | พิจิตร
41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | สัตว์ปีก | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | ST | กลาง | ปราจีนบุรี
42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | 2025-09-05 | 2025-09-17 | WER | กลาง | ลพบุรี
43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | สัตว์ปีก | lot2 | 57.2 | Solar Farm | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-11-30 | 2025-12-09 | ST | กลาง | ลพบุรี
44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | สัตว์ปีก | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-02-19 | 2026-02-28 | WER | อีสาน | ชัยภูมิ
45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | สัตว์ปีก | lot1 | 57.2 | Solar Car park | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Done | 2025-07-22 | 2025-07-31 | Xin | อีสาน | ชัยภูมิ | เริมงาน carport แล้ว , รอลูกค้าอนุมัติ Proposal
47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | แปรรูปสัตว์น้ำ | lot1 (Demo) | 1859 | Solar Floating&Farm | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-10-12 | 2025-11-05 | AT | ตะวันออก | ระยอง | ไก่เข้ามิถุนายน2025 รอวัคซีน 45-60 วัน
52 | ฟาร์มหนองบัว | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-22 | SWE | เหนือ | นครสวรรค์ | ไก่เข้าพฤษภาคม2025 รอวัคซีน 45-60 วัน
53 | ฟาร์มพะเยา | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | SWE | เหนือ | พะเยา
54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | สุกร | lot3 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | WER | กลาง | ลพบุรี
55 | ฟาร์มบ้านม่วง | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-22 | PPP | อีสาน | สกลนคร
56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี | สุกร | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-22 | P&S | ใต้ | สุราษฎร์ธานี
57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | สุกร | lot3 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | 24x | เหนือ | อุตรดิตถ์ | ไก่เข้ามิถุนายน2025 รอวัคซีน 45-60 วัน
59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-10-23 | 2025-11-01 | MTT | เหนือ | กำแพงเพชร
61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | สุกร | lot1 | 371.8 | Solar Car park | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 24X | เหนือ | พิษณุโลก
63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-30 | JTN | เหนือ | พิษณุโลก
64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-06 | 2025-11-15 | MTT | เหนือ | พิษณุโลก
65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | สุกร | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 24X | เหนือ | สุโขทัย
68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | สุกร | lot3 | 471.9 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 24X | เหนือ | เชียงใหม่ | อนุมัติ proposal 20/06/2025 , รอยื่นแบบ for con ให้ลูกค้าตรวจสอบ
69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | สุกร | lot1 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-10-07 | 2025-10-22 | P&S | ใต้ | พัทลุง | รอลูกค้าทำพื้นลานจอดรถ รอสรุป scope เคลียร์เครื่องจักรเก่าในห้องไฟ 20/6/2025
70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | สุกร | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | LF | ใต้ | สงขลา
71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 (ยกเลิก) | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | LF | ใต้ | สงขลา
76 | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Suzaku | ใต้ | ระนอง
80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | สุกร | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-09-22 | 2025-10-01 | ST | กลาง | สุพรรณบุรี
81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | SWE | กลาง | สุพรรณบุรี
82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | สุกร | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 24X | กลาง | สุพรรณบุรี
84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | AT | กลาง | นครนายก
85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | สุกร | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-10-04 | 2025-10-16 | Suzaku | กลาง | ลพบุรี
86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | สุกร | lot1 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | WER | กลาง | ลพบุรี
87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-10-04 | 2025-10-16 | API | กลาง | ลพบุรี | ลูกค้ายังไม่เริ่มขุดบ่อ 16/6/2025
89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | JTN | กลาง | สระบุรี
90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | JTN | กลาง | สระบุรี
93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | Suzaku | กลาง | ราชบุรี
94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | AT | กลาง | กาญจนบุรี
95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-14 | 2025-11-26 | Suzaku | ใต้ | ประจวบคีรีขันค์
96 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-02 | 2025-11-11 | Suzaku | ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา
99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | ชำแหละสุกร | lot2 | 57.2 | Solar Rooftop | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-09-22 | 2025-10-01 | PFE | ตะวันออก | ระยอง
102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-26 | 2025-11-10 | Suzaku | ตะวันออก | จันทบุรี
103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-14 | 2025-10-26 | BWS | ตะวันออก | ระยอง
104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-26 | 2025-11-10 | API | ตะวันออก | ระยอง
106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-26 | 2025-11-10 | MTT | ตะวันออก | ชลบุรี
107 | ฟาร์มสุกรท่าจาม | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-26 | 2025-11-10 | ST | ตะวันออก | ชลบุรี
108 | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-30 | MTT | ตะวันออก | ชลบุุรี
110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-26 | 2025-11-10 | Suzaku | กลาง | ปราจีนบุรี
111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-10-14 | 2025-10-26 | JTN | ตะวันออก | ชลบุรี
113 | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-10-04 | 2025-10-04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-18 | AT | ตะวันออก | สระแก้ว
114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี
116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-10-26 | 2025-11-07 | Suzaku | กลาง | ปราจีนบุรี
118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | สุกร | lot1 | 371.8 | Solar Car park | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | 2025-09-25 | 2025-10-10 | Xin | กลาง | ปราจีนบุรี
119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | สุกร | lot1 | 471.9 | Solar Car park | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-09-18 | 2025-10-06 | CWE | กลาง | ปราจีนบุรี
123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | CWE | ตะวันออก | สระแก้ว
124 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-30 | BWS | ตะวันออก | สระแก้ว
126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-10-26 | 2025-11-07 | NPA | โคราช | นครราชสีมา
127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | TM | โคราช | นครราชสีมา
130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | สุกร | lot2 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-10-26 | 2025-11-07 | TM | อีสาน | บุรีรัมย์
132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | สุกร | lot2 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | TBB | อีสาน | อำนาจเจริญ
133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | สุกร | lot2 | 371.8 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | AT | กลาง | กาญจนบุรี
134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | LF | อีสาน | สุรินทร์
135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | สุกร | lot2 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | TBB | อีสาน | ยโสธร
136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | JTN | อีสาน | ชัยภูมิ
137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | API | อีสาน | ชัยภูมิ
138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | PPP | อีสาน | อุดรธานี
141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-04 | 2025-11-16 | WER | อีสาน | ชัยภูมิ
142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | สุกร | lot3 | 157.3 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-04 | 2025-11-16 | PPP | อีสาน | สุกลนคร
143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | สุกร | lot3 | 214.5 | Solar Car park | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-11-16 | 2025-12-01 | API | อีสาน | ชัยภููมิ
144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | สุกร | lot3 | 57.2 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-02 | 2025-11-11 | BWS | อีสาน | ชัยภููมิ
145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | ชำแหละสุกร | lot3 | 214.5 | Solar roof&Car Park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | JTN | อีสาน | หนองคาย | รอลูกค้าอนุมัติ Proposal
146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | ชำแหละสุกร | lot3 | 214.5 | Solar Rooftop | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | PPP | อีสาน | หนองบัวลำภู
147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | สุกร | lot3 | 371.8 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | BWS | อีสาน | ขอนแก่น
148 | ฟาร์มสุกรพระยืน (พระยืน) | สุกร | lot3 | 314.6 | Solar Car park | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-11-26 | 2025-12-11 | TBB | อีสาน | ขอนแก่น
149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | สุกร | lot2 | 57.2 | Solar Car park | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-10-14 | 2025-10-23 | NPA | โคราช | นครราชสีมา
168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | สุกร | lot3 | 314.6 | Solar Car park | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2025-10-30 | 2025-11-14 | PFE | ตะวันออก | ชลบุรี
172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | สุกร | lot3 | 371.8 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 24X | เหนือ | กำแพงเพชร
178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | สุกร | lot3 | 314.6 | Solar Car park | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-15 | TBB | เหนือ | เพชรบูรณ์ | รอลูกค้าอนุมัติ Proposal
181 | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | ชำแหละสุกร | lot2 | 314.6 | Solar Floating | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-22 | Suzaku | ตะวันออก | จันทบุรี
184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | แปรรูปสัตว์น้ำ | lot3 | 314.6 | Solar Rooftop | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2025-10-30 | 2025-11-14 | P&S | ใต้ | สงขลา
186 | ฟาร์มกาญจนบุรี | สัตว์ปีก | lot2 | 214.5 | Solar Farm | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2025-10-30 | 2025-11-14 | AT | กลาง | กาญจนบุรี
193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | สัตว์ปีก | lot1 | 157.3 | Solar Car park | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Done | 2025-08-25 | 2025-09-06 | ST | โคราช | นครราชสีมา
199 | มีนบุรี2 | แปรรูป | lot1 (Demo) | 942.37 | Solar Rooftop | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-09-18 | 2025-10-06 | JTN | กลาง | กทม.
200 | CEE-2 | CEE | lot1 (Demo) | 214.5 | Solar Rooftop | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-09-06 | 2025-09-21 | AT | กลาง | กทม.
202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก 2 | อสร. | lot1 (Demo) | 1287 | Solar Car park | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-11-12 | 2025-12-06 | Suzaku | กลาง | กทม.
[10 empty] | Cap (kWp) | Constuction (day) | First Sync (Day)
[10 empty] | 57.2 | 45 | 36
[10 empty] | 157.3 | 60 | 48
[10 empty] | 214.5 | 75 | 60
[10 empty] | 314.6 | 75 | 60
[10 empty] | 371.8 | 75 | 60
[10 empty] | 471.9 | 90 | 72
[10 empty] | 529.1 | 90 | 72
[10 empty] | 942.37 | 90 | 72
[10 empty] | 1368.51 | 120 | 96
[10 empty] | 1287 | 120 | 96
[10 empty] | 1859 | 120 | 96
[10 empty] | 2500 | 120 | 96
Formulas:
First Sync = VLOOKUP([Capacity],K134:M145,3,)+H3
Defect = VLOOKUP([Capacity],K134:M145,2,)+H3

## Solar Farm (hidden)
จังหวัด | เริ่มก่อสร้าง | Project | LOT | Site | Installation | Capacity (kWp) | Solar Farm |  |  |  | หมายเหตุ
[7 empty] | 2*21 | 2*10 | 2*20 | ใช้ Mouting |  | Carport Onsite
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | #N/A | 11 | 4 | 57 | 7 | 7 | 5
| 2025-05-27 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | Solar Rooftop | 1481.48 |  | N/A |  | Done
| 2025-07-08 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Solar Rooftop | 870.87 |  | N/A |  | Done
| 2025-06-01 | PH5 | Demo lot1 | CEE-2 | Solar Rooftop | #REF! |  | N/A |  | Done
| 2025-07-08 | PH5 | CC | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | Solar Floating&Farm | 1859 |  | N/A |  | 2025-07-15
| 2025-09-17 | PH5 | CC | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | Solar Car park | 514.8 |  | N/A |  | 2025-09-17
Tie In แล้ว | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | Solar Farm | 314.6 | 11 |  |  | 2025-07-27 | สั่งแล้ว
Tie In แล้ว | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 5 | 2025-11-20 | สั่งแล้ว | 2025-11-20
รอดับไฟ | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 5 | 2025-11-20 | สั่งแล้ว
| 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | Solar Car park | 57.2 |  |  | 2 | 2025-11-20 | สั่งแล้ว | 2025-11-20
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มกาญจนบุรี | #N/A | #N/A |  | 1 | 7 | #N/A | สั่งแล้ว | #N/A
Tie In แล้ว | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | Solar Farm | 314.6 |  | N/A |  | 2025-07-27
| 2026-01-24 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 5 | 2026-01-24 | สั่งแล้ว | 2026-01-24
Tie In แล้ว | 2025-07-08 | PH5 | LOT AG | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | Solar roof&Car Park | 451.88 |  |  |  | 2025-07-08
Tie In แล้ว | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | Solar Fishery | 943 |  |  | 33 | 2025-10-22 | สั่งแล้ว | 2025-10-22
Tie In แล้ว | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | Solar Car park | 157.3 |  | N/A |  | 2025-11-20
| 2025-08-08 | PH5 | CC | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | Solar Rooftop | 214.5 |  | N/A |  | 2025-08-08
รอดับไฟ | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | Solar Car park | 157.3 |  | N/A |  | 2025-11-20
| 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | Solar Car park | 57.2 |  | N/A |  | 2025-11-20
| 2025-08-17 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | Solar Rooftop | 57.2 |  | N/A |  | 2025-08-17
| 2025-11-08 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | Solar Floating | 314.6 |  | N/A |  | 2025-11-08
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มกาญจนบุรี | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
| 2026-01-24 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | Solar Car park | 157.3 |  | N/A |  | 2026-01-24
Tie In แล้ว | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | Solar Car park | 529.1 |  | N/A |  | 2025-11-20
| 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | Solar Car park | 57.2 |  | N/A |  | 2026-02-08
รอดับไฟ | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มพะเยา | Solar Car park | 214.5 |  | N/A |  | 2025-10-22
Tie In แล้ว | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | Solar Car park | 314.6 |  | N/A |  | 2025-10-22
รอดับไฟ | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | Solar Car park | 314.6 |  | N/A |  | 2025-10-22
| 2026-03-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | Solar Car park | 57.2 |  | N/A |  | 2026-04-06
| 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | Solar Car park | 157.3 |  | N/A |  | 2026-05-08
| 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | Solar Car park | 57.2 |  | N/A |  | 2026-05-08
รอดับไฟ | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | Solar Car park | 471.9 |  | N/A |  | 2025-10-22
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
| 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | Solar Car park | 214.5 |  | N/A |  | 2026-02-08
| #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
| #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
| 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | Solar Car park | 157.3 |  | N/A |  | 2026-05-08
| 2026-06-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | Solar Car park | 157.3 |  | N/A |  | 2026-06-08
| #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
| 2026-06-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | Solar Car park | 57.2 |  | N/A |  | 2026-07-07
| 2025-11-08 | PH5 | CC | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | Solar Car park | 214.5 |  | N/A |  | 2025-11-08
| #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
| 2025-10-27 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | ฟาร์มสุกรพระยืน | Solar Car park | 314.6 |  | N/A |  | 2025-10-27
รอดับไฟ | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | Solar Car park | 214.5 |  | N/A |  | 2025-10-22
#N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
#N/A | 2026-05-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | Solar Car park | 214.5 |  | N/A |  | 2026-06-06
| #N/A | PH5 | #N/A | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | #N/A | #N/A |  | N/A |  | #N/A
ศรีษะเกษ | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | Solar Rooftop | 2002 |  | N/A |  | 2025-10-29
Note
Formulas:
เริ่มก่อสร้าง = VLOOKUP([Site],MASTER!$C12:CP114,42,)

## จำนวน MWp (hidden)
1058.2

## แผนงานจัดซื้อ (hidden)
last Update | 2025-08-29 | by Job |  |  |  |  | 26124.67
Lot 1 (Demo) | [9 empty] | Typical ขอ Approve งานติดตั้งก่อนแบบ Shop (Pun) - Wk 3/7 - ต้องได้ CF แบบสั่งผลิตห้องภายใน 25/7/25 (May) |  | Approval | demo
Item | Description | Supplier | Delivery Time from Supplier | Status | PO status | Delivery to site (Period) | Quantity all | Quantity on site |  | - ห้อง INV Type ตู้ 125kWac | 2 | done | N/A
[7 empty] | pcs/kWp/kW | pcs | % | - ห้อง INV Type ตู้ 175kWac | 4 | done | N/A
1 | PV Panel | Trina/JA Solar | In stock/30 Days | Done | Done | 06/68-08/68 | 5770 | 2774 | 48.0763 | - ห้อง INV Type ตู้ 300kWac |  | done | N/A
2 | Inverter | Sungrow | In stock | Done | On process | 06/68-08/68 | 28 | 20 | 71.4286
3 | EE Panel | Asefa/Avatar | 45-60 Days | Done 3/5 | Done 3/5 | 07/68-08/68 | 21 | 5 | 23.8095 | Typical Carport (May+Gno) - Wk 3/7 |  | Approval | demo
4 | Rapid Shutdown | Sungrow | In stock | Done | On process | 06/68-08/68 | 2885 | 1948 | 67.5217 | - Carport N type + ตอม่อ | SMC | Submitted 31/7 | done
5 | Mounting (Overall) |  |  |  |  | 06/68-08/68 | 4125.55 | 2758.47 | 66.8631 | - Carport standard + screw | KPI + เข็มเหล็ก | Submitted 31/7 | done
| - Roof | Cleanergy | In stock | Done | Done |  | 2197.91 | 2197.91 |  | - Carport standard ยกสูง + screw (Lot2) | Cleanergy + เข็มเหล็ก | waiting (May) | ขอรูป cleanergy (Krit)
| - Carport N type/ Y type | Siam matal / KPI | 30-45 Days | Done | Done |  | 1927.64 | 560.56
| - Carport standard | Cleanergy / KPI | 30-45 Days | [6 empty] | EE Panel (May + Job) |  | Approval
| - Carport standard ยกสูง | Cleanergy | 30-45 Days | [6 empty] | - Pack แบบตู้ - Wk 4/7 | asefa | approved
| - Farm | Cleanergy | 45-60 Days | [6 empty] | - Digital meter - Wk 3/7 | mitsu | approved
6 | Pontoon | Texplore | 45-60 Days | [6 empty] | - SPD ฝั่ง AC 1+2 - Wk 3/7 | Phonix contact | waiting (May) | พี่เตยแจ้งว่า ok แล้ว (ปากเปล่า)
7 | EPC | Local |  | CF Supplier |  | - | - | - | - | - Main CB (MTZ) | Schneider | waiting (May) | พี่เตยแจ้งว่า ok แล้ว (ปากเปล่า)
8 | TR | เจริญชัย,เอกรัฐ | 45-60 Days | Done | Done | 07/68-09/68 | 1 | 1 | 100
9 | Sensor | Kipp & RIKA | 30-45 Days | Done | Done | 07/68-08/68 | 10 | 0 | 0 | สถานะงานจัดซื้อ | Bidding | Stock | Plan CF Order | Actual CF Order | Remark
[10 empty] | PV Panel | Done | Klink สต๊อก | Wk4/7 | PO 30,000 แผ่น | PO แยกไซต์
Lot 1 | [9 empty] | EE Panel | bid All | Asefa สต๊อก | Wk4/7 | รอแผนงวดงาน | PO แยกไซต์
Item | Description | Supplier | Delivery Time from Supplier | Status | PO status | Delivery to site (Period) | Quantity all | Quantity on site |  | Rapid Shutdown | bid All | MGS สต๊อก | Wk4/7 | PO มหาชัย/ห้าดาว | PO แยกไซต์
[7 empty] | pcs/kWp/kW | pcs | % | Mounting
1 | PV Panel | Trina/JA Solar | In stock/30 Days | Done | Done | 07/68-10/68 | 7760 | 2960 | 38.1443 | - Roof | bid All | MGE สต๊อก | Wk4/7 | PO มหาชัย/ห้าดาว | PO แยกไซต์
2 | Inverter | Sungrow | In stock | Done | On process | 07/68-09/68 | 40 | 1 | 2.5 | - Carport N type | bid All | SMC / KPI | Wk4/7 | PO มหาชัย | PO แยกไซต์
3 | EE Panel | Asefa/Avatar | 45-60 Days | Wait bidding | On process | 08/68-11/68 | 97 | 6 | 6.1856 | - Carport standard | bid All | SMC / KPI | Wk4/7 | PO lot1 (10 site) | PO แยกไซต์
4 | Rapid Shutdown | Sungrow | In stock | Done | On process | 07/68-09/68 | 1730 | 0 | 0 | - Carport standard ยกสูง | bid All | MGE สต๊อก | Wk4/7 | อยู่กลุ่ม lot2 | PO แยกไซต์
5 | Mounting (Overall) |  |  |  |  | 07/68-09/68 | 5648.5 | 1801.8 | 31.8987 | - Farm | bid All | MGE สต๊อก | Wk4/7 | รอประมูล wk4/7, อยู่กลุ่ม lot2+3 | PO แยกไซต์
| - Roof | Cleanergy | In stock | [6 empty] | Pontoon |  |  | Wk4/7 | N/A | PO แยกไซต์
| - Carport N type/ Y type | Siam matal / KPI | 30-45 Days | Done |  |  | 57.2 | 57.2 | 100 | EPC (Labour) |  |  | Wk4/7 |  | ราย pack
| - Carport standard | Siam matal / KPI | 30-45 Days | Done | Done |  | 4647.5 | 1744.6 | 37.5385 | TR |  |  | Wk4/7 | by case | PO แยกไซต์
| - Carport standard ยกสูง | Cleanergy / KPI | 30-45 Days | Done |  |  | 629.2 | 0 | 0 | Sensor | Done |  | Wk4/7 | Done | PO ลงคลัง
| - Farm | Cleanergy | 45-60 Days | Done | Done |  | 314.6 | 0 | 0 | TRB246 |  |  |  | รอประมูล wk4/7 | PO ลงคลัง
6 | Pontoon | Texplore | 45-60 Days
7 | EPC | Local |  | CF Supplier |  | - | - | - | -
8 | TR | เจริญชัย,เอกรัฐ | 45-60 Days
9 | Sensor | Kipp & RIKA | 30-45 Days | Done | Done | 08/68-11/68 | 50 | 0 | 0
Lot 2
Item | Description | Supplier | Delivery Time from Supplier | Status | PO status | Delivery to site (Period) | Quantity all | Quantity on site
[7 empty] | pcs/kWp/kW | pcs | %
1 | PV Panel | Trina/JA Solar | In stock/30 Days | Done | Done | 08/68-11/68 | 11280 | 0 | 0
2 | Inverter | Sungrow | In stock | Done | On process | 09/68-11/68 | 63 | 0 | 0
3 | EE Panel | Asefa/Avatar | 45-60 Days | Wait bidding | On process | 09/68-11/68 | 123 | 0 | 0
4 | Rapid Shutdown | Sungrow | In stock | Done | On process | 09/68-11/68 | 1580 | 0 | 0
5 | Mounting (Overall) |  |  |  |  | 08/68-10/68 | 8065.2 | 0 | 0
| - Roof | Cleanergy | In stock |  |  |  | 271.7 | 0 | 0
| - Carport N type/ Y type | Siam matal | 30-45 Days
| - Carport standard | Siam matal / KPI | 30-45 Days
| - Carport standard ยกสูง | Cleanergy / KPI | 30-45 Days |  |  |  | 7049.9 | 0 | 0
| - Farm | Cleanergy | 45-60 Days |  |  |  | 743.6 | 0 | 0
6 | Pontoon | Texplore | 45-60 Days | Wait bidding |  | 09/68 | 314.6 | 0 | 0
7 | EPC | Local |  | CF Supplier |  | - | - | - | -
8 | TR | เจริญชัย,เอกรัฐ | 45-60 Days
9 | Sensor | Kipp & RIKA | 30-45 Days | Done | Done | 09/68-11/68 | 82 | 0 | 0
Lot 3
Item | Description | Supplier | Delivery Time from Supplier | Status | PO status | Delivery to site (Period) | Quantity all | Quantity on site
[7 empty] | pcs/kWp/kW | pcs | %
1 | PV Panel | Trina/JA Solar | In stock/30 Days | Done | Done | 10/68-01/69 | 12248 | 0 | 0
2 | Inverter | Sungrow | In stock | Done | On process | 10/68-01/69 | 64 | 0 | 0
3 | EE Panel | Asefa/Avatar | 45-60 Days | Wait bidding | On process | 10/68-01/69 | 96 | 0 | 0
4 | Rapid Shutdown | Sungrow | In stock | Done | On process | 10/68-01/69 | 3214 | 0 | 0
5 | Mounting (Overall) |  |  |  |  | 09/68-01/69 | 7970.82 | 0 | 0
| - Roof | Cleanergy | In stock |  |  |  | 1593.02 | 0 | 0
| - Carport N type/ Y type | Siam matal | 30-45 Days
| - Carport standard | Siam matal / KPI | 30-45 Days
| - Carport standard ยกสูง | Cleanergy / KPI | 30-45 Days |  |  |  | 6220.5 | 0 | 0
| - Farm | Cleanergy | 45-60 Days |  |  |  | 157.3 | 0 | 0
6 | Pontoon | Texplore | 45-60 Days
7 | EPC | Local |  | CF Supplier |  | - | - | - | -
8 | TR | เจริญชัย,เอกรัฐ | 45-60 Days | Wait bidding |  | 02/69 | 1 | 0 | 0
9 | Sensor | Kipp & RIKA | 30-45 Days | Done | Done | 10/68-01/69 | 62 | 0 | 0

## แผนฟาร์มสุกร
รายชื่อทีมเข้าสำรวจเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ ธุรกิจสุกร
Lot | ลำดับ | กิจการ | ฟาร์ม | Capacity (kWp) | จังหวัด | ติดต่อ |  | ลำดับการเข้าสำรวจ | ตำแหน่ง Soiltest | Status เข้าสำรวจ | พักหน้าฟาร์ม | พักในฟาร์ม 1 | พักในฟาร์ม 2 | เข้าสำรวจ | พักเปลี่ยนฟาร์ม | EPC | TEAM | รายชื่อผู้เข้าสำรวจ | สำรวจดิน (Soil test)
[6 empty] | ผจก. | เบอร์โทร | [12 empty] | สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง Solarcell
19 |  |  | 27 | 3989.7
1 | 1 | กลาง | บ่อทอง |  | ลพบุรี | คุณวิมล | 096-9687250 | 1 |  |  |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-12 |  | SZK |  |  | นายสมบัติ เจริญศิลป์,นายดนัย วะบุตรดี | นายปรีต มีธรรม,นายพีรพัฒน์ ชีวะประมง
1 | 2 | กลาง | นครนายก |  | นครนายก | คุณกิ๊ก | 097-2392224 | 2 |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-16 |  | AT |  |  | นายสมบัติ เจริญศิลป์,นายดนัย วะบุตรดี | นายนพดล มีชัย,นายธีรพงษ์ นิละโสม
1 | 3 | กลาง | โคกตูม |  | ลพบุรี | คุณม่อน | 091-8289581 | 3 |  |  |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-18 |  | WER |  |  | นายสมบัติ เจริญศิลป์,นายดนัย วะบุตรดี | นายสิทธิชัย ดีจริง,นายอาณัฐ กอสุระ
1 | 4 | ตะวันออก | สระบัว |  | ปราจีนบุรี | คณบัณฑิต พิมมงคล | 083-1088169 | 1 |  |  |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-12 |  | SZK |  |  |  | นายภานุวัฒน กาดอุดม,นายบุญเพ็ง ประเวรภัย
1 | 5 | ตะวันออก | ลาดตะเคียน |  | ปราจีนบุรี | คณวิไลวรรณ มีศิลป์ | 082-2722845 | 2 |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-16 |  | CWE |  |  |  | นายธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์,นายธีรเดช กิ่งสุวรรณวงศ์
1 | 6 | เหนือ | สุโขทัย(ปู่ย่าพันธุ์) |  | สุโขทัย | คุณชัญญา | 080-0234581 | 1 |  |  |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 |  | 24X |  |  | นาย บริหาร ขันเดช,นายชัยณรงค์ บุญยก,นายพีรพัฒน์ วะบุตรดี | นายสหัสวรรษ วงษาเนาว์,นายทรงพล ภู่นิ่ม,นายไพฑูรย์ วรกิจพาณิชย์
1 | 7 | เหนือ | พิษณุโลก1 |  | พิษณุโลก | คุุณกุ๊ก | 097-3542673 | 2 |  |  |  | 2025-07-12 |  | 2025-07-14 |  | 24X |  |  | นาย บริหาร ขันเดช,นายชัยณรงค์ บุญยก,นายพีรพัฒน์ วะบุตรดี | นายสหัสวรรษ วงษาเนาว์,นายชาตรี โคมลอย,นายธีรโชติ จำปาล่า
1 | 8 | เหนือ | หนองบัว |  | นครสวรรค์ | คุณต๋อง | 064-9944846 | 3 |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 |  | 24X |  |  | นาย บริหาร ขันเดช,นายชัยณรงค์ บุญยก,นายพีรพัฒน์ วะบุตรดี | นายพลรัตน์ ภูศรีโสม,นายอภิรักษ์ สำรวมรัมย์
1 | 9 | ใต้ | สุราษฏธานี |  | สุราษฏธานี | คุณคิริน | 080-8992429 | 1 |  |  |  | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 |  | P&S |  |  | นายกรวิชญ์ เสียงแจ้ว,นายกฤตภาส สุวรรณรัตน์,นายพิสุทธิ์ ประมวลศิลป์ | นายเจ๊ะอาสีด กาสเส็น,นายจักรี ดำด้วงโรม,นายศรายุธ บุญชูดำ,
1 | 10 | ใต้ | ป่าบอน |  | พัทลุง | คุณนิดารัตน์ | 088-7887963 | 2 |  |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-13 |  | T&D |  |  | นายกรวิชญ์ เสียงแจ้ว,นายกฤตภาส สุวรรณรัตน์,นายพิสุทธิ์ ประมวลศิลป์ | นายยาไวนี เหมสลาหมาด,นายพันธพัทธ์ สังสุมาตร
1 | 11 | ใต้ | รัตภูมิ1 |  | สงขลา | คุณมโนชัย | 086-2856899 | 3 |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 |  | SZK |  |  | นายกรวิชญ์ เสียงแจ้ว,นายกฤตภาส สุวรรณรัตน์,นายพิสุทธิ์ ประมวลศิลป์ | นายฐานัส แก้วน้อย,นายธีรยุทธ แก้วแพรก
1 | 12 | อีสาน | บ้านม่วง |  | สกลนคร | คุณอภิวัฒน์ | 061-4185255 | 1 |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 |  | PPP |  |  | อภิชาติ นาคภู่,พีรพัฒน์ ชัยรัตน์ | ชาญวิชญ์ ศรีวรษา
1 | 13 | ตะวันตก | สุพรรณบุรี |  | สุพรรณบุรี | คุณเจษฎา | 096-6719938 | 1 |  |  |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-18 |  | 24X |  |  |  | นายณันทพัฒต์ เกษหอม,นายธีรวัฒ ล่าป้อม,นายระวีวรรณ ศรพิท
2 | 1 | เหนือ | ฟาร์มสุกรอู่ทอง |  | สุพรรณบุรี | นายกิตติชัย สุริยะวงค์ | 084-0751167 | Team B | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-29 | - | 2025-08-30 | 2025-09-01 | AT
2 | 2 | เหนือ | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ |  | สุพรรณบุรี | นายศุภวิชญ์ รอดเดชา | 0875668638 พี่กอล์ฟ | Team A1 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-22 | - | - | 2025-08-23 | - | ST |  |  | ฟาร์มไม่มีห้องพัก ให้กักตัวที่โรงแรมแล้วฟาร์มจะส่งคนมาสวอป
2 | 3 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข |  | กาญจนบุรี | ศิริพร | 090-907-0064 | Team B | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-09-04 | - | - | 2025-09-05 | - | AT |  |  | เข้าพักโรงแรมวันที่4 แนะนำโรงแรม @ เมืองพลอย มีคนมาสวอป ผลออกวันที่5 เข้าทำงานได้เลย
2 | 4 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย |  | กาญจนบุรี | นายเสกสิทธิ์ ทรัพย์เมือง | 097-1712710 | Team B | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-09-01 | 2025-09-02 | - | 2025-09-03 | 2025-09-04 | AT
2 | 5 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท |  | สระบุรี | คุณกอล์ฟ | 090-991-3593 | Team A2 | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-25 | - | 2025-08-26 | - | ST |  |  | เข้าฟาร์มก่อนเที่ยง
2 | 6 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ |  | ลพบุรี | วีรชัย | 064-786-7694 | Team C | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-29 | - | 2025-08-30 | - | TBB
2 | 7 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี |  | ราชบุรี | นางสาววิลาวัลย์ หนูด้วง | 098-0307055 | Team D | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-27 | - | 2025-08-28 | - | Suzaku |  | ฐานัส แก้วน้อย
2 | 1 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | 157.3 | ระยอง | นายชัยพิสิฐ ขจีรัตน์วัฒนา | 090-4389844 | 1 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | MTT | A | บุญเลิศ นามบุญมี | แจ้งจำนวนก่อนเข้าพัก(17/08/68) แจ้งผ่านไลน์
2 | 2 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 2 | 214.5 | ระยอง | ปิยะธิดา | 063-9989223 | 2 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | MTT | A | บุญเลิศ นามบุญมี | เข้าก่อนเที่ยง แจ้งจำนวนคนอีกครั้ง
2 | 3 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | 214.5 | จันทบุรี | นางสาวยพา ปะธิเก | 082-3413055 | 3 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | SZK | B | กิจติพงษ์ โชคชัยสุริยา | แจ้งว่าเข้าพักรร. ไหน วันเข้าพัก
2 | 4 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรท่าจาม | 214.5 | ชลบุรี | นายกิตติกวินทร์ | 099-6353452 | 1 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | MTT | C | สามารถ วงศ์อัสสไพบูลย์ | นอกพื้นที่เขตเลี้ยง ผจก.-ปรึกษาสัตว์แพทย์ เรื่องวันกัก
2 | 5 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | 157.3 | ชลบุรี | คณลัคนา กองแก้ม | 097-1903423 | 2 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | MTT | C | สามารถ วงศ์อัสสไพบูลย์ | เข้าช่วงบ่ายได้จะดี
2 | 6 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | 214.5 | ปราจีนบุรี | คณเพ็ญนภา สายทองดี | 094-5456419 | 1 | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | SZK | D | รณกร งามเฉลี่ยว | ติดต่อผ่านเบอร์ ห้ามเข้าช่วง 11:00-13.30น และหลัง 16.00น. ค่าอาหารต้องจ่ายมื้อละ 30
2 | 7 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | 57.2 | ฉะเชิงเทรา | สุพรรณ จำปาทอง (ช่าง) | 095-4573396 | 2 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | SZK | D | รณกร งามเฉลี่ยว | Swab ก่อน14:00 ที่โรงแรม วันถัดไปเข้าฟาร์มก่อน 8:00
2 | 8 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | 214.5 | สระแก้ว | พิษณุ อะรัญ | 064-8046183 | 2 | เจาะนอกฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | CWE | E | ธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์
2 | 9 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | 314.6 | ปราจีนบุรี | ทัศนีย์ พิมสุวรรณ์ | 086-3537204 | 1 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | CWE | E | ธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์ | กักโรคหน้าฟาร์ม 24 ชั่วโมงก่อนเข้าฟาร์ม
2 | 10 | ตะวันออก | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | 157.3 | ปราจีนบุรี | วีรยุทธ สัมมิตร (ช่างยุทธ) | 093-2249466 | 2 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | SZK | B | กิจติพงษ์ โชคชัยสุริยา | ผู้จัดการฟาร์มแจ้งให้เข้าสำรวจวันที่ 8/09/2528
2 | 20 | ใต้ | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 |  | ประจวบคีรีขันค์ | นายนราชัย คงแป้น | 063-9495234 | 1 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | 2025-08-25 | - | - | 2025-08-26 | - | Suzaku
2 | 23 | อีสาน | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ |  | สุรินทร์ | นายจิระวัฒน์ พรินทรากูล | 095-1795793 | 1 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-20 | - | 2025-08-22 | - | Xin |  |  | เข้าก่อน 10:00 น
2 | 22 | อีสาน | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ |  | อำนาจเจริญ | นายดุษฎี ดำแม็ง | 063-7598080 | 2 | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-23 | - | 2025-08-25 | - | TBB |  |  | นอนโรงแรม 22 ก่อน12.00น. วันที่ 23
2 | 24 | อีสาน | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร |  | ยโสธร | นายเสาวลักษณ์ ดีบุรี | 093-8471917 | 3 | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-26 | - | 2025-08-28 | - | TBB |  |  | นอนโรงแรม ก่อน 12:00น วันที่ 26 / 27 พักในฟาร์ม
2 | 21 | อีสาน | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ |  | บุรีรัมย์ | นายกมลวรรณ ปานิเสน | 091-4190361 | 4 | เจาะในฟาร์ม | กำลังเข้า | - | 2025-08-29 | - | 2025-08-30 | - | TM |  |  | เข้าก่อน 12:00น
2 | 27 | โคราช | ฟาร์มท่าจะหลุง |  | นครราชสีมา | คุณสุภัทรศร | 062-936-6291 | 1 | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-22 | - | 2025-08-24 | - | NPA |  |  | เข้า 22 ก่อน 8:00น เริ่มทำงาน 24 8:00น
2 | 26 | โคราช | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย |  | นครราชสีมา | นายอลิสา ประมูล | 085-6649278 | 2 | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-25 | - | 2025-08-27 | - | TM |  |  | เข้า 25 ก่อน 12:00น
2 | 25 | โคราช | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง |  | นครราชสีมา | นายกรรณิการ์ พนมศรี | 095-6129220 | 3 | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | - | 2025-08-28 | - | 2025-08-29 | - | NPA |  |  | เข้า 28 ก่อน 10:30น (ห้องพักห้องเดียว)
3 | 1 | เหนือ | ฟาร์มพะเยา | 214.5 | พะเยา | คุณปกครอง | 098-9570107 | Team A | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว |  |  |  | 2025-09-03 |  | 24X
| 2 | เหนือ | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | 314.6 | อุตรดิตถ์ | คุณสุภาพ | 083-8781166 | Team A | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว |  |  |  | 2025-09-04 |  | 24X
| 3 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | 57.2 | กำแพงเพชร | คุณสุดธนา | 064-5741781 . 0809655198 ผจก.เอ | Team B | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว | [5 empty] | MTT
| 4 | เหนือ | ฟาร์มสุกรจอมทอง | 471.9 | เชียงใหม่ | คุณธันวา | 082-2578997 0871784406 ผจก บิว | Team A | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-03 |  | 24X
| 5 | เหนือ | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | 157.3 | พิษณุโลก | ผจก. | 097-287-5410 | Team A | เจาะในฟาร์ม | สำรวจแล้ว |  | 2025-09-05 |  | 2025-09-06 |  | 24X
| 6 | เหนือ | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | 57.2 | พิษณุโลก | คุณสาคร | 089-703-8826 | Team C | เจาะหน้าฟาร์ม | ยังไม่ได้เข้า | [5 empty] | MTT
| 7 | เหนือ | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | 214.5 | สระบุรี | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | Team D | เจาะหน้าฟาร์ม | ยังไม่ได้เข้า | [5 empty] | WER
| 8 | เหนือ | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | 371.8 | กำแพงเพชร | คุณภัทรรัตนา | 064-8751760 | Team D | เจาะหน้าฟาร์ม | สำรวจแล้ว | [5 empty] | MTT
| 9 | เหนือ | ฟาร์มวิเชียรบุรี | 214.5 | เพชรบูรณ์ |  |  | Team D | เจาะหน้าฟาร์ม | ยังไม่ได้เข้า | [5 empty] | TBB
Formulas:
พักในฟาร์ม 1 = [พักหน้าฟาร์ม]+1
พักหน้าฟาร์ม = [พักเปลี่ยนฟาร์ม, row above]+1

## อุปกรณ์
[6 empty] | 288347000 | [39 empty] | 14000000
[18 empty] | 35286 |  | 27776 | 7510
| เริ่มก่อสร้าง | Project | LOT | Site | Installation | CAPACITY | ผู้รับเหมา |  | INVERTER HOUSE |  |  | Mounting | [5 empty] | PV |  |  | -10366 | RSD |  |  | INVERTER |  |  |  | สาย DC |  |  | SENSOR |  |  |  | EE PANEL | [6 empty] | TRANFORMER |  |  | MV CTPT (Job) |  | EPC (Job) | TRB246 (Job) | สายไฟ | [7 empty] | PO | [7 empty] | ส่งจริง
[7 empty] | ผู้รับเหมา | สถานะ | House 1 | House 2 | สถานะ | Solar Rooftop (kWp) | Carport N Type (kWp) | Carport Standard (Screw Pile) | Solar Farm | Solar Floating | Mounting Onsite | PV 715 (pcs.) | PV 725 (pcs.) | PV 730 (pcs.) | PV Onsite | RSD (pcs.) | RSD Onsite (pcs.) | RSD Onsite | SG50kW (pcs.) | SG125kW (pcs.) | Logger (pcs.) | INVERTER ONSITE | 6 sq.mm. (M) | 10 sq.mm. (M) | สาย DC ONSITE | TRB (pcs.) | Wind Speed (pcs.) | Pyrano (pcs.) | SENSOR ONSITE | CB Box (pcs.) | Solar DB (pcs.) | Commu.Panel (pcs.) | Zero MV | Zero LV | EE PANEL ONSITE | Asefa ส่งของ | Size (KVA) | จำนวน | TRANFORMER ONSITE | MV CTPT (Job) | CTPT ONSITE |  |  | PV 6 Sq.mm. Red | PV 6 Sq.mm. Black | PV 10 Sq.mm. Red | PV 10 Sq.mm. Black | CV-FD 25 Sq.mm. | CV-FD 70 Sq.mm. | CV-FD 120 Sq.mm. | CV-FD 150 Sq.mm. | PV 6 Sq.mm. Red | PV 6 Sq.mm. Black | PV 10 Sq.mm. Red | PV 10 Sq.mm. Black | CV-FD 25 Sq.mm. | CV-FD 70 Sq.mm. | CV-FD 120 Sq.mm. | CV-FD 150 Sq.mm. | PV 6 Sq.mm. Red | PV 6 Sq.mm. Black | PV 10 Sq.mm. Red | PV 10 Sq.mm. Black | CV-FD 25 Sq.mm. | CV-FD 70 Sq.mm. | CV-FD 120 Sq.mm. | CV-FD 150 Sq.mm.
| 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 14417.35 | 41 | 27 | 44 | 1 | 43 | #N/A | 779.68 | 8829.73 | 314.6 | 0 | 49 | 17876 |  | 2180 | 33 | 4188 | 316 | 6 | 23 | 77 | 50 | 33 | 0 | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17 | 18 | 45 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 50 | 44 | 50 | 50 | 38040 | 42825 | 9400 | 10000 | 250 | 2280 | 1860 | 2400
ชำแหละสุกร | 2025-08-17 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | Solar Rooftop | 57.2 | [5 empty] | 57.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-17 | 80 |  |  | 2025-08-31 | 40 |  | 2025-08-24 | 1 |  | 1 | 2025-09-17 |  |  | 2025-09-21 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-23 | [5 empty] | 2025-09-17 | [7 empty] | 1
สุกรตะวันออก | 2025-11-08 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A |  | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
ไก่ย่างห้าดาว | 2025-08-08 | PH5 | CC | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | Solar Rooftop | 214.5 | [5 empty] | 214.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-08 | 300 |  |  | 2025-08-22 | 150 |  | 2025-08-15 |  |  |  | 2025-09-08 |  |  | 2025-09-12 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-14 | [5 empty] | 2025-09-08 | [7 empty] | 1
สัตว์ปีก | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มกาญจนบุรี | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | 214.5 | N/A | #N/A | 300 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | 1
สุกรตะวันออก | 2025-11-08 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | #N/A | 300 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
|  | PH5 | CC | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 | Solar Car park | 214.5 |  |  | 2 Inverter |  | SMC |  | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2026-03-08 | 300 |  |  |  | 150 |  | -7 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-14
ชำแหละสุกร | 2025-11-08 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | Solar Floating | 314.6 | [5 empty] | N/A | N/A | 314.6 | N/A | 314.6 | 2025-11-08 | 440 |  |  | 2025-11-22 | 220 |  | 2025-11-15 |  | 2 | 1 | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-13 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-15 |  |  | N/A |  |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-01 | PH5 | CC | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-23 | 440 |  |  | 2025-10-23 | 220 |  | 2025-10-16 |  | 2 | 1 | 2025-11-15 |  |  | 2025-11-21 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-13 | [5 empty] | 2025-11-15 | [7 empty] | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-01 | PH5 | CC | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-23 | 440 |  |  | 2025-10-23 | 220 |  | 2025-10-16 |  | 2 | 1 | 2025-11-15 |  |  | 2025-11-14 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-06 | [5 empty] | 2025-11-15 | [7 empty] | 1
สุกร | 2025-10-27 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | ฟาร์มสุกรพระยืน | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-10-27 | 440 |  |  | 2025-11-10 | 220 |  | 2025-11-03 |  | 2 | 1 | 2025-11-27 |  |  | 2025-12-01 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-03 |  |  | N/A |  |  | 2025-11-27 |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
อสร. | 2025-09-17 | PH5 | CC | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | Solar Car park | 514.8 | [5 empty] | N/A | 514.8 | N/A | N/A | N/A | 2025-09-17 | 720 |  |  | 2025-10-01 | 360 |  | 2025-09-24 | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 2025-10-22 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-24 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2025-10-18 |  | 1000 | N/A | N/A | 1 | 2025-11-13 | 1 | 1
|  | PH5 | #N/A | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี2 | #N/A | #N/A | [6 empty] | N/A | #N/A | N/A | N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | 0 |  | -7 | 1 | 2 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A
แปรรูปสัตว์น้ำ | 2025-07-08 | PH5 | CC | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | Solar Floating&Farm | 1859 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A |  |  | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-29 | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-21 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2025-07-25 |  |  | 1 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-28 | 1 | 1
| 2026-03-08 | PH5 | CC | โรงงานอาหาร แปรรูปเนื้อเป็ด-ไก่ บางนา | Solar Rooftop | 534.82 |  |  | 4x7.5 M |  | ยังไม่ได้สั่ง |  | N/A | 534.82 | N/A | N/A | 2026-03-08 | 748 |  |  |  | 374 |  | -7 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1
สุกร | 2025-08-08 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | Solar Car park | 57.2 | Xin | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-08 | 80 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | n/a | 1 |  |  |  | 2025-09-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | Solar Car park | 57.2 | Xin | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | 57.2 | N/A | N/A | N/A | Done | 80 |  | 80 |  | N/A |  |  | 1 | N/A | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | N/A | 1 | N/A |  | 1 |  | ย้ายไปขุนนพรัตน์ |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | Solar Car park | 157.3 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 220 |  | 220 |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | 2025-10-17 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | Solar Car park | 157.3 | WER | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 220 |  | 220 |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | Done |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | Solar Car park | 157.3 | 24X | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-17 | 220 |  | 220 |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-09-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | Solar Car park | 157.3 | Suzaku | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-17 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-09-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-08-08 | PH5 | lot1 | ฟาร์มหนองบัว | Solar Car park | 214.5 | 24X | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-08 | 300 |  | 300 |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-09-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | Solar Car park | 214.5 | AT | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-17 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-09-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | Solar Car park | 214.5 | WER | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-17 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-09-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 1
สุกร | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | Solar Car park | 314.6 | 24X | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 440 |  | 440 |  | 220 |  |  | N/A | 2 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A | 1 |  |  | 2025-10-17 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-08-08 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | Solar Car park | 314.6 | Suzaku | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-08-08 | 440 |  |  |  | 220 |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-09-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | Solar Car park | 371.8 | 24X | ประมูลแล้ว | 3 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 520 |  | 520 |  | 260 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | N/A | 1 | 1 |  | 1 |  | 2025-10-17 | 400 | 1 | 2025-09-22 | 1 | - | 1 | 1
สุกร | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | Solar Car park | 471.9 | CWE | ประมูลแล้ว | 3 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 660 |  |  |  | 330 |  |  | N/A | 3 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | 2025-10-11 | 500 | 1 | 2025-09-22 | 1 | - | 1 | 1
CEE | 2025-06-01 | PH5 | Demo lot1 | CEE-2 | Solar Rooftop | 62.92 | AT | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | 157.3 | 62.92 | N/A | N/A | N/A | Done | 88 |  | 88 |  | 44 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2025-07-06 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A | 1 |  |  | 2025-10-20 |  | N/A | N/A | 1 | - | 1 | 1
แปรรูป | 2025-07-08 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Solar Rooftop | 870.87 | Suzaku | ประมูลแล้ว | 6x10 M |  | AT ได้รับของแล้ว | 799.37 | 71.5 | N/A | N/A | N/A | Done | 1218 |  | 451 |  | 609 | 675 |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 2025-09-04 | 2 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Done |  | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 1
อสร. | 2025-05-27 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | Solar Rooftop | 1481.48 | Suzaku | ประมูลแล้ว | 6x10 M |  | ได้รับของแล้ว | 983.84 | 497.64 | N/A | N/A | N/A | Done | 2072 |  | 1603 |  | 1036 | 957 |  | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 2025-07-01 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | Done | 2000 | 1 | 2025-07-23 | 1 | 0 | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | Solar Car park | 57.2 | ST | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 80 |  |  |  | N/A |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | 2025-10-21 |  |  |  | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | Solar Car park | 57.2 | ST | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 80 |  |  |  | N/A |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | Solar Car park | 57.2 | ST | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 80 |  |  |  | N/A |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2025-12-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | 1 | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | Solar Car park | 157.3 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | Solar Car park | 157.3 | TM | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | Solar Car park | 157.3 | MTT | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A | 1 | [6 empty] | 1 | N/A | 1 | 1 | 2000 |  |  |  | 50 | 200
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | Solar Car park | 157.3 | ST | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-12-05 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | Solar Car park | 157.3 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI มีของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | Solar Car park | 157.3 | MTT | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-12-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | 1720 |  |  |  | 50 | 200
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | Solar Car park | 214.5 | Suzaku | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | Solar Car park | 214.5 | TBB | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | Solar Car park | 214.5 | CWE | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-12-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มพะเยา | Solar Car park | 214.5 | 24X | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A |  | 1 | [5 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | Solar Car park | 214.5 | ST | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | Solar Car park | 214.5 | AT | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 | [5 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | Solar Car park | 214.5 | PFE | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | 150 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A | 1 | [6 empty] | 1 | N/A | 1 | 1 |  |  | 8300 |  | 108 | 40 | 200
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | Solar Car park | 314.6 | P&S | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  | N/A | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | Solar Car park | 314.6 | WER | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | N/A | 1 | N/A |  | 1 |  |  | 315 | 1 |  | 1 | - | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | Solar Car park | 314.6 | TBB | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | KPI มีของแล้ว | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | 1 | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | Solar Car park | 314.6 | Suzaku | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | Solar Car park | 314.6 | 24X | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A |  | 1 | [5 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | Solar Car park | 314.6 | AT | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 | [5 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | Solar Car park | 314.6 | MTT | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 314.6 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 440 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A | 1 | [6 empty] | 1 | N/A | 1 | 1 | 7400 |  |  |  | 65 | 100 |  | 160
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรสระบัว | Solar Car park | 371.8 | Xin | ประมูลแล้ว | 3 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 371.8 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 520 |  |  |  | 260 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2025-10-21 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | Solar Car park | 371.8 | AT | ประมูลแล้ว | 3 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 371.8 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 520 |  |  |  | 260 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | Solar Car park | 471.9 | 24X | ประมูลแล้ว | 3 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 471.9 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 660 |  |  |  | 330 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | - | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | Solar Car park | 529.1 | CWE | ประมูลแล้ว | 4x7.5 M |  | SMC | N/A | N/A | 529.1 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 740 |  |  |  | 370 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2025-12-05 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | - | 1 | 1
อาหารแปรรูป | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | Solar Rooftop | 999.57 | MPC | ประมูลแล้ว | 2 Inverter | 2 Inverter | SMC | 999.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-10-22 | 1398 |  |  |  | 699 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | - | 1
อาหารสัตว์ | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | Solar Fishery | 1472.9 | TM | ประมูลแล้ว | 6x10 M |  | SMC | N/A | N/A | N/A | 1472.9 | N/A | 2025-10-22 | 2060 |  |  |  | N/A | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | - | 1
ชำแหละสุกร | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | Solar Rooftop | 2002 | ST | ประมูลแล้ว | 6x10 M | 4x7.5 M | SMC | 1362.1 | 639.9 | N/A | N/A | N/A | 2025-10-29 | 2800 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 13 | 1 |  |  |  | 2025-12-05 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | - | 1 | 1 | 37627 |  | 15564 |  |  | 572 |  | 2244
สุกร | 2026-03-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | Solar Car park | 57.2 | 24X | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2026-04-06 | 80 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 |  | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-04-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | 1 | [6 empty] | 1 | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | 2026-06-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | Solar Car park | 57.2 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2026-07-07 | 80 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 |  | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-07-29 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | Solar Car park | 57.2 | AT |  | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2026-05-08 | 80 |  |  | ยังไม่เบิก | N/A |  |  | 1 |  | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-06-12 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | 640 | 720 |  |  |  | 225 |  |  | 700 | 800 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 160
สัตว์ปีก | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | Solar Car park | 57.2 | WER |  | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2026-02-08 | 80 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 |  | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | มีของแล้ว
สุกร | 2026-06-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | Solar Car park | 157.3 | PPP |  | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-06-08 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-07-13 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | Solar Car park | 157.3 | TM |  | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-05-08 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-06-12 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | Solar Car park | 157.3 | 24X | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-05-08 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-06-12 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | 1300 | 1605 |  |  |  | 295
| #N/A | PH5 | Lot3-2 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | Solar Car park | 157.3 | TM |  | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-04-25 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | - | -
สัตว์ปีก | 2026-03-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | Solar Car park | 214.5 | CWE | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-03-08 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | Solar Car park | 214.5 | PPP |  | 2 Inverter |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2026-02-08 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | Solar Car park | 214.5 | PPP |  | 2 Inverter |  | AT | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | #N/A | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | Solar Car park | 214.5 | PPP |  | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2026-03-09 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | Solar Car park | 214.5 | PPP |  | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2026-02-08 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
สุกร | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | Solar Car park | 214.5 | ST |  | 2 Inverter |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2026-05-08 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2026-05-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | Solar Car park | 214.5 | TBB | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-06-06 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-07-05 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | 1 | N/A | 1 | 1
| #N/A | PH5 | Lot3-2 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | Solar Car park | 214.5 | AT |  | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2026-05-07 | 300 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2400 | 2600 |  |  | 40 | 30 |  | 400
สุกร | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | Solar Car park | 942.37 | 24X | ประมูลแล้ว | 1 Inverter | 1 Inverter | SMC | N/A | N/A | 942.37 | N/A | N/A | 2026-08-06 | 1318 |  |  | ส่งแล้ว | 659 |  |  |  | 2 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
| 2026-05-15 | PH5 | CC | โรงฟักไข่บ้านไร่ | Solar Car park | 321.2 | P&S |  | 2 Inverter |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | 321.2 | N/A | N/A | 2026-06-06 | 440 |  | แผง 730W | ยังไม่เบิก | 220 |  |  |  | 2 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-07-05 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [10 empty] | N/A |  | 1 | 1 | 5500 | 6000 |  |  |  | 70 | 185
สุกร | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | Solar Car park | 371.8 | PPP |  | 3 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 371.8 | N/A | N/A | #N/A | 520 |  |  | ส่งแล้ว | 260 |  |  | 1 | 2 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 1 | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
แปรรูปสัตว์น้ำ | #N/A | PH5 | lot3 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | Solar Rooftop | 377.52 | P&S |  | 3 Inverter |  | ยังไม่ได้สั่ง | #N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-05-22 | 528 |  |  | ส่งแล้ว | 264 |  |  | 1 | 2 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | - | 1 | 1 |  |  | 6000 | 6000 | 40 | 70 | 700
| 2026-05-15 | PH5 | CC | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | Solar Car park | 540.2 | MPC |  | 1 Inverter | 3 Inverter | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | 540.2 | N/A | N/A | 2026-06-06 | 740 |  | แผง 730W | ยังไม่เบิก | 370 |  |  | 1 | 3 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-07-05 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [7 empty] | 400 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 4000 | 4600 | 1000 | 1000 | 70 | 720 | 160
แปรรูปไก่ | #N/A | PH5 | Lot3-2 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | Solar Car park N type | 642.4 |  |  | 4x7.5 M |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | 642.4 | N/A | N/A | N/A | 2026-07-08 |  |  | 880 | ยังไม่เบิก | 0 |  |  |  | 4 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | - | 1 | 1 | 2700 | 3900 |  |  |  | 250 | 660
อาหารสัตว์ | 213 | PH5 | lot4 | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ | Solar Car park | 829.4 | TM |  | 6x10 M |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 2026-06-06 | 1160 |  |  | ยังไม่เบิก | 580 |  |  | 1 | 5 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [7 empty] | 800 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 7000 | 8000 |  |  | 70 | 250 | 500
สัตว์น้ำ | #N/A | PH5 | lot3 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | Solar Car park N type | 889.46 | P&S |  | 6x10 M |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | 889.46 | N/A | N/A | 2026-06-22 | 1244 |  |  | ส่งแล้ว | 622 |  |  |  | 6 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 1 |  |  |  |  | 1000 | 1 |  | 1 | - | 1 | 1 | 7000 | 8000 |  |  |  | 280 |  | 500
อาหารสัตว์ | #N/A | PH5 | Lot3-2 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | Solar Car park | 949 |  |  | 6x10 M |  | ยังไม่ได้สั่ง | N/A | N/A | 949 | N/A | N/A | 2026-08-06 |  |  | 1300 | ยังไม่เบิก | 0 |  |  |  | 6 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [7 empty] | 1000 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 7000 | 8000 |  |  |  | 280 |  | 500
สุกรตะวันออก | 2025-11-08 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | Solar Car park | 57.2 | [5 empty] | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | #N/A | 80 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 |  | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  | 1 | N/A | 1 |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | 2026-07-15 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-08-06 | 220 |  |  | 2026-08-06 | N/A |  | N/A |  | 1 | 1 | 2026-08-29 |  |  | 2026-08-28 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-20 | 1 | 1 | N/A | 1 |  | 2026-08-29 |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | Lot3-2 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A |  | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A | 1 |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | Lot3-2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A |  | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | Solar Car park | 157.3 |  |  | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A |  | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | Lot3-2 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | Solar Car park | 214.5 |  |  | 2 Inverter |  |  | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | #N/A | 300 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A | 1 |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | Lot3-2 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A | 1 |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | 2025-11-27 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรท่าจาม | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | #N/A | 300 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A | 1 |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | Lot3-2 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรตะวันออก | #N/A | PH5 | Lot3-2 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | #N/A | 220 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A | 1 | 1 | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
สุกรใต้ | 2025-11-08 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | #N/A | 300 |  |  | #N/A | N/A |  | N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 | #N/A |  |  | N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | รอ CF | N/A | 1 | 1
ชำแหละสุกร | 2025-11-08 | PH5 | CC | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | Solar Car park | 214.5 | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | 2025-11-08 | 300 |  |  | 2025-11-22 | N/A |  | 2025-11-15 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-13 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-15 |  |  | N/A |  |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-12-08 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | ฟาร์มบ้านม่วง | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-12-08 | 440 |  |  | 2025-12-22 | 220 |  | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-08 |  |  | 2026-01-12 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-01-08 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
อาหารสัตว์ | 2026-03-08 | PH5 | CC | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี | Solar Car park | 1730.3 |  |  | 6x10 M |  | ยังไม่ได้สั่ง |  | 1015.3 | 715 | N/A | N/A | 2026-03-08 | 2420 |  |  |  | 1210 |  | -7 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-12 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-14
สุกร | 2026-01-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มท่าจะหลุง | Solar Car park | 57.2 | WER | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 57.2 | N/A | N/A | 2026-02-20 | 80 |  |  |  | N/A |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2026-03-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | Solar Car park | 157.3 | ST | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | 2025-10-16 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-09-08 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | Solar Car park | 157.3 | PPP | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-09-08 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-10-13 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-08 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | Solar Car park | 157.3 | TM | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-08 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-14 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | Solar Car park | 157.3 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-14 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-18 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-17 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | Solar Car park | 157.3 | TM | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-17 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-21 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | Solar Car park | 157.3 | Xin | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | 2025-10-16 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | Solar Car park | 157.3 | TM | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | Solar Car park | 157.3 | WER | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | Solar Car park | 157.3 | TM | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | Solar Car park | 157.3 | WER | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 220 |  |  |  | N/A |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2025-12-19 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | 1 | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | Solar Car park | 157.3 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | KPI | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 220 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2026-01-24 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | Solar Car park | 157.3 | ST | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-01-24 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | 2026-02-28 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | Solar Car park | 214.5 | Xin | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-07-27 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | 2025-10-16 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | Solar Car park | 214.5 | TM | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-11-20 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-12-05 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | 1 | N/A | 1 | 1
สุกร | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | Solar Car park | 214.5 | TM | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | AT ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | 214.5 | N/A | N/A | 2025-10-22 | 300 |  |  |  | N/A |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว |  |  | N/A | [7 empty] | 1 | N/A | 1 | 1
สัตว์ปีก | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | Solar Farm | 314.6 | PPP | ประมูลแล้ว | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | N/A | N/A | N/A | 314.6 | N/A | 2025-07-27 | 440 |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 2 | 1 |  |  |  | 2025-08-31 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | N/A |  | 1 |  | Done |  | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 1
ไก่ย่างห้าดาว | 2025-07-08 | PH5 | LOT AG | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | Solar roof&Car Park | 451.88 | ST | ประมูลแล้ว | 3 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | 314.6 | 137.28 | N/A | N/A | N/A | Done | 632 |  |  |  | 316 | 316 |  | N/A | 3 | 1 |  |  |  | 2025-08-12 | 1 | 1 | 1 | ส่งแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Done |  | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 1
| 2026-03-15 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | Solar Car park | 157.3 | TM | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-05-05 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
| 2026-07-08 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | Solar Car park | 157.3 | TBB | ประมูลแล้ว | 1 Inverter |  | SMC | N/A | N/A | 157.3 | N/A | N/A | 2026-07-08 | 220 |  |  | ส่งแล้ว | N/A |  |  |  | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | 2026-08-12 | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  | N/A | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | รับเหมาซื้อ
|  | PH5 | LOT AG | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | Solar Car park | 2171.02 |  | ยังไม่ประมูล |  |  |  | N/A | [5 empty] | 2974 |  | แผง 730W | ยังไม่เบิก | 1487 |  |  |  | 10 | 1 | ยังไม่เบิก |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ยังไม่เบิก | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 3400 | 4000 | 100 | 600 |  | 1000
3462
Formulas:
RSD Onsite = [PV Onsite]-7

## Check list Permit
อ.1
|  | ลำดับ | รายชื่อ | บริษัท | lot | กลุ่มธุรกิจ | Preliminary Design |  |  | GPS | บ้านเลขที่ (ตามบิลค่าไฟ) | รายชื่อผู้ติดต่อ | เบอร์โทร | AMR |  | PVsyst |  |  | Contract |  | NTP | โฉนดที่ดิน |  |  |  |  | จังหวัด | ภาค | ผังเมือง |  |  |  | คัดระวางที่ดิน | พื้นที่ขออนุญาตติดตั้งโซล่า (ตร.ม) | พื้นที่ขออนุญาตห้อง Inverter (ตร.ม) | เอกสารขอใช้ประโยชน์ที่ดิน |  |  |  | ผู้รับเหมา | ผู้รับเหมา | ผู้รับผิดชอบให้วิศวกรเซ็น | สถานะ Drawing | Drawing(Signed) | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) |  |  | Plan ยื่นเอกสาร |  |  |  |  | รง.4 |  |  | พค.2 |  |  | ขนานไฟ |  |  |  |  | ใบผลิตและจำหน่าย
Investor | ประเภทฟาร์ม | [5 empty] | DC (kWp) | AC (kW) | INSTALLATION |  |  |  |  | USER | PASS | DC (kW) | PR Ratio | Yield (kWh) | Curtailment (kWh) | % Curtailment |  | ขอที่ดินเครือ |  | เจ้าของที่ดิน | เลขที่โฉนดที่ดิน | สถานะ |  |  | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | โฉนดที่ดิน |  |  |  | สถานะ | วันที่ส่ง | สถานะ | วันที่ได้รับ | [8 empty] | Plan | Actual | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | เอกสาร | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | เลขลงรับ | วันที่ยื่น | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ | สถานะล่าสุด (หน่วยงานรับผิดชอบ) | วันที่ติดตามล่าสุด | ช่องทางติดต่อ
132 | 35 | 134 | 134 | 124 | 134 | 134 | 134 | 113 | 134 | 102 | 115 | 79 | 79 | 56 | 43 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 104 | 129 | 9 | 92 | 2 | 91 | 116 | 116 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 69 | 34 | 29 | 33 | 95 | 134 | 99 | 105 | 67 | 105 | 38 | 91 | 101 | 7 | 100 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1
AG Korat |  | 1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.666687329126095, 102.10862948140725 | 99 ม.9 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016784002 | Cpf#1234567 | 157 | 80.76 | 222906 | 13021.93 | 5.84 | 2025-07-01 | CPF | Y | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท 0711.7/1195 | [6 empty] | 45884 | 2025-08-28 |  |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้เลขลงรับ ยื่นเมื่อวันที่ 9/9 | ได้เลขลงรับ | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV |  | 36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 16.031962318650844, 101.06856848735104 | ตำบล ยางงาม อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220 | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0849796699 |  |  | 157 | 80.51 | 223852 | 2521.16 | 1.13 | 2025-07-12 | 45884 |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | เพชรบูรณ์ | เหนือ | มท 0711.5/1071 | [6 empty] | 45884 | 2025-08-28 | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/11/2025 | เตรียมเอกสาร เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร 15/01/2026 : ยื่นเอกสารแล้ว เลขลงรับ 110/2569 03/02/2026 : ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ยื่นแล้ว/ติดต่อคุณอนุรักษ์ 089 5316577 ) ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-08-27 | 2026-01-15 | 2025-08-21 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | CPF | 42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 15.240163734566282, 101.27181248406191 | ตำบล นาโสม อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15190 | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 |  |  | 157 | 80.57 | 222782 | 2339.42 | 1.05 | 2025-07-12 | CPF | Y | CPF |  | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | มท 0711.8/1088 | [6 empty] | 45884 | 2025-08-28 |  |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสารให้พี่ออย | เตรียมเอกสาร | ติดตาม อบต. | 2025-08-27 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
AG Korat |  | 16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | #N/A | 314.6 | 250 | Solar Farm | 13.821329118542431, 101.69441638149347 | 264 ม.15 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 |  |  | 215 | 79.26 | 287132 | 15141.51 | 5.27 | 2025-07-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) |  |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | 45884 | 2025-08-28 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | แก้ไขเอกสาร | 2025-08-29 |  | 2025-08-21 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | เช่า | 119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 471.9 | 375 | Solar Car park | 14.842678023693386, 101.61908153550677 | 225 บ้านหนองตลาด ม.7 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020013554000 | Cpf#1234567 | 315 | 78.49 | 444195 | 791.01 | 0.18 | 2025-07-01 | เช่า | Y | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | มท 0711.7/1191 |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | 46064 |  |  |  | CWE (พี่โต้ง) | CWE | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | ปริ้นแบบ | ยื่นแล้ว อบต.อยากได้มอบอำนาจตัวจริง CPF | ยื่นนแล้ว ติดตาม (เอกสารอยู่ที่อบต.) | ติดตาม อบต. | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | แพลนยื่น 10/9/2025 | [7 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV |  | 45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สัตว์ปีก | 57.2 | 0 | Solar Car park | 13.779095734835257, 101.69298381591659 | ตำบล ตลาดแร้ง อำเภอ บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 |  |  |  |  | 472 | 79.45 | 632489 | 76206.84 | 12.05 | 2025-07-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45884 | 2025-08-28 | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | Xin (พี่โจ) | Xin | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-08-29 |  | 2025-08-21 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | CPF | 86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 15.825743272501292, 101.8772967276296 | 50/1 ม.10 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 |  |  | 57.2 | 80.45 | 78907 | 83796.7 | 0.26 | 2025-07-07 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | 45884 | 2025-08-28 |  |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสารให้พี่ออย | ยื่นแล้ว/คุณแจ็ค กองช่าง 0940582788 | เตรียมเอกสาร | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 | [10 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG Korat |  | 7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 300 | Solar Car park | 13.80290928223742, 101.66785781820437 | 147 ม.3 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราขสีมา 30150 |  |  | 0200018275773 | Srabua*@2025 | 372 | 79.79 | 501446 | 21066.7 | 4.2 | 2025-07-20 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
AG Korat |  | 8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 175 | Solar Car park | 14.82831902515646, 100.82626199360942 | 96 ม.11 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | 020006051490 | Fkoktoom@2568 | 215 | 79.68 | 296815 | 96291.37 | 32.44 | 2025-08-10 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45896 |  |  |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV |  | 19 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 1 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CC | #N/A | 2559.7 |  | Solar Floating&Farm | 12.778303634273774, 101.72716521027003 | #N/A | คุณเอกอนันต์ อ่อนสอาด | 095-602-2566 | 020002276795/020017050930 | Klang@2567/Klang@2567 |  |  |  | 0 | 0 | 2025-05-15 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [12 empty] | #N/A
AG Korat |  | 3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | #N/A | 157.3 | 175 | Solar Car park | 14.658505127495635, 102.11332705341891 | ตำบล สุขเกษม อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016784015 | Cpf#1234567 | 157 | 80.2 | 224225 | 15832.31 | 7.06 | 2025-07-10 | CPF | Y | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท 0711.7/1193 | [6 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  |  | Xin (พี่โจ) | Xin | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้เลขลงรับ ยื่นเมื่อวันที่ 9/9 | ได้เลขลงรับ ติดตาม | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG Korat |  | 5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.677010105329066, 101.94986340696443 | ตำบล วังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016784053 | Cpf#1234567 | 157 | 79.98 | 220769 | 17437.54 | 7.9 | 2025-07-01 | CPF | Y | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท 0711.7/1194 | [6 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  |  | Xin (พี่โจ) | Xin | พี่โจ Suzaku | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
AG Korat |  | 193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 175 | Solar Car park | 15.06022974868468, 101.70796677655555 | ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 |  |  | 215 | 79.89 | 311079 | 12435.78 | 4 | 2025-07-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | มท.0711.7/1256 | [6 empty] | 45896 | 2025-09-15 |  |  | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โจ Suzaku | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสารแบบ และหนังสือรับรองวิศวกรใหม่ | แก้ไขเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV |  | 47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CC | แปรรูปสัตว์น้ำ | 1859 | 1500 | Solar Floating&Farm | 12.778303634273774, 101.72716521027003 | 095-602-2566 | คุณเอกอนันต์ อ่อนสอาด | 095-602-2566 | [5 empty] | 0 | 0 | 2025-07-01 | CC | เร่งตรวจสอบ ข้ามทางสาธารณะ |  |  |  |  | #N/A | ยื่นแล้ว 9/7/68 |  |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  |  | AT | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ |  |  | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ | ติดเรื่องทางสาธารณะ
ATV | เช่า | 65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.8760323700367, 101.64015621736756 | 98 ม.7 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 080-3929144 |  |  | 157 | 78.3 | 302219 | 9206.8 | 4.26 | 2025-07-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | สุโขทัย | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-01 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | เช่า | 47 | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | CC | แปรรูปสัตว์น้ำ | 1859 | 250 | Solar Floating&Farm | 17.524011404839538, 99.82438249369598 | 095-602-2566 | คุณสาคร | 089-703-8825 | 020017035713 | Skt#12345678 | 315 | 80.15 | 441185 | 10528.88 | 2.39 | 2025-07-10 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง(จีโน่) |  |  | ฟาร์มเช่า |  |  |  |  | AT | มีวิศวกรเซ็นแล้ว |  |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  | 2025-09-08 |  | 2025-07-30 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | เช่า | 61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park | 17.20266265729188, 100.26490657520068 | 313 ม.4 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 | คุณสาคร | 089-703-8825 | 020009654320 | Pl@1111111111 | 372 | 79.3 | 540863 | 26285.17 | 4.86 | 2025-07-10 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  |  |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV | เช่า | 70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 57.2 | 0 | Solar Car park |  | 303 ม.11 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 |  |  |  |  | 315 | 79.9 | 450766 | 214056.69 | 47.49 | 2025-08-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | สงขลา | ใต้ |  |  |  |  | ขอระวาง(ปัน) |  |  | 46064 |  |  |  | Xin (พี่โจ) | Xin | โจ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่โจ | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/10/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
AG Korat |  | 17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 7.050031317030468, 100.22785725748204 | 253 ม.1 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | 0200078772962 / 020007877258 | Password@1 | 157 | 80.32 | 232392 | 65244.75 | 29.96 | 2025-08-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | พี่โจ Suzaku | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV |  | 56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | #N/A | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.55161198367762, 101.95599964400067 | 26/5 หมู่3 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016810343 | Cpf#1234567 | 157 | 79.79 | 223182 | 17148.62 | 7.68 | 2025-08-01 | CPF | Y | CPF |  | ได้รับแล้ว | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | มท 0711.7/1192 | [6 empty] | 46098 |  |  |  | P&S (พี่มอส) | P&S | มอส | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พีมอส | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | CPF | 52 | ฟาร์มหนองบัว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 15.799015380236652, 100.71433357766949 | 98/8 ม.6 ต.วังบ่อ อ.หนองบัวจ.นครสวรรค์ | คุณวิทวัต | 064-9944846 |  |  | 215 | 79.44 | 301461 | 99052.51 | 32.86 | 2025-08-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครสวรรค์ | เหนือ |  |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว 04/09 |  |  | 45905 | 2025-11-14 | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | เช่า | 82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.380353192888327, 99.8303398979907 | 275 ม.14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 | นายเจษฎา ดอกน้อย | 096-6719938 | 020016436875 | Sp123456789@ | 157 | 80.64 | 220819 | 60428.56 | 29.38 | 2025-08-10 | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | สุพรรณบุรี | กลาง | [7 empty] | 46064 | 2026-05-22 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 | [10 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV |  | 55 | ฟาร์มบ้านม่วง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 7.313667422030757, 100.1501219423618 | 256 ม.7 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | 020016806067 | Rp1M303@2024 | 315 | 80.44 | 462304 | 13092.86 | 2.38 | 2025-08-01 | CC | Y |  |  |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | พี่โจ Suzaku | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | CPF | 69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 15.312076900411911, 100.63066697849715 | 333 ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | 020006842524 | Bothrong@01.2025 | 157 | 79.19 | 215561 | 68145.85 | 39.11 | 2025-08-10 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | พัทลุง | ใต้ | [7 empty] | 45905 | 2025-10-02 |  |  | Suzaku | Suzaku | พี่โจ Suzaku | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร | เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร | ติดตาม อบต. | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 | [10 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | เช่า | 85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.247543445977021, 100.98772537210048 | 19/2 ม.10 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | 020018989708 | Nakornnayok@2024 | 215 | 81.01 | 296728 | 138226.95 | 46.58 | 2025-08-10 | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | ฟาร์มเช่า |  |  |  | Suzaku | Suzaku | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-07-30 | [10 empty] | แพลนยื่น 19/12/2025
ATV | เช่า | 84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot1 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.749585100248447, 102.24886876729846 | 191 ม.1 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 | คุณสไปร์ท | 098-209-2663 |  |  | 452 | 80.74 | 626360 | 0 | 0 | 2025-06-20 | เช่า | Y | เช่า |  | ได้รับแล้ว | นครนายก | กลาง |  |  |  | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว |  |  | 46064 | 2025-05-22 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 244218 |  | 2025-08-21 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV |  | 27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | Demo lot1 | อสร. | 1481.48 | 250 | Solar Rooftop | 13.511567442866678, 100.15784428901634 | ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 | คุณครรชิต | 080-909-9732 |  |  | 1457 | 79.55 | 1945121 | 0 | 0 | 2025-05-20 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สมุทรสาคร | กลาง | [7 empty] | 45894 | 2025-09-15 | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | Suzaku | Suzaku | พี่โจ Suzaku | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้ใบอนุญาตแล้ว | ได้ใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | ข1,น2,น4 |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  | แพลนยื่นมีนาคม 2569
ATV |  | 200 | CEE-2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Demo lot1 | CEE | 62.92 | 0 | Solar Rooftop | 13.813115863060949, 100.84238678776437 | 29/4 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 | [9 empty] | 2025-07-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | กรุงเทพฯ | กลาง | [11 empty] | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-09-08 |  | 2025-08-01 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
AG Korat |  | 21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | LOT AG | ไก่ย่างห้าดาว | 451.88 |  | Solar roof&Car Park |  | ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190 | [9 empty] | 2025-07-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | ได้เอกสาร อ.1 / ยื่นขอก่อสร้างเพิ่ม | ได้เอกสาร อ.1 / ยื่นขอก่อสร้างเพิ่ม | ได้รับแล้ว | 2025-09-12 |  | 2025-07-31 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV |  | 202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | CC | อสร. | 514.8 |  | Solar Car park | [11 empty] | #N/A | CC | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | ขอระวาง | [7 empty] | Suzaku |  |  |  | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร |  | 244218 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 28/11/2025
ATV |  | 199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Demo lot1 | แปรรูป | 870.87 | 250 | Solar Rooftop | 15.2279842,101.2057636 | 20 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 | นางสาววลิกา แสงแก้ว (พี่ทราย) | 086-415-4052 |  |  | 57.2 | 79.85 | 80158 | 349.83 | 0.44 | 2025-09-17 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | กรุงเทพฯ | กลาง | [8 empty] | 2025-08-22 |  |  | Suzaku | Suzaku | พี่โจ Suzaku | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-08-29 |  | 2025-07-30 |  | ข1,น2,น4 / วิศวกรเซ็นรับรองแบบ | [8 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV |  | 20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | CC | ไก่ย่างห้าดาว | 214.5 | 175 | Solar Rooftop | 18.965261595902064, 98.98405397781353 | 095-602-2566 | คุณภัทรนันท์ | 095-602-2566 |  |  | 215 | 79.28 | 300370 | 0 | 0 | 2025-08-01 | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 24X | พี่ณัฐ |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | เช่า | 118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park | 14.6557528 99.817356 | 590 บ้านหนองตลาด ม.12 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 | นายศุภวิชญ์ รอดเดชา | 091-7785198 | 020002815958 | Password@1 | 57.2 | 81.03 | 81378 | 6114.5 | 7.51 | 2025-08-10 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | Xin (พี่โจ) | Xin | โจ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่โจ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-19 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 57.2 | 0 | Solar Car park | 15.124845668120342, 100.61567568794675 | ตำบล บัวชุม อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | 020006894759 | Naret@0123456 | 157 | 79.48 | 216396 | 41900.45 | 19.36 | 2025-08-10 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | 46098 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | ชำแหละสุกร | 57.2 | 50 | Solar Rooftop | 13.01561696226364, 101.26172071410018 |  |  |  | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 57.2 | 79.73 | 78081 | 0 | 0 | 2025-08-10 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | MTT |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 186 | ฟาร์มกาญจนบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | 14.3835704,99.7885074 | [5 empty] | 215 | 80.81 | 302219 | 3032.89 | 1 | 2025-08-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | AT | พี่โต้ง |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025 | [7 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 202 | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | บจ. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ | CC | อสร. | 514.8 | 175 | Solar Car park | 12.701150553890047, 101.9856774816023 | [5 empty] | 215 | 79.91 | 292083 | 136570.37 | 46.76 | 2025-08-20 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | Suzaku |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 57.2 | 0 | Solar Car park | 12.773124059074734, 101.7715325154132 | 200 ม.5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี |  |  |  |  | 157 | 80 | 218611 | 59314.94 | 27.13 | 2025-08-20 | เช่า |  | ขอ เทน CPF แล้ว |  | ได้รับแล้ว | สุพรรณบุรี | กลาง | [11 empty] | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 20 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | บจ. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน | CC | ไก่ย่างห้าดาว | 214.5 | 175 | Solar Rooftop | 12.825671136267651, 101.80536528366892 | 095-602-2566 |  |  |  |  | 215 | 80.06 | 296374 | 64169.64 | 21.65 | 2025-08-20 | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 24X | พี่ณัฐ |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV/Rewrite |  | 106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.411608916824907, 101.2549416827869 |  |  |  | 020019638153 | Chonburi#625200 | 215 | 79.52 | 288874 | 106779.61 | 36.96 | 2025-08-20 | CC | [5 empty] | #N/A | [12 empty] | MTT
ATV | เช่า+จำนอง | 87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 157.3 | 0 | Solar Car park | 13.109116902418624, 101.3077633983958 | 180 ม.3 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 |  |  | 020002183406 | Tj*0002024 | 215 | 79.27 | 290824 | 30447.88 | 10.47 | 2025-08-20 | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง | 24317 | ได้รับแล้ว | ลพบุรี | กลาง | [7 empty] | 46064 |  |  |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
AG Korat |  | 12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.022594312726165, 101.88192637278 | ตำบล บ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150 |  |  |  |  | 157 | 79.71 | 213121 | 94252.64 | 44.23 | 2025-08-20 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [11 empty] | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 99 | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | ชำแหละสุกร | 57.2 | 125 | Solar Rooftop | 13.339399437909098, 101.2595403790751 | [5 empty] | 157 | 79.93 | 213817 | 79680.08 | 37.27 | 2025-08-20 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | MTT |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV |  | 186 | ฟาร์มเป็ดกาญจนบุรี 1/2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 214.5 | 175 | #N/A | 14.619840824719113, 101.86409208258512 |  | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016784567 | cpf123456 | 215 | 80.25 | 301266 |  |  | 2025-09-01 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | ยื่นแล้ว 4/7/68 | [11 empty] | AT | พี่โต้ง |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 09/01/2026
ATV | เช่า | 114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.145192698046548, 101.80800718068198 | 300 หมู่บ้านบุสูง ม.10 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 |  |  |  |  | 315 | 79.11 | 423115 | 166534.32 | 39.36 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [11 empty] | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 28/11/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 09/01/2026
AG Korat |  | 126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.116216910670422, 101.72600355641423 | 137 ม.17 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 |  |  | 020001109915 | Prachin1@2568 | 157 | 79.52 | 213019 | 10325.46 | 4.85 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46098 |  |  |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG Korat | เช่า+จำนอง | 127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.614923603315852, 102.22282734220606 | 233 ม.14 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 |  |  |  |  | 215 | 79.9 | 293630 | 154320.54 | 52.56 | 2025-09-01 | เช่า+จำนอง |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  |  |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV |  | 106 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชลบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | สุกร | 214.5 | 125 | Solar Car park | 15.274225454915442, 102.70630843045562 |  | นายกรรณิการ์ พนมศรี | 095-6129220 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 157 | 79.24 | 218792 | 8902.64 | 4.07 | 2025-09-01 | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | MTT | พี่โต้ง |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | เช่่า | 130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 157.3 | 175 | Solar Car park | 14.615080647564621, 102.22259300044398 | 12 ม.16 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 | นายอลิสา ประมูล | 085-6649278 | chockchai.f | Chockchai@f | 215 | 79.58 | 296375 | 30934.26 | 10.44 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | บุรีรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | เช่า | 132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 15.270661669221541, 103.05822077322678 | 168 ม.5 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 | นายกมลวรรณ ปานิเสน | 091-4190361 | 020014077217 | CPFBuriram@09 | 157 | 79.37 | 218432 | 10441.63 | 4.78 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | อำนาจเจริญ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | เช่า | 133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 371.8 | 300 | Solar Car park | 15.742623324287155, 104.66458146067099 | 72/4 บ้านเขาเขียว ม.9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 | นายดุษฎี ดำแม็ง | 063-7598080 | 020022339793 | Amnat12345@ | 315 | 79.53 | 432193 | 123394.1 | 28.55 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | กาญจนบุรี | ตะวันตก | [7 empty] | 46064 |  |  | ขอเอกสารแล้ว | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | เช่า | 134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.316995961261652, 99.56739329295975 | 89 ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 | น.ส.ชัญญา วงศ์เครือ | 090-9070064 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 372 | 79.71 | 518774 | 183349.55 | 35.34 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | สุรินทร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  |  | ขอเอกสารแล้ว | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | เช่า | 135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 14.568104673505392, 103.3582719385496 | 97 บ.ดู่ลาด ม.9 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 | นายจิระวัฒน์ พรินทรากูล | 095-1795793 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 215 | 80.34 | 300634 | 31502.69 | 10.48 | 2025-09-01 | ไม่ครบ |  | เช่า+ไม่ครบ |  | ได้รับแล้ว | ยโสธร | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  | เตรียมเอกสาร | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG Korat | เช่า | 149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สุกร | 57.2 | 175 | Solar Car park | 15.98461604865314, 104.18252583545818 | 99 บ.โนนสวรรค์ ม.10 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 | นายเสาวลักษณ์ ดีบุรี | 093-8471917 | Tanachot | cpf@2024 | 215 | 79.92 | 296165 | 33415.44 | 11.28 | 2025-09-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  | ขอเอกสารแล้ว | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV |  | 35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 214.5 | 50 | Solar Car park | 13.821550543433773, 101.73266986078731 | ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 | คุณสุภัทรศร | 062-936-6291 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 57.2 | 79.86 | 79828 | 4851.14 | 6.08 | 2025-09-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 45968 | 2025-12-17 | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | CWE (พี่โต้ง) | CWE | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 16/11/2025 | เหลือยินยอมให้ใช้ที่ดิน เลขลงรับ 31/2568 12/11/2025 :ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-10-10 | 2025-12-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG Korat |  | 6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 250 | Solar Car park | 12.695857223784605, 101.82745281649089 | ตำบล นกออก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา | คุณเต้ย | 097-2620704 |  |  | 315 | 80.54 | 440747 | 0 | 0 | 2025-09-01 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46098 |  |  |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | ส่งให้พี่อำนาจ/พี่วรเสฎ | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/5/2026 | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
AG Korat |  | 9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 175 | Solar Car park | 13.821533492418277, 101.73243570792528 | ตำบล ท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30150 | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 |  |  | 215 | 80.4 | 293751 | 2432.2 | 0.83 | 2025-09-10 | CPF / ไม่ครบ |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46163 |  |  |  | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | เตรียมเอกสาร | 2025-10-10 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
AG Korat |  | 15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.673819429894612, 102.05999970227128 | ตำบล ตูม อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016784670 | Cpf#1234567 | 157 | 80.11 | 224802 | 19914.94 | 8.86 | 2025-09-17 | CPF / ไม่ครบ |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [11 empty] | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV |  | 30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.644328098052691, 102.13863738535306 | ตำบล คำพราน อำเภอ วังม่วง สระบุรี 18220 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020020788662 | Cpf#1234567 | 157 | 80.27 | 221001 | 11116.56 | 5.03 | 2025-09-17 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สระบุรี | กลาง | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 125 | Solar Car park | 14.72872259730001, 100.7163048084794 | 192/2 ม.5 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 | นายมานพ ศิริราช (พี่แหลม) | 095-602-2566 | 020016784035 | cpf123456 | 157 | 79.87 | 224195 | 19631 | 8.76 | 2025-09-17 | Y |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สระบุรี | กลาง | [7 empty] | ขอ ATV แล้ว | 2026-03-18 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV |  | 81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.838704893861179, 101.08508977055948 | 171 ม.4 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 | นางสาววลิกา แสงแก้ว (พี่ทราย) | 086-415-4052 |  |  | 157 | 80.26 | 224760 | 13189.85 | 5.87 | 2025-09-17 | เช่า+ติดจำนอง |  | ขอ เทน CPF แล้ว |  | ยังไม่ได้รับ | สุพรรณบุรี | กลาง | [7 empty] | เตรียมเอกสาร |  |  |  | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025 | [7 empty] | แพลนยื่น 23/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สัตว์ปีก | 314.6 | 250 | Solar Car park | 16.32006088283686, 100.13064154379742 | 083-954-5671,091-857-0000 | ศุภณัฐ | 083-954-5671,091-857-0000 |  |  | 372 | 79.74 | 543631 | 0 | 0 | 2025-09-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | Xin |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV |  | 41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สัตว์ปีก | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.1165974,101.7833905 | 095-447-7726 | คุณลิขิต | 095-447-7726 |  |  | 315 | 79.81 | 428079 | 0 | 0 | 2025-09-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | ST | พี่โต้ง |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 23/01/2026
ATV | เช่า | 93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 14.719146177339308, 100.71235178751806 | 57 ม.3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | 020001107860 | Ppd@01102567 | 215 | 79.59 | 295179 | 134965.13 | 45.72 | 2025-09-20 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ราชบุรี | กลาง | [7 empty] | 45952 |  |  |  | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV | เช่า | 94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 125 | Solar Car park | 14.56619779 99.81107538 | 45/5 ม.2 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 | นายกิตติชัย สุริยะวงค์ | 084-0751167 | 020003432241 | Uthong#172 | 315 | 80.5 | 443551 | 10379.13 | 2.34 | 2025-09-20 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | กาญจนบุรี | ตะวันตก | [7 empty] | 46064 |  | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-22 | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV |  | 95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 157.3 | 0 | Solar Car park | 13.732127457678848, 99.5670377397832 | 1/4 ม.6 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 | นางสาววิลาวัลย์ หนูด้วง | 098-0307055 |  |  | 315 | 78.97 | 428167 | 14001.94 | 3.27 | 2025-09-20 | CPF+เช่า |  | ขอ เทน CPF แล้ว |  | ได้รับแล้ว | ประจวบคีรีขันธ์ | กลาง | [8 empty] | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 29/12/2025 |  |  |  |  | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV |  | 37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 157.3 | 175 | Solar Car park | 14.409662774267709, 99.51500386992475 | พช.2051 ตำบล สามแยก อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 | นายเสกสิทธิ์ ทรัพย์เมือง | 097-1712710 | 020016418572 | Boploi@123456 | 215 | 79.2 | 298674 | 62618.79 | 20.97 | 2025-09-20 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | เพชรบูรณ์ | เหนือ | [7 empty] | 45971 | 2025-12-17 |  |  | TBB (พี่นิวัติ) | TBB | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 18/11/2025 | เตรียมเอกสาร เอาเอกสารไปยื่น + แสกนเอกสาร 15/01/2026 : ยื่นเอกสารแล้ว เลขลงรับ 129 |  | ติดตาม อบต. | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
AG Korat |  | 10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 12.45459316764052, 99.90036844546661 | ตำบล สูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170 | นายนราชัย คงแป้น | 063-9495234 | 020003927918 | Pranburi2@ | 157 | 79.73 | 219990 | 82646.85 | 37.57 | 2025-09-20 | CPF / ไม่ครบ |  | CPF / ไม่ครบ |  | ไม่ครบ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46134 |  |  |  | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ออย | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV |  | 39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 157.3 | 125 | Solar Car park | 15.701807485042607, 101.04679895575212 | 100 14 ถนน โครงการบ้านด่านสูงเนินหมู่ที่ 6 7 ตำบล โคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0849796699 |  |  | 157 | 79.43 | 223759 | 1479.97 | 0.66 | 2025-09-25 | CPF |  |  |  | ได้รับแล้ว | สระแก้ว | ตะวันออก | [7 empty] | 45971 | 2025-12-17 |  |  | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV |  | 43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 57.2 | 125 | Solar Car park | 14.88985914587528, 101.87775497632312 | ตำบล โคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15210 | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0849796699 |  |  | 157 | 80.45 | 227817 | 11703.43 | 5.51 | 2025-10-11 | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | ลพบุรี | กลาง | [11 empty] | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว | พี่บอย ส่งให้พี่โต้งเซ็น | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-21 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV |  | 168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 125 | Solar Car park | 13.934558288201506, 102.01788318705145 | 57 ม.4 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 |  |  | 157 | 79.83 | 213981 | 360.39 | 0.17 | 2025-10-18 | CPF |  | CPF / ไม่ครบ |  | ไม่ครบ | ชลบุรี | ตะวันออก | [11 empty] | PFE (พี่เบียร์) | PFE | เบียร์ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่เบียร์ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-21 |  | 2025-08-15 | [10 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026
ATV |  | 40 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สัตว์ปีก | 314.6 | 50 | Solar Car park | 14.811021469261709, 100.82838113404657 | 083-954-5671,091-857-0000 | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 |  |  | 57.2 | 80.41 | 79884 | 275.24 | 0.34 | 2025-10-18 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | Xin | พี่โต้ง |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-21 |  | 2025-08-15 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025 | [7 empty] | แพลนยื่น 30/01/2026 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV |  | 41 | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สัตว์ปีก | 314.6 | 250 | Solar Car park | 13.445425715220441, 101.28433941500232 | 095-447-7726 |  |  |  |  | 315 | 79.88 | 425765 | 89511.98 | 21.02 | 2025-08-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | ST |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV |  | 184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | lot3 | แปรรูปสัตว์น้ำ | 377.52 | 250 | Solar Rooftop |  | ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด สงขลา 90140 |  |  |  |  | 1258 | 78.18 | 1832668 | 0 | 0 | 2025-08-17 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สงขลา | ใต้ | [7 empty] | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | P&S (พี่มอส) | P&S | มอส | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-09-30 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV/Rewrite | เช่า | 53 | ฟาร์มพะเยา | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 19.24928899117793, 99.92072398947437 | 125 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 | ไผ่ลู่ลม | 089-919-1399 |  |  | 215 | 80.27 | 300099 | 3270.92 | 1.09 | 2025-09-10 | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | พะเยา | เหนือ | [7 empty] | 46098 |  |  |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV |  | 54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 15.20346898441814, 101.24160173370396 | 108 หมู่ 4 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 |  |  | 315 | 79.55 | 439846 | 206809.85 | 47.02 | 2025-09-10 | เช่า |  | เช่า |  | ตรวจสอบ | ลพบุรี | กลาง | [11 empty] | Xin (พี่โจ) | Xin | โจ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งให้พี่โจ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV | เช่า | 57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 314.6 | 250 | Solar Car park | 17.585390545742612, 100.4496690223144 | 9/2 ม.5 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 | คุณวุฒิพงษ์ | 082-598-9989 |  |  | 315 | 79.71 | 437490 | 198943.87 | 45.47 | 2025-09-10 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | อุตรดิตถ์ | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  |  |  | 24X (พี่ณัฐ) | 24x | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV/Rewrite |  | 71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 7.044144509001849, 100.23548152933986 | 086-352-8243 | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | 020007879323 |  | 215 | 80.96 | 319420 | 2501.58 | 0.78 | 2025-09-17 | CC | [5 empty] | #N/A | [12 empty] | Xin
ATV |  | 68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สุกร | 471.9 | 200 | Solar Car park | 16.409663762406225, 99.64107967579113 | 223 ม.12 ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 | คุณปิติพงษ์ ผจก. | 092-079-7999 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 57.2 | 79.74 | 80330 | 43815.55 | 54.54 | 2025-09-10 | CPF / ไม่ครบ |  | CPF / ไม่ครบ |  | ไม่ครบ | เชียงใหม่ | เหนือ | [11 empty] | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | ได้รับแบบคืนแล้ว | ได้รับแล้ว | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV |  | 34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | สัตว์ปีก | 529.1 | 375 | Solar Car park | 18.459869549794746, 98.7149232084537 | ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 | คุณบัญชา | 088-2613574 | 020005565366 | Farm*15213 | 472 | 80.85 | 664592 | 76183.41 | 11.46 | 2025-09-10 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 45968 | 2025-12-17 | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | CWE (พี่โต้ง) | CWE | มีวิศวกรเซ็นแล้ว | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว 16/11/2025 | เหลือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 12/12/2025 : ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-10-24 |  | 2025-08-15 | [5 empty] | แพลนยื่น 13/02/2026
ATV |  | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | อาหารสัตว์ | 1472.9 | 200 | Solar Fishery | 16.027240673691797, 102.26981759797633 | 80/3 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 | นายกิตติธร โม่งปรานีต | 088-077-7037 | 020018833933 | Khonsawan@2567 | 215 | 79.64 | 295251 | 147207.77 | 49.86 | 2025-09-10 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ราชบุรี | กลาง | [9 empty] | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-05-13 | TM (พี่โต้ง) | TM | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | เซ็นแล้ว | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV |  | 204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | แปรรูป | 999.57 | 200 | Solar Rooftop | 15.842729162678221, 101.8126924660506 | 48 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 | นายวชิระ สุระวิทย์ | 096-7212931 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 215 | 79.6 | 293115 | 28690.67 | 9.79 | 2025-09-10 | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | กรุงเทพฯ | กลาง | [11 empty] | Suzaku | MPC |  | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV |  | 38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สัตว์ปีก | 214.5 | 175 | Solar Car park | 17.356552708350875, 102.68873293515853 | 35 ม.5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 | นางสาวอาทิตยา มีสุขศรี | 090-2201777 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 215 | 79.76 | 290128 | 290128.32 | 15.99 | 2025-09-10 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ปราจีนบุรี | ตะวันออก | [7 empty] | 45905 | ได้รับเอกสารแล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | Done | CWE (พี่โต้ง) | CWE | พี่โต้ง | ได้รับแบบคืนแล้ว | แบบเซ็นแล้ว | เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ยื่นแล้ว อบต.อยากได้มอบอำนาจตัวจริง CPF 13/03/2026 : ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ยังไมไ่ด้ยื่น (อบต.เดียวกับ ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน) ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับแล้ว | 2025-10-24 | 2026-03-13 | 2025-08-15
ATV/Rewrite |  | 146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | ชำแหละสุกร | 214.5 | 175 | Solar Rooftop | 16.9618951, 102.27155 | 084-051-3444 | นายนิวัฒน์ ชัยวรรณ | 084-051-3444 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 215 | 79.18 | 289578 | 0 | 0 | 2025-09-17 | CC | [5 empty] | #N/A | [12 empty] | PPP
ATV |  | 102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | #N/A | 125 | #N/A | 15.832678761464614, 101.806855885649 | 4/1 ม.16 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 | นางสาวนราพร ทองริว | 063-921-2224 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 157 | 79.98 | 215479 | 10442.22 | 4.85 | 2025-09-10 | CC |  | CPF |  |  | จันทบุรี | [13 empty] | ว่าง |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV/Rewrite | เช่า | 103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 17.37481799100513, 104.14395472587084 | 55 ม.6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 | นางสาววจี วงค์สุวรรณ | 098-0264783 | 020018846262 | Cp2010@13A | 157 | 79.95 | 210136 | 9285.93 | 4.42 | 2025-09-10 | CC |  | เช่า |  |  | ระยอง | [13 empty] | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV |  | 104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | #N/A | 175 | #N/A | 16.200920403321742, 102.210063939911 | 109 ม.8 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 | นางสาวดาราธิป ไชยโก | 092-2747186 | 020013448181 | password@2A | 214 | 79.55 | 289668 | 97640.72 | 33.71 | 2025-09-10 | CC |  | CPF |  |  | ระยอง | [13 empty] | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-10-24 |  | 2025-08-15
ATV/Rewrite |  | 107 | ฟาร์มสุกรท่าจาม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 214.5 | 125 | #N/A | 13.355211958847786, 101.26668680698175 | 66 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 |  |  |  |  | 157 | 79.58 | 212197 | 77113.07 | 36.34 | 2025-09-17 | CC |  | CPF |  |  | ชลบุรี | [12 empty] | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV | เช่า | 110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | #N/A | 125 | #N/A | 17.079012048475665, 100.2519405784260 | 103 หมู่บ้านหาดมะกอก ม.2 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 | คุณสาคร | 089-703-8825 | 020016645002 | Watbot@2567 | 157 | 80.53 | 227844 | 62340.24 | 29.37 | 2025-09-17 | CC |  | เช่า | [16 empty] | ว่าง |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV |  | 71 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | สุกร | 214.5 | 50 | Solar Car park | 16.931136314016758, 100.40377348418087 | 086-352-8243 | คุณสาคร | 089-703-8825 | 020010680655 | Cpf@222222 | 57.2 | 80.54 | 83993 | 9971.73 | 12.7 | 2025-09-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | Xin |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV |  | 111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | #N/A | 175 | #N/A | 9.821749407776899, 98.6036253179544 | 50/1 ม.11 ต.หนอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 | วรวัตร ชัยรังสี | 086-352-8243 | 020004415550 | Boat@00siri | 215 | 78.62 | 305894 | 44224.67 | 14.46 | 2025-09-17 | CC |  | CPF | [16 empty] | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV/Rewrite |  | 116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | #N/A | 175 | #N/A | 14.779952458451932, 101.07669099584233 | 45 ม.4 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 | คุณกอล์ฟ | 090-991-3592 | 020001113707 | Saleangphan@03 | 215 | 79.44 | 296004 | 45255.3 | 15.33 | 2025-09-17 | CC |  | CPF |  |  | ปราจีนบุรี | [13 empty] | ว่าง |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV |  | 123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | #N/A | 125 | #N/A | 13.928976546269398, 102.01644234961636 | 234 ม.7 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 |  |  |  |  | 157 | 79.19 | 212263 | 37025.55 | 17.44 | 2025-09-17 | CC | [17 empty] | CWE (พี่โต้ง) | CWE | พี่โต้ง | ส่งแบบให้ผรม.แล้ว |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV |  | 181 | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | ชำแหละสุกร | 314.6 | 175 | Solar Floating | 17.77342761227312, 102.7861323159088 | 097-2620704 | นายโยธิน คำภากุม | 084-752-8034 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 214 | 80.64 | 288898 | 0 | 0 | 2025-09-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | ว่าง |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-03 |  | 2025-08-15
ATV |  | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 57.2 | 0 | Solar Car park | 16.396601850778794, 99.64000638810884 | 313 ม.4 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 | คุณภัทรรัตนา | 092-7571308 |  |  | 372 | 80.53 | 526366 | 21353.4 | 4.06 | 2025-09-17 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | 24X (พี่ณัฐ) | 24x | พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15
ATV |  | 146 | โรงชำแหละสุกรหนองบัวลำภู | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | ชำแหละสุกร | 214.5 | 175 | Solar Rooftop |  | 084-051-3444 |  |  |  |  | 215 | 79.26 | 296784 | 132305.86 | 44.58 | 2025-09-17 | CC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [12 empty] | PPP |  |  |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-11-14 |  | 2025-08-15
ATV | เช่า | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ |  | lot3 | สุกร | 214.5 | 50 | Solar Car park | 13.792569375852937, 101.49140513217515 | 147 ม.12 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 |  |  | 020019788228 | Password@1 | 57.2 | 79.48 | 76873 | 4868.51 | 6.33 | 2025-09-20 | เช่า |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15
ATV | เช่า | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.864179555666697, 102.08059227752527 | 241 ม.3 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 |  |  |  |  | 215 | 79.65 | 291336 | 152064.55 | 52.2 | 2025-09-20 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15
ATV |  | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 50 | Solar Car park | 15.614772947640702, 101.7438912654712 | 39/2 ม.5 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 | นางสาวมิ่งขวัญ มีบุญมา | 063-8327788 | 020013462354 | NAMSAI#2024w | 57.2 | 80.24 | 79939 | 48496.79 | 56.95 | 2025-09-20 | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | อุดรธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 17/03.2026 |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15
ATV/Rewrite | เช่า | 141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 157.3 | 0 | Solar Car park | 16.310636, 102.86044 | (ฟาร์มหมู)บจก.ที.เจ.ฟาร์ม บ.กุดไผ่ ม.1 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 | นางสาวอัปสร นิลทัย | 082-564-1615 | 020024851816 | Khonkaen@145 | 315 | 80.09 | 438271 |  |  | 2025-09-20 | เช่า |  | เช่า+จำนอง |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46064 |  |  |  | TM (พี่โต้ง) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15
ATV |  | 142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 157.3 | 0 | Solar Car park | 16.277204873954947, 102.759793569013 | 111 บ้านแสนพัน ม.6 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230 | นายฉัตรมงคล ลุสีดา | 082-120-4139 | ไม่ใช่มิเตอร์ AMR |  | 315 | 79.2 | 434665 | 9706.11 | 2.23 | 2025-09-20 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [11 empty] | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-11-14 |  | 2025-08-15 |  |  | แพลนยื่น 31/10/2025
ATV | เช่า | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park | 13.88144914025962, 101.72659134858968 | 220 ม.5 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 | นายปราโมทย์ คำแสง (พี่ข้าวฟ่าง) | 095-602-2566 |  |  | 215 | 80.25 | 290900 | 20294.17 | 6.89 | 2025-12-01 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-12-22
ATV |  | 108 | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 157.3 | 50 | #N/A | 16.069286709313495, 102.23738610639796 | 9 หลังวัดหนองงูเหลือม ม.11 ต.หนอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 | นายวรวิทย์ ศรีมะเริง (พี่เอ้) | 095-602-2566 |  |  | 57.2 | 79.18 | 79085 | 261.39 | 0.31 | 2026-01-07 | CC |  | CPF |  |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | MTT (พี่ณัฐ) | MTT | ณัฐ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร |  |  | 2025-12-22 |  | 2025-08-15
ATV | เช่า | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 157.3 | 125 | Solar Car park | 14.872026609664967, 101.62108726837499 | 186/10 ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 | นายเรืองวิทย์ กิจชวลิต (พี่บอล) | 0803929144 |  |  | 157 | 80.4 | 228742 | 13050.67 | 5.71 | 2026-01-17 | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46064 |  |  |  | AT (พี่โต้ง) | 24X | พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-12-22 |  | 2025-08-15
ATV |  | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 57.2 | 0 | Solar Car park |  | 36 ม.11 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 | [10 empty] | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | พิษณุโลก | เหนือ | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | AT (พี่โต้ง) | 24x | พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร | 2025-12-22 |  | 2025-08-15
AG Korat |  | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | แปรรูป | 2171.02 | #N/A | Solar Car park | #N/A | [11 empty] | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [11 empty] | ประมูลราคา | ประมูลราคา | [5 empty] | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 76 | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 214.5 |  | #N/A |  | 17 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 | [10 empty] | CC |  |  |  |  | ระนอง | [12 empty] | AT (พี่โต้ง) | AT | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | #N/A | 214.5 | 175 | Solar Car park |  | #N/A | [10 empty] | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | สระบุรี | กลาง | [7 empty] | 45952 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | #N/A | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 124 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 157.3 |  | #N/A | [12 empty] | CC |  | CPF | [16 empty] | MTt | ณัฐ
ATV |  | 145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | ชำแหละสุกร | 214.5 |  | Solar Car park |  | ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43100 | [10 empty] | CC | [17 empty] | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง
ATV |  | 172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | #N/A | 942.37 | 250 | #N/A |  | 187-189 ม.20 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 | [10 empty] | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | กำแพงเพชร | เหนือ | [11 empty] | 24X (พี่ณัฐ) | 24X | พี่ณัฐ | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบ | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 214.5 | 175 | Solar Car park |  | 370 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 | [10 empty] | เช่า+ติดจำนอง |  | เช่า |  | ไม่ครบ | เพชรบูรณ์ | เหนือ | [11 empty] | TBB (พี่นิวัติ) | TBB |  | เตรียมเอกสาร | ปริ้นแบบแล้ว ส่งเอกสารให้วิศวกร | เตรียมเอกสาร |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 96 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 57.2 |  | #N/A |  | 123 ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 | [10 empty] | CC | [18 empty] | ว่าง |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 113 | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 214.5 |  | #N/A | [12 empty] | CC | [18 empty] | AT | พี่โต้ง
ATV | เช่า | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 57.2 | 0 | Solar Car park |  | 77 บ.ดอนเกษตร ม.11 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 | [10 empty] | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV | เช่า | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สุกร | 371.8 | 250 | Solar Car park |  | ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 | [10 empty] | เช่า |  | เช่า |  | ได้รับแล้ว | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 45952 |  |  |  | PPP (พี่แป๊ป) | PPP | แป๊ป | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 148 | ฟาร์มสุกรพระยืน | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC ไม่มีพื้นที่ | สุกร | 314.6 |  | Solar Car park |  | 082-120-4139 | [10 empty] | CC | [18 empty] | PPP | แป๊ป
ATV |  | 44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot3 | สัตว์ปีก | 57.2 | 0 | Solar Car park |  | ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 | [10 empty] | CPF |  | CPF |  | ยังไม่ได้รับ | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [8 empty] | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | WER (พี่ออย) | WER | ออย | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
AG Korat |  | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | LOT AG | #N/A | 157.3 |  | Solar Car park |  | ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340 | [10 empty] | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [11 empty] | ST (พี่โต้ง) | ST | พี่โต้ง | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | lot2 | ชำแหละสุกร | 2002 | 1625 | Solar Rooftop |  | 168 ตำบล หนองหว้า อำเภอ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 | [10 empty] | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | ศรีษะเกษ | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46098 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | ST (พี่โต้ง) | ST |  | เตรียมเอกสาร |  | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอดัดแปลง | ไม่ต้องยื่นขอ
ATV |  | 207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | lot3 | สัตว์น้ำ | 889.46 | 200 | Solar Car park N type |  | 71 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จ.ชุมพร 86160 | [10 empty] | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | ชุมพร | ใต้ | [11 empty] | P&S (พี่มอส) | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี |  | Lot3-2 | #N/A | 642.4 | 200 | Solar Car park N type |  | 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี 18110 | [10 empty] | 779 |  | CPF |  | ยังไม่ได้รับ | สระบุรี | กลาง | [8 empty] | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | Suzaku | ประมูลราคา |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
AG Korat |  | 2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 |  | LOT AG | #N/A | 157.3 |  | Solar Car park | [12 empty] | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46163 |  |  |  | TM (พี่โต้ง) | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
AG Korat |  | 11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี |  | LOT AG | #N/A | 157.3 |  | Solar Car park | [12 empty] | เช่า+จำนอง |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) | [7 empty] | 46163 |  |  |  | TBB (พี่นิวัติ) | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี |  | CC | #N/A | 1742 |  | Solar Car park |  | 57 ถ. พหลโยธิน ตำบล หนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค สระบุรี 18140 | [10 empty] | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | สระบุรี | กลาง | [12 empty] | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | 214.5 |  | Solar Car park |  | 99/1 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 | [10 empty] | CPF |  | CPF |  | ได้รับแล้ว | กาญจนบุรี | ตะวันตก | [7 empty] | 46099 |  |  |  | AT (พี่โต้ง) | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | Lot3-2 | #N/A | 157.3 |  | Solar Car park | [12 empty] | CPF |  | CPF |  | ยังไม่ได้รับ | ลำปาง | เหนือ | [7 empty] | 46163 | 2026-06-05 | ได้รับเอกสารแล้ว | 2026-06-05 | TM (พี่โต้ง) | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว | ได้รับใบอนุญาตแล้ว
ATV |  | 213 | โรงงานอาหาร แปรรูปเนื้อเป็ด-ไก่ บางนา |  | CC | #N/A | 534.82 |  | Solar Rooftop | [12 empty] | ขอที่ดินเครือ |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | กทม. | กลาง | [12 empty] | #N/A | [5 empty] | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | CC | #N/A | 540.2 |  | Solar Car park |  | #N/A | [10 empty] | CPF |  |  |  | ยังไม่ได้รับ | สระบุรี | กลาง | [12 empty] | #N/A |  | เตรียมเอกสาร |  |  |  | เตรียมเอกสาร
|  | 216 | โรงฟักไข่กบินทร์บุรี3 |  | CC | #N/A | 214.5 |  | Solar Car park | [31 empty] | #N/A
|  | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี |  | lot2 | อาหารสัตว์ | 1472.9 | 1175 | Solar Fishery | 13.773751873049225, 99.93046821411666 | 80/3 ม.8 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 | [29 empty] | TM
ATV |  | 217 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | Lot3-2 | #N/A | 949 |  | Solar Car park | 14.787213942180731, 100.80192466646787 | [16 empty] | สระบุรี | กลาง | [11 empty] | TM (พี่โต้ง) | #N/A |  | เตรียมเอกสาร
ATV |  | 218 | โรงฟักไข่บ้านไร่ |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [31 empty] | #N/A |  | เตรียมเอกสาร
|  | 213 | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ |  | CC | #N/A | 534.82 |  | Solar Rooftop | [31 empty] | #N/A |  | เตรียมเอกสาร
อ.1
| ได้รับใบอนุญาต | ติดตาม อบต | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | รวมทั้งหมด
Lot (Demo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13
Lot2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 12
Lot3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17
Lot3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
lotAG | 16 | 4 | 0 | 1 | 21
lotAG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โฉนดที่ดิน
| ได้รับโฉนดแล้ว | ยังไม่ได้รับ | ตรวจสอบ | เอกสารไม่ครบ | รวมทั้งหมด
Lot (Demo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Lot2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 29
Lot3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18
Lot3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
lotAG | 16 | 4 | 0 | 1 | 21
lotAG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
เอกสารขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
| ขอเอกสาร ATV แล้ว | ได้รับเอกสารแล้ว | เตรียมเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | รวมทั้งหมด
Lot (Demo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Lot3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lot3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lotAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
lotAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
วันที่ส่ง = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("VLOOKUP([ลำดับ],IMPORTRANGE(""https://docs.google.com/spreadsheets/d/146I2JOCkvESgUQGA6zzda6YInoF2GqWI6Vs6jdc45xc/edit?gid=399942971#gid=399942971&fvid=2091106426"",""Check list Permit!B:BK""),40,FALSE)"),45897.0)

## Carport Lot1 (hidden)
PM | จังหวัด | เริ่มก่อสร้าง | Project | LOT | Site | Installation | Capacity | Carport Standard | [8 empty] | INVERTER House | [5 empty] | จำนวน Screw Pile | [9 empty] | Rev.0
[8 empty] | 3x14 (40แผ่น)(4 เสา) | 3x20 (60แผ่น) (27 เมตร) (6 เสา) | 3x27 (80แผ่น) (36 เมตร) (7 เสา) | 3x34 (100แผ่น) 45 เมตร (9 เสา) | 3x40 (120แผ่น) 55 เมตร (10 เสา) | 3x74 (220แผ่น) 100 เมตร (18 เสา) | Carport Onsite | Carport Onsite | สั่งของ | 125 kW | 175 kW | 250 kW | 300 kW | House Onsite | House Onsite | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 18 | Total | Screw Pile Onsite | ส่งของแล้ว | ขาดส่ง / เกิน | Total |  | Carport Onsite
64 | 97 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | #N/A | 19 | 39 | 47 | 63 | 35 | 2 | 25 | 103 |  | 43 | 29 | 15 | 9 | 92 | 24 | 152 | 468 | 658 | 1134 | 700 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | 5 | 3 | 1344 |  | 22
#N/A | ST | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | Solar Car park | 157.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2025-08-10 | 2025-07-27 | Done | 1 |  |  |  | 2025-08-10 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 | 2025-08-01 | 40 | 2
No | Xin | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | Solar Car park | 157.3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2025-08-10 | 2025-10-22 | Done | 1 |  |  |  | 2025-08-10 | 2025-10-22 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2025-08-01
NO | TBB | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2025-08-10 | 2025-07-27 |  | 1 |  |  |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025-08-17
|  | 2025-07-08 | PH5 | cc | โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แกลง (ระยอง) 2 | Solar Floating&Farm | 1859 | N/A | [6 empty] | 2025-07-15
Yes | CWE | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | Solar Car park | 471.9 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 |  |  |  |  | 1 | 2025-08-10 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | 0 | 114 | 2025-08-01 |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
#N/A | PPP | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | Solar Farm | 314.6 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-07-27 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 36 | ยืนยันพื้นที่
| 24X | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | Solar Car park | 371.8 |  |  |  | 4 | 1 |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 |  |  |  |  | 1 | 2025-08-17 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | 0 | 92 | 2025-08-17 | 92 |  | 48 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-07-27
| 24X | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | Solar Car park | 314.6 |  |  | 1 |  | 3 |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 |  |  |  | 1 |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 74 | 2025-08-17 | 74 |  | 40 | ยืนยันพื้นที่
NO | WER | 2025-07-27 | PH5 | lot1 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | Solar Car park | 157.3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 |  | 1 |  |  |  | 2025-08-17 | 2025-07-27 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2025-08-01 | 36 | -8 | 38 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-07-27
| 24X | 2025-08-08 | PH5 | lot1 | ฟาร์มหนองบัว | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-08 |  |  | 1 |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2025-08-17 |  |  | 88 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-08
#N/A | Xin | 2025-07-27 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  |  | 2025-08-20 | 2025-07-27 |  |  | 1 |  |  | 2025-08-10 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2025-08-01 | 56 | 2 |  | ยืนยันพื้นที่
No | Suzaku | 2025-08-08 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | Solar Car park | 314.6 |  |  | 3 | 2 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-08 |  |  |  | 1 |  | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 | 0 | 78 | 2025-08-20 |  |  | 120 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-08
No | Xin | 2025-08-08 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | Solar Car park | 57.2 | 2 | [5 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2025-08-20 |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
| 24X | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 |  | 1 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025-08-01 |  |  | 94 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-17
NO | AT | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | Solar Car park | 214.5 |  | 5 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 |  |  | 1 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2025-08-20 |  |  | 80 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-17
NO | Suzaku | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | Solar Car park | 157.3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 |  | 1 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2025-08-20 |  |  | 36 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-17
| Suzaku | 2025-09-17 | PH5 | CC | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | Solar Car park | 514.8 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-09-17 | [17 empty] | 54 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-17
|  | 2025-12-08 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | ฟาร์มบ้านม่วง | Solar Car park | 314.6 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2025-08-17 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 1 | 2025-08-17 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | 0 | 114 | 2025-08-17 |  |  | 120 | ยกเลิก | 2025-12-08
NO | WER | 2025-08-17 | PH5 | lot1 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 |  |  | 1 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2025-08-20 |  |  | 54 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-08-17
#N/A | PPP | 2025-09-08 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025-09-08 |  |  | 74 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-09-08
Yes | TM | 2025-10-08 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025-09-08 |  |  | 78 | #N/A | 2025-10-08
Yes | TBB | 2025-10-14 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | Solar Car park | 157.3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2025-09-08 | 2025-10-14 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 | 2025-09-08 |  |  | 12 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-14
Yes | TM | 2025-10-17 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-17 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2025-09-08 |  |  | 38 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-17
| Suzaku | 2025-05-27 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | Solar Rooftop | 1481.48 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | Done | [17 empty] | 50 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-05-27
N/A | Suzaku | 2025-07-08 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Solar Rooftop | 870.87 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | Done | [17 empty] | 36 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-07-15
N/A | AT | 2025-06-01 | PH5 | Demo lot1 | CEE-2 | Solar Rooftop | 62.92 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | Done | [17 empty] | 54 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-06-01
#N/A | ST | 2025-07-08 | PH5 | LOT AG | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | Solar roof&Car Park | 451.88 | [6 empty] | 2025-08-18 | 2025-07-08 |  | ออกแบบเฉพาะโครงการนี้ 1 หลัง | [15 empty] | 40 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-07-08
Not Sure | Xin | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรสระบัว | Solar Car park | 371.8 |  | 6 | 2 |  |  |  | 2025-08-10 | 2025-10-22 |  |  |  |  | 1 | 2025-08-17 | 2025-10-22 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2025-08-01 |  |  | 38 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-22
Yes | P&S | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | Solar Car park | 314.6 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 2025-08-20 | 2025-10-22 |  |  |  | 1 |  | 2025-08-20 | 2025-10-22 | 0 | 12 | 28 | 36 | 0 | 0 | 76 | 2025-08-20 |  |  | 38 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-22
#N/A | TM | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | Solar Car park | 157.3 | 4 | 1 |  |  |  | N/A | 2025-08-20 | 2025-10-22 | สั่งแล้ว KPI |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-10-22 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-08-20 |  |  | 40 | ยืนยันพื้นที่ | 2025-10-22
| ST | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | Solar Car park | 57.2 | 2 |  |  |  |  | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-09-08 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 38 | ยืนยันพื้นที่
#N/A | WER | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | Solar Car park | 157.3 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-11-20 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08 | [12 empty] | ยืนยันพื้นที่
#N/A | TM | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | Solar Car park | 157.3 | 4 | 1 |  |  |  | N/A |  | 2025-10-22 | สั่งแล้ว KPI |  |  |  |  | 2025-09-08 |  | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
NO | TBB | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | Solar Car park | 157.3 |  |  |  | 1 | 1 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
Yes | ST | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | Solar Car park | 157.3 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-11-20 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08 | [12 empty] | ยืนยันพื้นที่
|  | 2025-08-08 | PH5 | CC | โรงงานไก่ย่างห้าดาวเชียงใหม่ | Solar Rooftop | 214.5 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-08-08 |  |  | 1 |  |  | 2025-09-08 | [12 empty] | ยกเลิก
NO | PFE | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 2 | 2 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  |  | 1 |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | #VALUE! | [5 empty] | ยืนยันพื้นที่
NO | ST | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | Solar Car park | 57.2 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-11-20 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-08
#N/A | TM | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | Solar Car park | 214.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | N/A |  | 2025-11-20 | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 14 | 18 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
NO | WER | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | Solar Car park | 314.6 |  |  | 1 |  | 3 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  |  | 1 |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
#N/A | WER | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | 2025-10-22 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
#N/A | TM | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  | N/A |  | 2025-10-22 |  |  | 1 |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
No | TM | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | 2025-10-22 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
No | TBB | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | Solar Car park | 314.6 | 1 |  | 6 |  |  | N/A |  | 2025-10-22 |  |  |  | 1 |  | 2025-09-15 |  | 8 | 0 | 84 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
No | AT | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | Solar Car park | 371.8 |  |  |  | 4 | 1 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  |  |  | 1 | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
No | ST | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | Solar Car park | 214.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | N/A |  | 2025-10-22 |  |  | 1 |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 14 | 18 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
| 24X | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มพะเยา | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A |  | 2025-10-22 |  |  | 1 |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ยืนยันพื้นที่
NO | Xin | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A |  | 2025-10-22 |  |  |  | 1 |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ยืนยันพื้นที่
| 24x | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A |  | 2025-10-22 |  |  |  | 1 |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ยืนยันพื้นที่
| 24X | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | Solar Car park | 471.9 | [5 empty] | N/A |  | 2025-10-22 |  |  |  |  | 1 | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ยืนยันพื้นที่
No | TBB | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  | N/A |  | 2025-10-22 |  |  | 1 |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
|  | 2025-08-17 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | Solar Rooftop | 57.2 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-08-17 |  | 1 | [16 empty] | ยกเลิก
Yes | WER | 2026-01-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มท่าจะหลุง | Solar Car park | 57.2 |  | 1 |  |  |  | N/A |  | 2026-02-20 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
Yes | CWE | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  | N/A |  | 2025-11-20 | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ตรวจสอบอีกครั้ง
| AT | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | Solar Car park | 314.6 |  |  | 1 |  | 3 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  |  | 1 |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
NO | ST | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ตรวจสอบอีกครั้ง
No | MTT | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | Solar Car park | 314.6 |  |  | 1 |  | 3 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  |  | 1 |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ตรวจสอบอีกครั้ง
No | AT | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | Solar Car park | 214.5 |  |  |  | 3 |  | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
No | MTT | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | Solar Car park | 157.3 |  |  |  | 1 | 1 | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
#N/A | TM | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Yes | ST | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | Solar Car park | 57.2 | 2 |  |  |  |  | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
NO | TBB | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | 1 |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
NO | MTT | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | 2025-11-20 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-11-15 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
No | TBB | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | Solar Car park | 157.3 |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | 2025-10-22 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-11-15 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
Yes | CWE | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | Solar Car park | 529.1 | [5 empty] | N/A |  | 2025-11-20 |  | ออกแบบเฉพาะโครงการนี้ 1 หลัง |  |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
| P&S | #N/A | PH5 | lot3 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | #N/A | #N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 1 | 2025-09-15
No | ST | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | Solar Rooftop | 2002 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-10-29 |  | ออกแบบเฉพาะโครงการนี้ 1 หลัง |  |  |  | 2025-09-15
Yes | CWE | 2026-03-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | Solar Car park | 214.5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2025-08-10 | 2026-03-08 | Done |  | 1 |  |  | 2025-08-10 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36 | 50 | 2025-08-01 |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | #N/A | #N/A |  |  |  | 3 |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| MTT | 2026-07-15 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | Solar Car park | 157.3 |  |  |  | 1 | 1 | N/A |  | 2026-08-06 | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ยืนยันพื้นที่
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มกาญจนบุรี | #N/A | #N/A | รอ CF |  |  |  |  | N/A |  | #N/A |  |  | 1 | [15 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | #N/A | #N/A |  |  |  | 3 |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรท่าจาม | #N/A | #N/A |  |  |  | 3 |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | #N/A | #N/A |  | 5 |  |  |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | #N/A | #N/A |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-09-08 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | #N/A | #N/A |  | 1 | 2 |  |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ | 1 |  |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | #N/A | #N/A |  |  |  | 3 |  | N/A |  | #N/A | รอ CF แบบ |  | 1 |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #N/A
| 24x | 2026-03-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | Solar Car park | 57.2 | [5 empty] | N/A |  | 2026-04-06 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Yes | PPP | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A |  | 2026-02-08 |  |  | 1 |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Yes | PPP | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  | 1 |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
NO | PPP | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  | 1 |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Yes | WER | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A |  | 2026-05-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
N/A | PPP | 2026-06-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A |  | 2026-06-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Yes | PPP | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  | 1 |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| ว่าง | 2025-11-08 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงงานชำแหละ จันทบุรี (นายายอาม) | Solar Floating | 314.6 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-11-08 |  |  |  | 1 | [14 empty] | ตรวจสอบอีกครั้ง
No | ST | 2026-01-24 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | Solar Car park | 157.3 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2026-01-24 |  | 1
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  | 1 |  |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | #N/A
Yes | PPP | 2026-06-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | Solar Car park | 57.2 | [5 empty] | N/A |  | 2026-07-07 |  | 1 |  |  |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ตรวจสอบอีกครั้ง
NO | PPP | #N/A | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 1 | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ตรวจสอบอีกครั้ง
| PPP | 2025-10-27 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | ฟาร์มสุกรพระยืน | Solar Car park | 314.6 | [5 empty] | N/A |  | 2025-10-27 |  |  |  | 1 |  | 2025-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | ตรวจสอบอีกครั้ง
| 24X | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | Solar Car park | 157.3 | [5 empty] | N/A |  | 2026-05-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| 24x | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | Solar Car park | 57.2 | [5 empty] | N/A |  | 2026-05-08 |  | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  | 1 |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | #N/A
Yes | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  | 1 |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | #N/A
|  | 2025-10-01 | PH5 | CC | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | Solar Car park | 314.6 |  |  | 1 |  | 3 | N/A |  | 2025-10-23 | รอ CF แบบ |  |  | 1 |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2025-10-01 | PH5 | CC | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | Solar Car park | 314.6 |  |  | 1 |  | 3 | N/A |  | 2025-10-23 | รอ CF แบบ |  |  | 1 |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | #VALUE! | #VALUE!
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  | 1 |  |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | #N/A
| PPP | 2025-11-08 | PH5 | CC | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A |  | 2025-11-08 |  |  | 1 |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 1 | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Yes | #N/A | 2026-05-15 | PH5 | #N/A | ฟาร์มวิเชียรบุรี | Solar Car park | 214.5 | [5 empty] | N/A |  | 2026-06-06 |  |  | 1 |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | #N/A | #N/A | [5 empty] | N/A |  | #N/A |  |  | 1 |  |  | 2025-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
NO | WER | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | Solar Car park | 57.2 | [5 empty] | N/A |  | 2026-02-08 |  | 1 |  |  |  | 2026-01-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 2026-02-08
[8 empty] | 7 | 14 | 28 | 38 | 23 | 2 |  | #N/A | [13 empty] | #VALUE!
[10 empty] | 46.2 |  |  |  |  | #N/A | [13 empty] | #VALUE!
[9 empty] | Lot2 | *predict
[9 empty] | - | Confirm
29.6
Formulas:
เริ่มก่อสร้าง = VLOOKUP([Site],MASTER!$C12:CP114,42,)

## Cal
Cable Size | Conductor diameter | Overall diameter | จำนวนสตริง | พื้นที่สาย | จำนวนท่อ | คอลัมน์ 1
6.0 mm²/10 AWG | 2.9 | 6.6 | 8 | 547.3575
10.0 mm²/8 AWG | 4 | 7.6 | 0 | 0 |  |  |  | 51 | 1 | 48
CV-FD 1*120 |  | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 45
CV-FD 1*150 |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 39 | 3
NAME | OD (mm.) | ID (mm.) | พื้นที่ท่อ | 40% พื้นที่ท่อ | จำนวนท่อ | เกิน 40% |  | 33
HDPE-25 | 25 | 21 | 346.3394 | 138.5357 | 3.951 | 38% |  | 27 | 5
HDPE-32 | 32 | 27.2 | 581.0333 | 232.4133 | 2.3551 | 14% |  | 21 |  | 0.66667
HDPE-40 | 40 | 34 | 907.8646 | 363.1458 | 1.5073 | 20% |  | 15 | 7
HDPE-50 | 50 | 46.2 | 1676.2825 | 670.513 | 0.81633 | 32.4% |  | 9
HDPE-63 | 63 | 53.6 | 2256.2791 | 902.5117 | 0.60648 | 24% |  | 3
HDPE-75 | 75 | 63.8 | 3196.7201 | 1278.688 | 0.42806 | 16.8%
HDPE-90 | 90 | 76.6 | 4608.0882 | 1843.2353 | 0.29695 | 11.6%
HDPE-110 | 110 | 93.8 | 6909.8549 | 2763.9419 | 0.19804 | 7.6%
UPVC - 2" | 60 | 52 | 2123.5864 | 849.4346 | 0.64438 | 25.6% | 3085.9213
UPVC - 2" | 58 | 69.5 | 3793.4368 | 1517.3747 | 0.36073 | 14.4% | 5438.8163

## Carport Standard Lot2,3
| จังหวัด | เริ่มก่อสร้าง | เริ่มก่อสร้าง | Project | LOT | Site | Installation | Carport Type | Capacity | PV panel | Carport Standard | [8 empty] | ผู้ผลิต | Adaptor
[11 empty] | 3x14 (40แผ่น) | 3x20 (60แผ่น) (27 เมตร) | 3x27 (80แผ่น) (36 เมตร) (7 เสา) | 3x34 (100แผ่น) 45 เมตร | 3x40 (120แผ่น) 55 เมตร | KPG Plan | Factory Plan | สถานะการผลิต | วันที่จัดส่ง |  | จำนวน Adaptor | KPG Plan | Factory Plan | สถานะการผลิต | จำนวนจัดส่ง | วันที่จัดส่ง | Carport Onsite
38 | 41 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 10896.6 | 15240 | 10 | 8 | 18 | 16 | 13 | 47 | 0 | 29 | 0 | 47 | 52 |  |  |  | 0 |  | 1
#N/A | นครราชสีมา | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | 4 | 1 |  |  |  | 2025-11-13 |  | จัดส่งแล้ว |  | KPI | [6 empty] | 2025-10-22
| สุพรรณบุรี | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
NO | ลพบุรี | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  |  |  | 1 | 1 | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
| จันทบุรี | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | #N/A |  |  |  | N/A
| ระยอง | 2026-07-15 | 2026-07-15 | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-08-13 |  |  |  | N/A
NO | ชลบุรี | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
| ระยอง | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | ตรวจสอบอีกครั้ง |  |  | 3 |  | #N/A |  |  |  | N/A
| ชลบุรี | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรท่าจาม | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | #N/A |  |  |  | N/A
| ปราจีนบุรี | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  | 5 |  |  |  | #N/A |  |  |  | N/A
| ชลบุรี | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | #N/A |  |  |  | N/A
| กาญจนบุรี | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มกาญจนบุรี | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  | 1 | 2 |  |  | #N/A |  |  |  | SMC
NO |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 |  |  | 1 |  | 3 | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | #N/A |  |  |  | N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | #N/A |  |  |  | N/A
#N/A | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | 2025-11-13 |  | จัดส่งแล้ว |  | KPI
#N/A | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | 2025-11-13 |  | จัดส่งแล้ว |  | KPI
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 | 1 |  | 5 |  |  | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | Solar Car park | Standard | 371.8 | 520 |  |  |  | 4 | 1 | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
No | รอเข้าพื้นที่ | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
| กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มพะเยา | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | 4 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
NO | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 | [5 empty] | 2025-11-13 |  |  |  | SMC
| กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 | 1 |  |  | 4 |  | 2025-11-13 |  |  |  | KPI
| รอเข้าพื้นที่ | 2026-03-15 | 2026-03-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  | KPI
| กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | Solar Car park | Standard | 471.9 | 660 |  |  |  | 3 | 3 | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
Yes |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2026-03-02 |  |  |  | SMC
Yes | กำลังก่อสร้าง | 2026-02-08 | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2026-03-02 |  |  |  | SMC | 52
NO |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2026-03-02 |  |  |  | SMC
Yes |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | [5 empty] | 2026-05-30 |  |  |  | MGE
N/A | กำลังก่อสร้าง | 2026-06-08 | 2026-06-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  |  | SMC
Yes | กำลังก่อสร้าง | 2026-02-15 | 2026-02-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2026-03-16 |  |  |  | SMC
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
Yes | กำลังก่อสร้าง | 2026-01-29 | 2026-01-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มท่าจะหลุง | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-27 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
#N/A | นครราชสีมา | 2025-10-29 | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 |  | จัดส่งแล้ว |  | KPI
Yes | ปราจีนบุรี | 2025-10-29 | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-12-06 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
| กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 |  |  | 1 |  | 3 | 2025-11-13 |  | รอจัดส่ง |  | KPI
NO | รอเข้าพื้นที่ | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | 2025-11-13 |  | ส่งโรงชุบ |  | KPI
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | N/A
Yes |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2026-07-14 |  |  |  | MGE
NO | กำลังก่อสร้าง | 2026-02-08 | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | Solar Car park | Standard | 371.8 | 520 |  |  | 2 |  | 3 | 2026-03-02 |  |  |  | SMC
|  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | ฟาร์มสุกรพระยืน | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 | [5 empty] | 2025-11-18 |  |  |  | MGE
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 |  |  | 1 |  | 3 | 2025-11-13 |  | ส่งโรงชุบ |  | KPI
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 |  |  |  | 3 |  | 2025-11-13 |  | ส่งโรงชุบ |  | KPI
No | กำลังก่อสร้าง | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  |  |  | 1 | 1 | 2025-11-13 |  | ส่งโรงชุบ |  | KPI
#N/A | นครราชสีมา | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | 2025-11-22 |  | เตรียมวัสดุ |  | KPI
| รอเข้าพื้นที่ | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | [5 empty] | 2026-05-30 |  |  |  | MGE
| รอเข้าพื้นที่ | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2026-05-30 |  |  |  | MGE
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | MGE
Yes | #N/A | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2026-05-30 |  |  |  | MGE
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรพันธุ์สระแก้ว | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  |  |  | 1 | 1 | #N/A |  |  |  | N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | #N/A | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | Solar Car park | Standard | 371.8 | 520 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | MGE
Yes |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | PH5 | lot3 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  |  | MGE
| #N/A | #N/A | #N/A | PH5 | CC | ฟาร์มสุกรขุนโคกมะตูม | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | N/A
Yes | #N/A | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2025-11-13 |  | เตรียมวัสดุ |  | KPI
|  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | PH5 | CC | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ โพธิ์ประทับช้าง | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 |  |  | 1 |  | 3 | 2025-11-08 |  |  |  | MGE
|  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | PH5 | CC | ฟาร์มไก่รุ่นไข่ นาดี (ปราจีนบุรี) | Solar Car park | Standard | 314.6 | 440 |  |  | 1 |  | 3 | 2025-11-08 |  |  |  | MGE
NO | #N/A | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | 2025-11-22 |  | เตรียมวัสดุ |  | KPI
| หนองคาย | 2025-11-08 | 2025-11-08 | PH5 | CC | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | Solar Car park | N-Type | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2025-12-09 |  |  |  | MGE
NO | สระแก้ว | 2025-10-29 | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | 2025-12-06 |  | เตรียมวัสดุ |  | KPI
No | นครราชสีมา | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  | 1 | 2 |  |  | 2025-11-22 |  | เตรียมวัสดุ |  | KPI
Yes | ปราจีนบุรี | 2025-10-29 | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | Solar Car park | Standard | 529.1 | 740 |  |  | 3 | 5 |  | 2025-12-06 |  | เตรียมวัสดุ |  | KPI
NO | ชัยภูมิ | 2026-02-08 | 2026-02-08 | PH5 | lot3 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | Solar Car park | Standard | 57.2 | 80 | 2 |  |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  | MGE
BOSS | โคราช |  |  | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | MGE
No | ศรีษะเกษ | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | Solar Rooftop/Carport N Type | N-Type | 643.5 | 900 | [5 empty] | 2025-11-06 |  | เตรียมวัสดุ |  | SMC
| ระยอง | 2025-08-17 | 2025-08-17 | PH5 | CC ไม่มีพื้นที่ | โรงชำแหละสุกรปลวกแดง | Solar Rooftop or Carport N Type | - | 57.2 | 80 | - |  |  |  |  | 2025-09-17 |  |  |  | KPI | [6 empty] | 2025-08-17
|  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | PH5 | CC | โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก-2 | Solar Car park | N-Type | 514.8 | 720 | [5 empty] | 2025-10-18
#N/A |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | PH5 | LOT AG | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | Solar Car park | N-Type | 1500 | 2097.9021 | [5 empty] | 2026-09-15
N/A |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | PH5 | Demo lot1 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Solar Car park | Y-Type | 71.5 | 100 |  |  |  | 1 |  | 2025-08-15
|  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | PH5 | lot2 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | [5 empty] | 2025-12-06 |  |  |  | SMC
|  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | PH5 | lot2 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | Solar Car park | Standard | 214.5 | 300 | [5 empty] | 2025-11-22 |  |  |  | KPI
|  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | PH5 | LOT AG | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | Solar Car park | Standard | 157.3 | 220 | [5 empty] | 2025-12-06 |  |  |  | KPI
|  |  |  | PH5 | lot2 | ฟาร์มปูุ่ย่าพันธุ์โคกตูม |  | Standard | 57.2 | 80 | 2
Layout updated
Formulas:
เริ่มก่อสร้าง = VLOOKUP([Site],MASTER!$C12:BF120,42,)

## INVERTER HOUSE 175 LOT2(AT)
Project | Site | INVERTER HOUSE |  |  | คนรับ | เบอร์ | จังหวัด | พิกัด | รอบการจัดส่ง
|  | House 1 | House 2 | สถานะ
16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |  | 13 | 13
PH5 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | 2 Inverter |  | AT | โจ | 0645837725 | นครราชสีมา | https://maps.app.goo.gl/cNgERgRzwNR6UFHo9 | 2025-11-27
PH5 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | 2 Inverter |  | AT | แจ็ค | 0867153341 | สุรินทร์ | https://maps.app.goo.gl/UgFULg12gPXhermg8 | 2025-11-27
PH5 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | 2 Inverter |  | AT | นิวัติ | 0804149791 | ยโสธร | ฟาร์มยโสธร | 2025-11-27
PH5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | 2 Inverter |  | AT | ต๊อก | 090-5952299 | ปราจีนบุรี | ฟาร์มลาดตะเคียน 1 | 2025-12-02
PH5 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | 2 Inverter |  | AT | โต้ง | 096-6328997 | สระบุรี | CPF ฟาร์มพระพุทธบาทสุกร | 2025-11-29
PH5 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | 2 Inverter |  | ได้รับของแล้ว | บอย | 089-531-6577 | กาญจนบุรี | ฟาร์มบ่อพลอย | ส่งแล้ว
PH5 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | 2 Inverter |  | AT | ออย | 092-3585652 | ปราจีนบุรี | ฟาร์มสุกรโคกอุดม | 2025-12-02
PH5 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | 2 Inverter |  | AT | แพท | 065-4121788 | ลพบุรี | ฟาร์มเขาสมโภชน์ - Google Maps | 2025-11-29
PH5 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | 2 Inverter |  | AT | ช่างลี่ | 096-634-8386 | อุตรดิตถ์ | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | 2025-12-02
PH5 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | 2 Inverter |  | AT | พี่อาร์ท | 081-411-3210 | ราชบุรี | ฟาร์มราชบุรี - บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | 2025-12-02
PH5 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | 2 Inverter |  | AT | แป็ป | 063-8862998 | ชัยภูมิ | Office ฟาร์มคอนสวรรค์​ ️ | 2025-11-29
PH5 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | 2 Inverter |  | AT | แป็ป | 063-8862998 | ชัยภูมิ | ศิวภัทรฟาร์ม | 2025-11-29
PH5 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | 2 Inverter |  | AT | แป็ป | 063-8862998 | ชัยภูมิ | 16° 12' 2.4998" N 102° 12' 35.6" E | 2025-11-29
PH5 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | 2 Inverter |  | AT | ยังเข้าไม่ได้ฝากไว้ก่อน
PH5 | ยังหาที่ลงไม่ได้ | 2 Inverter |  | AT | ยังเข้าไม่ได้ฝากไว้ก่อน
PH5 | ยังหาที่ลงไม่ได้ | 2 Inverter |  | AT | ยังเข้าไม่ได้ฝากไว้ก่อน

## Carport SMC
LOT | Site |  | Installation | Carport Type | Carport Standard
[5 empty] | 3x14 (40แผ่น)(4 เสา) | 3x20 (60แผ่น) (27 เมตร) (6 เสา) | 3x27 (81แผ่น) (36 เมตร) (7 เสา) | 3x34 (102แผ่น) 45 เมตร (9 เสา) | 3x40 (120แผ่น) 55 เมตร (10 เสา) | Adeptor |  | ราคา | ค่าขนส่ง | รวม | ราคา บาท/วัตต์
หลังปีใหม่ | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | 371.8 | Solar Car park | Standard |  |  | 2 |  | 3 | 44 | ขอนแก่น | 957000 | 31200 | 988200 | 2.6579
หลังปีใหม่ | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | 214.5 | Solar Car park | Standard |  |  | 1 | 1 | 1 | 26 | อุดรธานี | 555500 | 35500 | 591000 | 2.7552
หลังปีใหม่ | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร ยกไป ธนัฐบดี | 157.3 | Solar Car park | Standard |  | 1 | 2 |  |  | 20 | #N/A | 407000 | 29500 | 436500 | 2.775
หลังปีใหม่ | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | 214.5 | Solar Car park | Standard |  |  | 1 | 1 | 1 | 26 | ชัยภูมิ | 555500 | 25900 | 581400 | 2.7105
หลังปีใหม่ | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | 214.5 | Solar Car park | Standard |  |  | 1 | 1 | 1 | 26 | ชัยภูมิ | 555500 | 27000 | 582500 | 2.7156
หลังปีใหม่ | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | 214.5 | Solar Car park | Standard |  |  |  | 3 |  | 27 | ชัยภูมิ | 561000 | 36000 | 597000 | 2.7832
ภายใน 2 สัปดาห์ | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | 157.3 | Solar Car park | Standard |  |  |  | 1 | 1 | 19 | สระบุรี | 407000 | 15700 | 422700 | 2.6872
ภายใน 2 สัปดาห์ | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | 314.6 | Solar Car park | Standard | 1 |  |  | 4 |  | 40 | ลพบุรี | 821500 | 19500 | 841000 | 2.6732
Total |  |  |  |  | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 228 |  | 4820000 | 220300 | 5040300 | 2.7197
|  | 619905 | [8 empty] | ศรีสะเกษ | 2000000 |  | 2000000 | 3.2263
[12 empty] | 6820000 |  | 7040300
7098800

## Carport Onsite
| ลำดับ | รายชื่อ | Lot | Capacity | Installation | 12 |  | 14 |  | 20 |  | 27 |  | 34 |  | 40 |  | 74 |  | 67 |  | 81 |  | 6
[6 empty] | 3x12 (40แผ่น)(4 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x14 (40แผ่น)(4 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x20 (60แผ่น) (27 เมตร) (6 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x27 (80แผ่น) (36 เมตร) (7 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x34 (100แผ่น) 45 เมตร (9 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x40 (120แผ่น) 55 เมตร (10 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x74 (220แผ่น) 100 เมตร (18 เสา) | จำนวนรางน้ำ | 3x67(201แผ่น) | จำนวนรางน้ำ | 3x81(243แผ่น) | จำนวนรางน้ำ | 3x6(18แผ่น) | จำนวนรางน้ำ | รวมจำนวน รางน้ำ | สกรูStainless ขยับแผง | ขยับแผงแล้ว
107 | 106 | 107 | 107 | 36259.08 | 107 |  |  | 21 |  | 24 |  | 71 |  | 63 |  | 24 |  | 0 | [8 empty] | 21411
สัตว์ปีก | 1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | lot AG | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  | 2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 237 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | lot AG | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 312 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | lot1 (Demo) | 870.87 | Solar Rooftop |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ห้าดาว | 21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | lot AG | 451.88 | Solar Car park N type | 2 | 26 |  | 0 | 2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 126 | ยังไม่ได้ทำ
อสร. | 27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | lot1 (Demo) | 1481.48 | Solar Carport N Type |  |  | 2 | 30 |  | 0 | 7 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 226 | 678 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | lot2 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  | 2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 90 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | lot2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | lot2 | 529.1 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | lot1 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | lot2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | lot2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | lot1 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | lot2 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 84 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  | 2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 90 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | lot1 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 52 | ฟาร์มหนองบัว | lot1 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 53 | ฟาร์มพะเยา | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  | 4 | 60 | 1 | 21 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109 | 327 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  | 1 | 15 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155 | 465 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 84 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154 | 462 | ทำแล้ว
สุกร | 57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  | 1 | 15 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155 | 465 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 84 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | lot1 | 371.8 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181 | 543 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ทำแล้ว
สุกร | 64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 84 | ทำแล้ว
สุกร | 65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | lot1 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 | 3 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | 453 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | lot2 | 471.9 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 |  | 0 | 6 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 231 | 693 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | lot1 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 84 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154 | 462 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | lot1 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  | 2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 90 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | lot2 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  | 2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 90 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | lot2 | 999.57 | Solar Rooftop |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
อาหารสัตว์ | 203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | lot2 | 1472.9 | Solar Fishery |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
สุกร | 81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 | 3 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | 453 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | lot1 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | lot1 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | lot1 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  | 2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 237 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | lot1 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | lot2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 | 3 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | 453 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | lot2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | lot3 | 377.52 | Solar Rooftop |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
สุกร | 118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | lot2 | 371.8 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | lot1 | 471.9 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | lot AG | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | lot2 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | lot2 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 5 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 483 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | lot2 | 371.8 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181 | 543 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 312 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 312 | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 96 | ฟาร์มสุกรขุนเขาหินซ้อน | lot4 | 57.2 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 108 | ฟาร์มสุกรขุนพนัสนิคม | lot4 | 157.3 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สุกรตะวันออก | 107 | ฟาร์มสุกรท่าจาม | lot4 | 214.5 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สุกรใต้ | 76 | ฟาร์มสุกรบางหนาง (ระนอง) | lot4 | 214.5 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
ชำแหละสุกร | 145 | โรงชำแหละสุกรหนองคาย | lot4 | 214.5 | Solar roof&Car Park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 55 | ฟาร์มบ้านม่วง | lot4 | 314.6 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 218 | โรงฟักไข่บ้านไร่ | lot4 | 321.2 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก |  | ฟาร์มโพธิ์งาม | lot4 | 471.9 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
อสร. | 215 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี | lot4 | 540.2 | Solar Car park N type |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
อาหารสัตว์ | 213 | โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ | lot4 | 829.4 | Solar Car park N type |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
อาหารสัตว์ | 197 | โรงงานอาหารสัตว์หนองแค สระบุรี | lot4 | 1754.5 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
อาหารสัตว์ | 213 | โรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัย | lot4 | 936.6 | Solar Car park |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 312 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | lot3 | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | lot3 | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 84 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | lot3 | 371.8 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 56 |  | 0 | 3 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 179 | 537 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | lot AG | 57.2 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 84 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | lot2 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3 | 314.6 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
ชำแหละสุกร | 187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | lot2 | 2002 | Solar Carport N Type |  |  | 1 | 15 |  | 0 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 136 | 1 | 82 | 1 | 7 | 296 | 888 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | lot AG | 1696.52 | Solar Car park N type |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | lot AG | 1696.52 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | lot AG | 1696.52 | Solar Coridoor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | lot AG | 157.3 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35 | 1 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 228 | ยังไม่ได้ทำ
CEE | 200 | CEE-2 | lot1 (Demo) | 62.92 | Solar Carport W Type |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
แปรรูป | 205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | lot3 | 598.6 | Solar Car park N type |  |  |  | 0 | 2 | 42 |  | 0 | 2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112 | 336 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์น้ำ | 207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3 | 912.34 | Solar Car park N type |  |  | 1 | 15 | 2 | 42 | 4 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 272 |  | 0 |  | 0 | 441 | 1323 | ยังไม่ได้ทำ
สัตว์ปีก | 16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | lot AG | 314.6 | Solar Farm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ชำแหละสุกร | 210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | lot3-2 | 214.5 | Solar Car park N type |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ทำแล้ว
ชำแหละไก่ | 211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | lot3-2 | 157.3 | Solar Car park N type |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 231 | ทำแล้ว
อาหารสัตว์ | 217 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | lot3-2 | 929.5 | Solar Car park N type |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ได้ทำ
สุกร | 90 . | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3 | 214.5 | Solar Car park Standard |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 315 | ยังไม่ได้ทำ
29.6

## NTP
NTP
Site NO. | SITES | LOT | Capacity | วันที่เซ็น | Time (DAY) | NTP Expire | Sign | Expire Status | NOTES
96 | 96 | 96 | 30058.69 | 88 | 96 | 96 | 88 | 81 | 14
200 | CEE-2 | Demo lot1 | 62.92 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | 2026-06-19 | Expired
199 | โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2 | Demo lot1 | 870.87 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
27 | โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย | Demo lot1 | 1481.48 | 2025-05-20 | 120 | 2025-09-17 | Signed | Expired
45 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ5 | lot1 | 57.2 | 2025-07-07 | 90 | 2025-10-05 | Signed | Expired
70 | ฟาร์มสุกรพันธุ์รัตภูมิ 1 | lot1 | 57.2 | 2025-01-08 | 90 | 2025-04-08 | Signed | Expired
36 | ฟาร์มไก่พันธุ์แสงทอง | lot1 | 157.3 | 2025-07-12 | 90 | 2025-10-10 | 2026-06-19 | Expired
42 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ เขาตําบล | lot1 | 157.3 | 2025-07-12 | 90 | 2025-10-10 | Signed | Expired
85 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อทอง | lot1 | 157.3 | 2025-08-11 | 90 | 2025-11-09 | Signed | Expired
82 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุพรรณบุรี | lot1 | 157.3 | 2025-10-08 | 90 | 2026-01-06 | Signed | Expired
86 | ฟาร์มสุกรขุนโคกตูม | lot1 | 214.5 | 2025-08-10 | 90 | 2025-11-08 | Signed | Expired
84 | ฟาร์มสุกรพันธุ์นครนายก | lot1 | 214.5 | 2025-08-10 | 90 | 2025-11-08 | Signed | Expired
52 | ฟาร์มหนองบัว | lot1 | 214.5 | 2025-08-01 | 90 | 2025-10-30 | Signed | Expired
69 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ป่าบอน 1 | lot1 | 314.6 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 | Signed | Expired | ผู้ใช้ไฟปฏิเสธ
65 | ฟาร์มสุกรสุโขทัย | lot1 | 314.6 | 2025-07-21 | 90 | 2025-10-19 | Signed | Expired
61 | ฟาร์มสุกรพันธุ์พิษณุโลก 1 | lot1 | 371.8 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
119 | ฟาร์มสุกรลาดตะเคียน | lot1 | 471.9 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | 2026-06-19 | Expired
43 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ โคกตูม | lot2 | 57.2 | 2025-10-18 | 90 | 2026-01-16 | Signed | Expired
28 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์บัวชุม | lot2 | 57.2 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | 2026-06-19 | Expired
80 | ฟาร์มสุกรขุนนพรัตน์ | lot2 | 57.2 | 2025-10-08 | 90 | 2026-01-06 | 2026-06-19 | Expired
37 | ฟาร์มไก่พันธุ์พรหมยาม | lot2 | 157.3 | 2025-09-25 | 90 | 2025-12-24 | 2026-06-19 | Expired
39 | ฟาร์มไก่พันธุ์สระแก้ว | lot2 | 157.3 | 2025-10-18 | 90 | 2026-01-16 | Signed | Expired
30 | ฟาร์มเป็ดพันธุ์วังม่วง | lot2 | 157.3 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | 2026-06-19 | Expired
95 | ฟาร์มสุกรขุนปรานบุรี 2 | lot2 | 157.3 | 2025-08-28 | 90 | 2025-11-26 | Signed | Expired
87 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ้านหมี่ | lot2 | 157.3 | 2025-08-10 | 90 | 2025-11-08 | 2026-06-19 | Expired | ผู้ใช้ไฟปฏิเสธ
130 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บุรีรัมย์ | lot2 | 157.3 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 | Signed | Expired | ผู้ใช้ไฟปฏิเสธ
35 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน1 | lot2 | 214.5 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired
53 | ฟาร์มพะเยา | lot2 | 214.5 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired
168 | ฟาร์มสุกรขุนไร่สาม | lot2 | 214.5 | 2025-08-17 | 90 | 2025-11-15 | 2026-06-19 | Expired
89 | ฟาร์มสุกรพระพุทธบาท | lot2 | 214.5 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
94 | ฟาร์มสุกรพันธุ์บ่อพลอย | lot2 | 214.5 | 2025-09-04 | 90 | 2025-12-03 | Signed | Expired
135 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ยโสธร | lot2 | 214.5 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 | 2026-06-19 | Expired
134 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สุรินทร์ | lot2 | 214.5 |  | 90 | 1900-03-30 | Signed | Expired
54 | ฟาร์มเขาสมโภชน์ | lot2 | 314.6 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | 2026-06-19 | Expired
114 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โคกอุดม | lot2 | 314.6 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 | 2026-06-19 | Expired
93 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ราชบุรี | lot2 | 314.6 | 2025-09-12 | 90 | 2025-12-11 | Signed | Expired
132 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อำนาจเจริญ | lot2 | 314.6 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
81 | ฟาร์มสุกรอู่ทอง | lot2 | 314.6 | 2025-09-20 | 90 | 2025-12-19 | Signed | Expired
56 | ฟาร์มสุราษฎร์ธานี (กำหนดฟาร์มสร้างเสร็จ เดือน 6-68) | lot2 | 314.6 | 2025-08-01 | 90 | 2025-10-30 | Signed | Expired
57 | ฟาร์มอุตรดิตถ์ | lot2 | 314.6 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired
133 | ฟาร์มสุกรพันธุ์อุดมสุข | lot2 | 371.8 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | Signed | Expired | Re Schedule
118 | ฟาร์มสุกรสระบัว | lot2 | 371.8 | 2025-07-20 | 90 | 2025-10-18 | Signed | Expired
68 | ฟาร์มสุกรจอมทอง | lot2 | 471.9 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired
34 | ฟาร์มไก่พันธุ์เขาไม้แก้ว1 | lot2 | 529.1 | 2025-12-01 | 90 | 2026-03-01 | Signed | Expired
204 | โรงงานแปรรูปมีนบุรี1 | lot2 | 999.57 |  | 120 | 1900-04-29 | 2026-06-19 | Expired
203 | โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี | lot2 | 1472.9 |  | 120 | 120 | 2026-06-19 | Expired
187 | โรงชำแหละสุกรศรีษะเกษ | lot2 | 2002 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
38 | ฟาร์มไก่พันธุ์ลาดตะเคียน2 | lot3 | 214.5 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
44 | ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ ชัยภูมิ1 | lot3 | 57.2 | 2026-01-07 | 90 | 2026-04-07 | Signed | Expired
59 | ฟาร์มสุกรพันธุ์กำแพงเพชร 1 | lot3 | 57.2 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
63 | ฟาร์มสุกรพันธุ์วัดโบสถ์ | lot3 | 157.3 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | Signed | Expired
64 | ฟาร์มเตรียมทดแทนเขาไร่ | lot3 | 57.2 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
90 | ฟาร์มสุกรแสลงพัน | lot3 | 214.5 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | 2026-06-19 | Expired | Re Schedule
136 | ฟาร์มสุกรขุนคอนสวรรค์ | lot3 | 214.5 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired | ผู้ใช้ไฟปฏิเสธ
137 | ฟาร์มสุกรภูแลนคา | lot3 | 214.5 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired | Re Schedule
138 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ศรีมงคล | lot3 | 214.5 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired | Re Schedule
141 | ฟาร์มสุกรบ้านเขว้า | lot3 | 157.3 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | 2026-06-19 | Expired | น้อง เฟลม
142 | ฟาร์มสุกรพันธุ์สกลนคร | lot3 | 157.3 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired | น้อง เฟลม
143 | ฟาร์มสุกรชัยภูมิ | lot3 | 214.5 | 2025-09-10 | 90 | 2025-12-09 | Signed | Expired | น้อง เฟลม
144 | ฟาร์มสุกรขุนน้ำใส 2 | lot3 | 57.2 | 2025-09-20 | 90 | 2025-12-19 | 2026-06-19 | Expired | Re Schedule
147 | ฟาร์มสุกรขอนแก่น (มัญจาคีรี) | lot3 | 371.8 | 2025-09-20 | 90 | 2025-12-19 | Signed | Expired
172 | ฟาร์มกำแพงเพชร 2 | lot3 | 942.37 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 |  | Expired
178 | ฟาร์มวิเชียรบุรี | lot3 | 214.5 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | 2026-06-19 | Expired
184 | โรงงานแปรรูปกุ้งระโนด เฟส 2 | lot3 | 377.52 | 2025-08-17 | 90 | 2025-11-15 | Signed | Expired
207 | ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์กรรมกุ้งปะทิว | lot3 | 889.46 |  | 90 | 90 |  | Expired
110 | ฟาร์มสุกรขุนกบินทร์บุรี | Lot3-2 | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
123 | ฟาร์มสุกรขุนซับใหญ่ | Lot3-2 | 157.3 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 |  | Expired
104 | ฟาร์มสุกรขุนระยอง 2 | Lot3-2 | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
111 | ฟาร์มสุกรขุนหมอนนาง | Lot3-2 | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
116 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ปราจีนบุรี 1 | Lot3-2 | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
103 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ระยอง 1 | CC | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
211 | โรงงานชำแหละไก่ลำปาง-2 | Lot3-2 | 157.3 |  | 90 | 90 | Signed | Expired
102 | ฟาร์มสุกรขุนจันทบุรี 2 | Lot3-2 | 214.5 | 2025-08-20 | 90 | 2025-11-18 |  | Expired | พื้นที่ติดเงื่อนไขราชการ
210 | โรงชำแหละสุกรกาญจนบุรี | Lot3-2 | 214.5 |  | 90 | 90 |  | Expired
205 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี | Lot3-2 | 642.4 |  | 90 | 90 |  | Expired
217 | โรงงานอาหารสัตว์บกธารเกษม | Lot3-2 | 949 |  | 90 | 90 |  | Expired | พื้นที่ติดเงื่อนไขราชการ
149 | ฟาร์มท่าจะหลุง | LOT AG | 57.2 | 2026-04-01 | 90 | 2026-06-30 | Signed | Expired
10 | ฟาร์มไก่พันธุ์ กุดจิก | LOT AG | 157.3 | 2025-10-11 | 90 | 2026-01-09 | Signed | Expired
6 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์1 | LOT AG | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
7 | ฟาร์มไก่พันธุ์ เกษมทรัพย์2 | LOT AG | 157.3 | 2025-07-07 | 90 | 2025-10-05 | Signed | Expired
1 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า1 | LOT AG | 157.3 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
8 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า2 | LOT AG | 157.3 | 2025-07-10 | 90 | 2025-10-08 | Signed | Expired
9 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า3 | LOT AG | 157.3 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | Signed | Expired
2 | ฟาร์มไก่พันธุ์ โกรกหว้า4 | LOT AG | 157.3 | 2026-03-19 | 90 | 2026-06-17 | Signed | Expired
11 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ธนัฐบดี | LOT AG | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
15 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช6 | LOT AG | 157.3 | 2025-09-17 | 90 | 2025-12-16 | Signed | Expired
3 | ฟาร์มไก่พันธุ์ พรหมราช7 | LOT AG | 157.3 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
193 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว1 | LOT AG | 157.3 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
4 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ลาดบัวขาว2 | LOT AG | 157.3 | 2026-01-17 | 90 | 2026-04-17 | Signed | Expired
17 | ฟาร์มไก่พันธุ์ อุดมทรัพย์ | LOT AG | 157.3 | 2025-08-01 | 90 | 2025-10-30 | Signed | Expired
126 | ฟาร์มสุกรพันธุ์ชุมพวง | LOT AG | 157.3 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
12 | ฟาร์มไก่พันธุ์ ปักธงชัย1 | LOT AG | 214.5 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 | Signed | Expired
5 | ฟาร์มไก่พันธุ์ วังโรงใหญ่ | LOT AG | 214.5 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
127 | ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคชัย | LOT AG | 214.5 | 2025-09-01 | 90 | 2025-11-30 |  | Expired
16 | ฟาร์มไก่พันธุ์ สีคิ้ว | LOT AG | 314.6 | 2025-07-01 | 90 | 2025-09-29 | Signed | Expired
21 | โรงงานไก่ย่างห้าดาวโคราช (กำลังก่อสร้าง)-2567 | LOT AG | 451.88 | 2025-06-20 | 90 | 2025-09-18 | Signed | Expired
188 | โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช3 | LOT AG | 2171.02 | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | #VALUE! | -
Formulas:
NTP Expire = [วันที่เซ็น]+[Time (DAY)]